Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023,

za leto 2023

April, 2024

I. UVOD

Poročilo o izvajanju Kulturnega programa 2029-2023 je četrto in tudi zadnje poročilo za strateško obdobje 2029-2023. Tako kot predhodna letna poročila je tudi to pripravljeno po enotni metodologiji, in sicer na način, da je za vsak strateški cilj podan opis opravljenih nalog.

Celotno preteklo strateško obdobje je bilo prežeto z aktivnostmi, vezanimi na pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025. Za Novo Gorico so se s pridobitvijo naziva odprle številne nove priložnosti za razvoj in prepoznavnost, za nosilce projekta pa tudi dodatne naloge, izzivi in preizkušnje, saj gre za projekt velikih razsežnosti. Z vsemi močmi smo si in si moramo še naprej prizadevati, da pridobljeni naziv čim bolje izkoristimo. Tokrat je lahko kultura vzvod in zgodovinska priložnost, da se potenciali obeh obmejnih mest, Nove Gorice in Gorice, povežejo v kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno celoto, kar bi pospešilo razvoj obeh mest in širšega območja.

V letu 2023 je bilo zaznati bistveno povečanje kulturnih aktivnosti. Javni zavodi s področja kulture in izvajalci s področja nevladnega sektorja so programe izvajali uspešno, ob tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da Mestna občina Nova Gorica kontinuirano skrbi za stabilno in sistematično financiranje vseh deležnikov na področju kulture kot tudi zagotavlja nujna sredstva za javno kulturno infrastrukturo. Določen zamik pri izvajanju programa je bilo zaznati v okviru delovanja javnega zavoda GO! 2025, Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, razlogi so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Cilji in ukrepi Kulturnega programa so zastavljeni dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Večina aktivnosti se tako z zaključkom tega obdobja ne bo prekinila, temveč se bo nadaljevala tudi v prihodnje.

Ob koncu strateškega obdobja želimo že v uvodu na kratko izpostaviti nekatere večje dosežke pri doseganju ciljev, opozoriti pa želimo tudi na cilje, ki jih žal nismo uspeli uresničiti.

V letu 2023 je bil s ciljem dviga kakovosti in prepoznavnosti kulturnih vsebin na območju MONG prvič objavljen in izveden javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2023-2026 na naslednjih področjih: vizualna umetnost, glasbena umetnost, uprizoritvena umetnost, intermedijska umetnost, film in literarni programi. V štiriletno sofinanciranje je bilo sprejetih 7 javnih kulturnih programov. Tudi v kontekstu izvajanja projekta GO!2025 – Evropska prestolnica kulture je bilo smiselno, da se tiste programe, ki zaradi svojega pomena in kvalitete že predstavljajo redno kulturno ponudbo občine, na izdatnejši in bolj strateški način financira z enim razpisom do konca leta 2026, saj bo tudi za te programe leto 2025 predstavljalo vrhunec, ki ga morajo načrtovati že danes.

V letu 2023 je bil na osnovi novega Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica objavljen razpis za sofinanciranje obnov razglašenih kulturnih spomenikov in prvič tudi razpis za sofinanciranje obnov enot kulturne dediščine, ki nimajo statusa kulturnega spomenika. S tem so se razširile možnosti dodatnih potencialnih obnov.

V preteklem letu so bili tako uspešno izvedeni štirje javni razpisi s področja kulture: razširjeni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov s področja nepremične kulturne dediščine (navedene tri izvaja neposredno MONG) ter javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov s področja ljubiteljstva (za MONG ga izvaja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti).

Od konca leta 2023 je javnosti dostopna dolgo pričakovana napredna digitalna čezmejna platforma “Borderless Wireless”, ki predvideva participativni proces načrtovanja in je namenjena združevanju kulturne in turistične ponudbe v čezmejni razsežnosti. Glede na pogodbene dogovore z njo upravlja EZTS GO. Na trijezični spletni strani www.go2025.eu (angleščina, slovenščina, italijanščina) bodo postopoma predstavljeni vsi projekti in novice iz programa evropske prestolnice kulture. Platforma se bo v letu 2024 nadgradila, vanjo bo vključen tudi turistično-informacijski razdelek o doživetjih, ki jih je mogoče izkusiti na tem območju.

Med infrastrukturnimi projekti bi želeli izpostaviti ureditev knjigotrškega središča Maks na Delpinovi ulici, ki je rezultat skupnih prizadevanj ZRC SAZU in MONG, pridobitev projektne dokumentacije in izvedba razpisov za prenovo Trga Evrope ter prenovo območja železniške postaje Nova Gorica, začetek pridobivanja projektne dokumentacije za prenovo objektov starega železničarskega skladišča – EPIC in objekta SVTK – Super 8, izdelavo programske naloge za ureditev zelenega koridorja, izveden je bil projekt revitalizacije Rafutskega parka z ureditvijo dostopa, potekale so priprave na izdelavo nove programske naloge, ki bodoče vsebine vile definirajo skupaj z določitvijo rabe vseh drugih stavb na območju Rafutskega parka, na Gradu Rihemberk je pomemben prispevek k obnovi in oživljanju gradu prinesla obnovljena grajska kapela z restavriranimi oziroma konzerviranimi kamnitimi deli v notranjosti in urejeno fasado, v Hiši Aleksandrink v Prvačini je bila obnovljena zunanjost hiše (fasade, stavbno pohištvo, streha) ter delno urejeni najnujnejših prostori v notranjosti hiše.

Opozoriti želimo tudi na projekt izgradnje zunanjega avditorija SNG Nova Gorica, ki je za MONG velikega pomena. Gradbena dela za objekt, namenjen izvajanju gledaliških predstav in tudi drugih javnih prireditev so se pričela jeseni 2023, prva faza bo končana do konca avgusta 2024, zatem se bo pričela druga faza. Spomladi 2025 naj bi bil avditorij pripravljen za Evropsko prestolnico kulture. Ker pa je glavni investitor Ministrstvo za kulturo, investicija pa se izvaja preko SNG Nova Gorica, projekt ni neposredno vključen med cilje Kulturnega programa.

Na tem mestu želimo izpostaviti tudi dva zahtevnejša strateška cilja, ki ju žal nismo uspeli doseči, ju pa Nova Gorica kot regijsko središče na strateški poziciji tik ob zahodni meji ter navsezadnje tudi kot nosilka naziva Evropska prestolnica kulture 2025 nujno potrebuje in ju je zato potrebno uvrstiti med prioritetne naloge na področju kulture v naslednjem srednjeročnem obdobju. To sta projekta 'Nov čezmejni kulturni center' ter 'Obnova vile Bartolomei'.

V strateškem obdobju 2019-2023 so bile okviru prvega projekta (Nov čezmejni kulturni center) načrtovane naslednje aktivnosti, ki se niso izvedle: izbor lokacije s preverbo prostorsko zakonodajnih in tehničnih parametrov, ocena primernosti lokacije (vrednost in časovnica) ter pridobitev sofinancerjev investicije, kazalnik za dosego cilja pa je bila izbrana in izvedljiva lokacija za vzpostavitev novega kulturnega centra. Drugi nerealiziran projekt (Obnova vile Bartolomei) pa je obsegal pripravo na gradnjo nove stavbe za restavratorske in konservatorske delavnice ter prizidka k Vili Bartolomei, gradnjo predavalnic in večnamenske manjše dvorane kot posebnega objekta ter rekonstrukcijo zidu in parkovne ureditve na južni strani kompleksa, načrtovana je bila sklenitev dogovora z Ministrstvom za pravosodje ter določitev virov financiranja, kazalnik za doseganje cilja pa je bila načrtovana selitev dejavnosti Ministrstva za pravosodje na alternativno lokacijo.

Načrtovane neizpolnjene naloge za obdobje 2019-2023 je zato potrebno uvrstiti v nov strateški kulturni program MONG za obdobje 2024-2027.

II. PREGLED IZVAJANJA UKREPOV IN DOSEGANJA CILJEV V LETU 2023

Zaradi lažje sledljivosti poročilom skozi štiriletno obdobje so cilji v letnem poročilu označeni z enakimi zaporednimi številkami ter splošnimi opisi, kot so navedeni v dokumentu Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 (v nadaljevanju: Kulturni program).

7. Strateški cilji

- 7.1 Nova Gorica kot pomembno umetniško in ustvarjalno središče

Nova Gorica želi postati mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, se umestiti med pomembna slovenska kulturna središča ter hkrati poiskati niše, znotraj katerih bo prepoznavna ne le v nacionalnem, temveč tudi v mednarodnem prostoru. MONG želi ohraniti tesne in obojestranske stike med mestnimi, primestnimi in podeželskimi območji ter omogočiti medsebojno oplajanje skupnosti in njihovih prebivalcev.

Vzpostavitev novega čezmejnega kulturnega centra, v katerem bi bil prostor za umetniške, družabne in druge dejavnosti, ni le osrednji infrastrukturni projekt MONG na področju kulture. Nova, arhitekturno zanimiva stavba, umeščena v urbano okolje, je tudi izraz volje MONG, da dvigne raven kulturne dejavnosti v občini, poveže nosilce dejavnosti in poveča prepoznavnost mesta kot kulturnega središča.

Nova Gorica leži na meji Republike Slovenije, hkrati pa v središču transnacionalnega, večjezičnega območja. MONG želi razviti svoj čezmejni potencial, vzpodbujati sodelovanje na vseh ravneh in razvijati kulturo kot idealno polje medsebojne izmenjave, tako da krepi povezovanje med ustvarjalci in producenti ter čezmejno mobilnost občinstva. S tem želi prispevati k gradnji enotnega čezmejnega kulturnega prostora, ki bo krepil vlogo občine na mednarodni ravni. Vzpostaviti želi razumevanje kulture kot ene od temeljnih podstati ekonomskega in socialnega razvoja skupnosti. Zato bo kulturni razvoj v najširšem pomenu besede, ki presega umetniško ustvarjanje in zajema kulturo bivanja, snovno in nesnovno dediščino, vrednote in bogastva, organsko vključevala v svoje strateško načrtovanje in odločitvene procese.

Občina ima bogato kulturno tkivo, ki pa je na marsikaterem področju nepovezano, zaradi česar svojega kulturnega potenciala ne izkorišča v polnosti in tako ostaja na obrobju. Izkušnje kažejo, da je povezovanje med akterji ena od ključnih dimenzij kulturnega razvoja, saj poveča ustvarjalnost in pestrost pobud ter poveča kadrovsko, organizacijsko in finančno moč kulturnega sektorja. MONG zato želi povečati sodelovanje: med kulturo in drugimi sferami (predvsem gospodarstvom in znanostjo), med kulturnimi ustanovami in nevladnim sektorjem, med občinami v regiji, s sosednjimi regijami in državami ter sodelovati na mednarodni ravni. Med naštetim je še posebej pomembno sodelovanje s sosednjo Gorico, s katero želi Nova Gorica ustvariti čezmejno somestje, ki bo za zgled drugim evropskim državam.

Povečanje sredstev za kulturo je pomemben del prvega strateškega cilja. Ukrepi na tem področju so zasnovani tako, da krepijo prihodke iz drugih virov, ne le iz občinskega proračuna ter so skladni z načelom rasti na vseh javnih in gospodarskih področjih v občini. MONG želi preko vlaganja v kulturni sektor povečati prihodke lokalne skupnosti in ne preusmerjati sredstev v kulturo na račun drugih področij.

Sodobna infrastruktura je temelj žive in razvijajoče se kulturne skupnosti. MONG bo vzdrževala in nadgrajevala obstoječo infrastrukturo ter gradila novo. Strateško pomembne infrastrukturne naložbe so predvsem Kulturni center, Trg Evrope in Prostor inovacij in novih umetnosti. MONG bo upoštevala potrebe kulturnega razvoja tudi pri načrtovanju naložb v drugo infrastrukturo (denimo prometno, zelene površine, telekomunikacijsko in drugo).

Ob vsem naštetem so osnova kulturnega prostora ljudje. Z raznolikimi dejavnostmi želi MONG povečevati znanje in kompetence, pa tudi socialno varnost in avtonomnost zaposlenih v javnih zavodih, članov nevladnih organizacij in posamičnih kulturnih ustvarjalcev. Podpirati želi razvoj občinstva kot skupnosti razgledanih, informiranih, kritičnih posameznikov, ki prispevajo k razvojni moči občine, zato želi krepiti dejavnosti za motivacijo občinstva, še posebej mlajših generacij.

Cilj 1: Nov čezmejni kulturni center

Cilj predvideva preučitev možnosti vzpostavitve novega čezmejnega kulturnega centra kot osrednjega infrastrukturnega projekta na področju kulture v MONG s posebno pozornostjo do zagotovitve namenskih prostorov za: galerijsko dejavnost, koncertno dejavnost, filmsko dejavnost.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 ni bilo posebnih aktivnosti vezanih na izgradnjo enotnega objekta čezmejnega kulturnega centra. Delno se bodo prostori za koncertno, filmsko in galerijsko dejavnost okrepili z izgradnjo predvidenega amfiteatra ob stavbi SNG ter s prenovo stavb železniške infrastrukture (EPIC, SUPER 8).

- Cilj 2: Revitalizirana Trg Evrope in območje Železniške postaje z urbanistično zasnovo urbanega obmejnega pasu

Kompleksni cilj predvideva dejavnosti za obnovo skupnega trga med Novo Gorico in Gorico, obnovo in spremembo namembnosti stavbe Železniške postaje, urbanistični premislek o obmejnem pasu s ciljem ovrednotenja degradiranega območja in vzpostavljanja novih čezmejnih koridorjev ter vključitev celotnega območja v kulturno turistično ponudbo mesta.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bila pridobljena projektna dokumentacija in izveden razpis za prenovo Trga Evrope. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za prenovo območja železniške postaje Nova Gorica ter izveden razpis za izbor izvajalca. Pristopilo se je k pridobitvi projektne dokumentacije za prenovo objektov starega železničarskega skladišča – EPIC-a in objekta SVTK – Super 8 ter ureditvi pravice graditi. Pridobljena je bila programska naloga ureditev zelenega koridorja ter strokovni pregled dreves na območju vzdolž meje. Strokovne podlage bodo izhodišče za pripravo potrebne dokumentacije za prenovo prometnih in drugih odprtih površin na območju Goriškega kolodvora za katero se je v letu 2023 pristopilo k pripravi projektne naloge.

- Cilj 3: Vzpostavljeno in delujoče knjigotrško središče

Vsebina cilja je oblikovanje knjigotrškega središča.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Za adaptacijo prostorov v lasti MONG na Delpinovi ulici v Novi Gorici, v katerih je vzpostavljeno Goriško knjižno središče – Knjigarna Maks, je bilo že v letu 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2022 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi služnostne pravice rabe rekonstrukcije ter užitka med Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU) in MONG, ki je podlaga za vlaganja ZRC SAZU oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v prostore v lasti MONG. V letu 2023 je bilo objavljeno/ponovljeno in oddano javno naročilo za izbor izvajalca del rekonstrukcije prostorov. V letu je bila tako izvedena glavnina del za ureditev prostorov.

- Cilj 4: Vzpostavljena večjezična informacijska platforma

Cilj predpostavlja postavitev sodobne, interaktivne digitalne platforme v sodelovanju z Občino Gorica, ki bo hkrati služila kot digitalno srečevališče in vir informacij o kulturnem in drugem dogajanju za prebivalce obeh mest (in s tem vzpodbuda za razvoj čezmejnega občinstva) ter informacijska vstopna točka za turiste in druge obiskovalce.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

18. decembra 2023 je bila javnosti predstavljena čezmejna platforma “Borderless Wireless”, ki je javnosti dostopna od 28. decembra 2023 dalje. Projekt, eden od ključnih iz prijavne knjige GO! 2025 in eden najbolj pričakovanih na tem območju, glede na pogodbene dogovore upravlja EZTS GO. “Borderless Wireless” je več kot spletna stran, saj predstavlja napredno digitalno platformo, rezultat strateškega načrta, ki je bil razdelan in izveden v kratkem času ter predvideva participativni proces načrtovanja z glavnimi deležniki in je namenjen združevanju kulturne in turistične ponudbe v čezmejni razsežnosti. Na spletni strani www.go2025.eu je mogoče krmariti po trijezični spletni strani (angleščina, slovenščina, italijanščina), na kateri bodo postopoma predstavljeni vsi projekti in novice iz programa evropske prestolnice kulture z zelo preprostim in intuitivnim pristopom za uporabnike. Platforma je usklajena s standardi obveščanja in razširjanja informacij drugih evropskih prestolnic kulture, kljub posebni zahtevnosti upravljanja treh jezikov in temu, da gre za prvo čezmejno evropsko prestolnico kulture. Leta 2024 bo izvedena druga razvojna faza projekta, ki bo v platformo vključila tudi turistično-informacijski razdelek o doživetjih, ki jih je mogoče izkusiti na tem območju. Na voljo bo vse, kar v digitalni obliki turistična destinacija lahko ponudi. Turisti in prebivalci bodo z obiskom platforme spoznali vsebino, ki jo bodo polnili kulturni ustvarjalci, in hitro dostopali do vseh informacij o dogajanju v evropski prestolnici kulture. Svoja doživetja na brezmejnem območju pa bodo lahko načrtovali in rezervirali na enem samem portalu.

- Cilj 5: Uvedba večletnih razpisov za programe v kulturi

Vsebina cilja je vzpostaviti večletne razpise, ki omogočajo bolj kontinuirano delo v nevladnem sektorju s ciljem dviga kakovosti in prepoznavnosti kulturnih vsebin na območju MONG.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Glede na omejitve projektnega financiranja, ki ga je MONG izvajala doslej, so bile v letu 2022 sprejete večje spremembe na področju sofinanciranja nevladnega sektorja na področju kulture.

V letu 2022 je Mestni svet MONG sprejel sklep o prenehanju veljavnosti Odloka sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki je z določenimi spremembami bil v uporabi od leta 2016. Odlok se je razveljavil z namenom, da se javne razpise za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v prihodnje izvaja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter ostalih veljavnih predpisov. Pravilnik podrobno ureja način v postopkih izbire kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa, postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov in projektov in način izvajanja nadzora nad pogodbami. Z navedeno spremembo so bili vzpostavljeni pogoji za večjo fleksibilnost pri izvajanju sofinanciranja nevladnih organizacij oz. nevladnega sektorja, ki od leta 2023 dalje potekajo na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag.

Glavni cilji, ki smo jih želeli doseči z navedeno spremembo:

- vzpostavitev bolj optimalnih pogojev za delo izvajalcev na področju nevladnega sektorja,

- kvalitativen razvoj kulturnih programov na področju nevladnega sektorja, večja ponudba

kakovostnih kulturnih programov,

- nove zaposlitve na področju nevladnega sektorja,

- razvoj in prepoznavnost občine, vpetost v mednarodno okolje, ipd.

Zaradi prenehanja veljavnosti zgoraj navedenega odloka je bilo potrebno sprejeti tudi spremembe in dopolnitve Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023, saj le-ta pred tem ni predvideval večletnih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov. Temeljni razlog za spremembo je bila ravno vzpostavitev pogojev za programsko sofinanciranje nevladnega sektorja na področju kulture v MONG, ob hkratnem nadaljevanju izvajanja enoletnih projektnih razpisov. Poleg dosedanjega sofinanciranja kulturnih projektov se je s sprejemom te spremembe vzpostavila tudi možnost za sofinanciranje kulturnih programov. S spremembo se je želelo doseči zagotavljanje bolj stabilnih pogojev za delovanje tistih izvajalcev, ki delujejo na področju nevladnega sektorja poklicno in katerih dejavnost temelji na kakovosti, ustvarjalnosti, raznolikosti in dostopnosti. Gre za izvajalce, ki v našem prostoru delujejo že daljše časovno obdobje, izvajajo kakovostne, tudi vrhunske programe, ki so prepoznavni, dostopni in odmevni v javnosti ter dopolnjujejo kulturno ponudbo našega mesta in občine. Nekateri delujejo na področjih, ki se praviloma ne zagotavljajo v javnih zavodih, so pa njihovi programi v javnem interesu. Na ta način se dopolnjuje in nadgrajuje kulturna ponudba programov izvajalcev javne službe.

Z uvedbo programskega sofinanciranja v letu 2023 lahko izvajalci preko razpisnih sredstev bolj optimalno planirajo in uveljavljajo stroške za delovanje, tako stroške za plačilo dela zaposlenih kot tudi splošne in programske materialne stroške. Pomembno je, da se je bolj razvejanim organizacijam, ki izvajajo zahtevnejše, vrhunske programe, ki sodelujejo z večjim številom ustvarjalcem in ki tudi sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje, glede na obseg razpoložljivih proračunskih sredstev MONG, ponudilo obsežnejše programsko financiranje, ki omogoča profesionalizacijo na organizacijskem nivoju, dolgoročnost načrtovanja programov in stabilnost delovanja ter širjenje programa. Le na tak način lahko računamo na kvalitativen razvoj projektov in vzpostavljanje novih mednarodnih povezav z evropskimi sredstvi. Hkrati na ta način zagotavljamo tudi stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten in profesionalni razvoj.

V letu 2023 je bil tako prvič objavljen in izveden javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2023-2026 na naslednjih področjih: vizualna umetnost, glasbena umetnost, uprizoritvena umetnost, intermedijska umetnost, film in literarni programi. V štiriletno sofinanciranje je bilo sprejetih 7 javnih kulturnih programov.

Tudi v kontekstu izvajanja projekta GO!2025 – Evropska prestolnica kulture je bilo smiselno, da se tiste programe, ki zaradi svojega pomena in kvalitete že predstavljajo redno kulturno ponudbo občine, na izdatnejši in bolj strateški način financira z enim razpisom do konca leta 2026 (programski razpis), saj bo tudi za te programe leto 2025 predstavljalo vrhunec, ki ga morajo načrtovati že danes (če naj ponudijo kvaliteten, vrhunski program na mednarodnem nivoju).

- Cilj 6: Večja dostopnost in urejenost javnih površin in plakatnih mest

Vsebina cilja je omogočiti brezplačno uporabo zunanjih javnih površin v javni lasti za izvajanje dejavnosti in programov javnih zavodov na področju kulture in nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na področju kulture, izdelati pregledni seznam odprtih urbanih prostorov, ki imajo potencial, da se razvijejo v prireditvene prostore za izvajanje kulturnih dejavnosti ali so ta potencial že uresničili, proučiti ureditev Ploščadi Silvana Furlana in prizorišča v Borovem gozdičku ter nosilcem javnega interesa omogočiti ugodnejši dostop do postavitve reklamnih objektov in uporabe plakatnih mest.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Odlok, ki bo urejal izdajo dovoljenj za uporabo javnih površin za namene izvajanja prireditev, oglaševanja itd. je v pripravi.

V letu 2023 se je začela gradnja Zunanjega avditorija SNG Nova Gorica. Pridobljena varianta idejna zasnova ureditve ploščadi Silvana Furlana iz leta 2018 ni izvedljiva v predvidenem obsegu saj je ureditev slednje neposredno povezana z Občinsko palačo, ki je varovana kot spomenik lokalnega pomena. Za nadaljevanje aktivnosti na ureditvi ploščadi so bile pridobljene usmeritve pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter strokovne usmeritve Društva primorskih arhitektov.

V letu 2023 se je pridobilo zasnovo ureditve zaključka Kidričeve ulice z ploščadjo namenjeno Edvardu Ravnikarju – arhitektu, ki je zasnoval Novo Gorico. Ploščad je namenjena delno dostopnosti za različne uporabnike (šole, vrtec, Panovec, Dom upokojencev Nova Gorica,..), obenem pa omogoča izvajanje različnih kulturnih aktivnosti. Urejena bo na način, da jo je možno uporabljati tudi za kulturne dogodke. Preučila se je možnost izvedbe prenove atrija na lokaciji prostorov Točka ZKD na Ulici Gradnikove brigade, s ciljem, da se omogoči uporabo atrija tudi za manjše dogodke odprte za javnost (prednostno prebivalce območja).

Skupaj z EZTS GO in občino Gorica se je pristopilo tudi k urejanju območja zelenih površin ob meji med Trgom Evrope in Erjavčevo ulico, v sklopu katere se bo uredilo odprte  površine za različne dogodke ob Carinarnici na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici (navedene površine so se za posamezne dogodke sicer tudi doslej že uporabljale).

Kot delno javne površine bo za namen manjših dogodkov urejen tudi del zunanjih površin objekta SUPER 8 na območju Goriškega kolodvora.

Cilj 7: Vzpodbujanje čezmejnega sodelovanja

Vsebina cilja je vzpodbujati in vzpostavljati čezmejno sodelovanje z Občino Gorica in širše s konkretnimi aktivnostmi med različnimi področji (poleg kulture tudi na področju mladine, zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, prometa, trajnostnega razvoja…) in na različnih ravneh (skupni čezmejni abonmaji, skupna organizacija dogodkov, skupna promocija …). Te aktivnosti že potekajo, kot prvi pogoj ustvarjanja somestja ta cilj navajamo posebej.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Čezmejno sodelovanje z Občino Gorica in EZTS GO se je v letu 2023 še poglobilo. Rdeča nit kandidature EPK Nove Gorice (z imenom GO! BORDERLESS) je sobivanje in sodelovanje med obema državama, zlasti v območju obmejnega pasu, zato se program osredotoča in izpostavlja zlasti tiste projekte, ki to čezmejnost podpirajo. V letu 2023 je bilo najaktivnejše sodelovanje z EZTS GO saj slednji neposredno izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji in torej lahko izvaja naložbe na skupnem ozemlju mest, ne da bi bil omejen z državnimi ali administrativnimi mejami ter skrbi za izvajanje čezmejnih naložb v enotnem in povezanem somestju. V letu 2023 je tako uspešno lansiral, poleg čezmejne platforme Brezmejno Brezžično, tudi projekt obnove Trga Evrope.

Za prenovo je bil objavljen razpis, ki zadeva javno naročilo "Ureditev trga Evrope / Transalpina in Trizoba (Tridenta) v Mestni občini Nova Gorica (Slovenija) in Občini Gorica (Italija), povezanega s projektom Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorica." Gre za omejeni postopek javnega naročila (predviden po 72. členu italijanskega Zakona o javnih naročilih št. 36/2023), ki v prvi fazi predvideva zbiranje prijav (ugotavljanje sposobnosti) za sodelovanje, v drugi fazi pa oddajo ponudb za ureditvena dela (gradnja). Investicija predvideva prenovo Trga Evrope in dela ulic Trizoba Maxa Fabianija na Italijanski strani. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.565.074,36 EUR+DDV.

Subjekti so prijavo oddali preko spletne platforme za javna naročila EZTS GO, povezavo do katere skupaj z razpisno dokumentacijo in vsemi informacijami so našli na spletni strani EZTS GO www.euro-go.eu.

- 7.2 Goriška kot destinacija kulturnega turizma

Občina ima izjemne kulturne in naravne danosti za razvoj v prvovrstno evropsko turistično destinacijo, ki ne bo imela, kot doslej, prvenstveno ali izključno igralniškega značaja. Zato želi razviti historična prizorišča, ki bi bila zanimiva za turistični obisk, in jih posvetiti vsebinam ter dejavnostim, ki so skladne z zgodovinskim kontekstom, a tudi relevantne za sodobni trenutek, in pritegniti obiskovalce s sodobnim pristopom do predstavljanja dediščine ter kulturnih posebnosti občine preko najnovejših digitalnih orodij. Občina lahko s svojo bogato tradicijo in mediteranskim značajem ustvari celoletno, povezano ponudbo festivalov in dogodkov. MONG želi ustvariti prepoznavno blagovno znamko za mesto, katere ključni del je kulturna identiteta prostora ter povezati kulturno ustvarjalnost s ponudbo gastronomskega in športnega turizma.

MONG bo sledila globalnim trendom ter ciljem nacionalnih strateških dokumentov na področju turizma ter kulturni turizem umestila med prioritete delovanja novoustanovljenega medobčinskega Zavoda za turizem. MONG bo sistematično vlagala v podporne dejavnosti, z zavedanjem dvosmernosti odnosa med kulturo in turizmom: torej, da kulturne vsebine lahko pritegnejo obiskovalce ter hkrati, da je ustvarjalni vložek umetniških ustvarjalcev bistven pri ustvarjanju blagovne znamke regije, ki je eden od temeljev za njen turistični uspeh.

MONG se zaveda, da je turizem razvijajoča se gospodarska panoga ter da je kulturna dediščina dobra osnova za kulturni turizem le, če je predstavljena s sodobnimi tehnologijami (povečana resničnost, mapiranje itd.) in pristopi (pripovedništvo, doživetja itd.).

- Cilj 1: Kulturna identiteta, vključena v komunikacijsko in trženjsko podobo mesta.

- Vsebina cilja je izpostaviti prepoznavne elemente mesta, predvsem vrtnico kot njegov simbol, in jih vtkati v prepoznavno identiteto mesta.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (v nadaljevanju: Zavod) vključuje področje kulture na različne načine, saj je prav kultura mnogokrat odločilna za načrtovanje potovanja.

V letu 2023 je Zavod pri pripravljanju strategije razvoja turizma za destinacijo vključili tudi razvoj kulturnega turizma.

V preteklem letu so ustvarili zgibanko, ki predstavlja samostan Kostanjevico v Novi Gorici (v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini ter izjemoma in prvič tudi v francoščini).

Na novo je bila ustvarjena spletna stran o Sabotinu, ki promovira Park miru – eno izmed točk na Poti miru.

Na slovenski kulturni praznik je Zavod v sodelovanju s Promoturismo FVG organiziral dve vožnji GO! Explore avtobusa z vodenjem v slovenščini in v italijanščini – eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem času. Vožnji sta bili popolnoma zasedeni. Krožna vožnja je zaobjela vse ključne točke Nove Gorice in Gorice, s startom in ciljem na Trgu Evrope: bistveno je odkrivanje identitete prostora.

Zavod je projekt Tovarna izkušenj prijavil v letu 2023 in ga v istem letu tudi začeli izvajati. Projekt poteka v okviru Evropske prestolnice kulture 2023 – GO! 2025, vključen je v Prijavno knjigo EPK (BidBook) in predstavlja okvir za strateško naravnan in strokovno podprt razvoj novih turističnih produktov, ki vsebinsko in izvedbeno povezujejo izbrane zgodbe s področja kulturne dediščine z drugimi priložnostmi v prostoru. V letu 2023 je zavod pripravili izvedbeni načrt – vsebinsko zasnovo treh novih turističnih produktov: tihotapska tura, samostojno vodene krožne ture med osmimi gradovi in spominek na temo vrtnice.

V okviru GO! 2025 je Zavod sodeloval pri vzpostavitvi novega portala GO! 2025 in pri drugih aktivnostih.

Kultura je vpeta v vse obstoječe kampanje (Rajska dolina za družine, Sanjaj rajske okuse, Bike & Taste) ter se promovira preko spletnega portala, družbenih omrežij, javljanj medijem, gostovanj študijskih tur tujih novinarjev ter preko oglasov doma in v tujini.

- Cilj 2: Izbrani elementi dediščine za razvoj kulturno-turistične ponudbe v MONG

Vsebina cilja je identifikacija tistih elementov nepremične, premične in nesnovne dediščine, ki so lahko temelji za kulturno-turistične produkte.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Javni zavod za turizem /v nadaljevanju: Zavod) je identificiral zanimive elemente nepremične, premične in nesnovne dediščine, ki so temelj kulturno-turistične produkte. Kulturna dediščina in njeni elementi so na privlačen način objavljeni na spletnem portalu www.vipavskadolina.si pod zavihkom Kultura.

Kultura je tudi zajeta v nastajajoči strategiji razvoja turizma na destinaciji 2024–2028.

Ponudba območja se poleg socialnih omrežij predstavlja na sejmih in borzah, v tiskovinah ter v drugih materialih.

Zavod dopolnjuje na spletni strani objavljene turistične pakete Top doživetja, ki jih ponujajo turistični ponudniki. Promocija kulturnih dogodkov je na voljo na portalu dogodki.turizem-novagorica-vipavskadolina.si, kjer se brezplačno oglašujejo dogodki iz MONG, sosednjih občin in na čezmejnem prostoru. Zavod je promoviral destinacijo tudi skozi različne kampanje in študijske ture, kjer novinarji in turistični operaterji vedno obiščejo največje kulturne znamenitosti destinacije.

Na območju MONG Zavod tesno sodeluje z info točko Kostanjevica, ki s svojo bogato kulturno vsebino predstavlja eno najzanimivejših in najatraktivnejših točk v občini.

Center za obiskovalce Sabotin – Park miru je postal pomembna kulturno-turistična točka. Na zanimivi izletniški točki se nahaja objekt, v katerem je info točka, trgovinica in muzej na temo prve svetovne vojne ter bogate flore in favne Sabotina. Center je vključen v Pot miru od Alp do Jadrana.

Spodbuja se trajnostni turizem, uresničuje se Zelena shema slovenskega turizma pod okriljem zelenega koordinatorja na MONG, ki sodeluje z Zavodom pri turističnih vsebinah. Na spletnem portalu Zavoda za turizem so zbrane zelene vsebine (certificirani ponudniki, Zelena shema, zeleni napotki …), prav tako so takšne vsebine zbrane na portalu www.vipavskadolina.si v rubriki Zelena destinacija.

Zavod in MONG sta aktivno sodelovala tudi pri številnih drugih aktivnostih (Poti miru, Art Circle ipd.), izposoji e-koles in mestnih koles, dogodkih idr.

Sredstva se namenjajo pretežno za načrtovanje, promocijo in trženje turistične ponudbe ter spodbujanje razvoja turizma.

- Cilj 3: Nova Gorica – festivalsko mesto

Cilj predvideva nadaljevanje organizacijskih in promocijskih dejavnosti za uveljavitev Nove Gorice kot festivalske destinacije.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

MONG je v letu 2023 v okviru različnih dogodkov izvajala koordinacijo med posameznimi organizatorji, promovirala in usklajevala kulturne festivale in druge dogodke znotraj komunikacijskih kanalov MONG (spletna stran, socialna omrežja, adreme).

Maja 2023 je potekal Festival vrtnic in Festival goriške obrti in podjetništva, junija je bil izveden Festival za ljubitelje živali z Deželo prijateljstva.

Preko poletja so se odvijale prireditve pod skupnim naslovom Goriško poletje, ki ima tudi čezmejno noto. V okviru dogajanja so se odvili številni dogodki, ki so sicer del posameznih festivalov: npr. Mednarodni festival saksofonistov SAXGO 2023, Glasbe sveta, Vinil večeri, Letni kino Silvana Furlana, itd. V okviru Goriškega poletja se je zvrstilo preko 100 kulturnih in drugih dogodkov, ki jih je novogoriška mestna občina organizirala v sodelovanju s 60 soorganizatorji (javni zavodi, društva, ustanove, podjetja, posamezniki). Prireditve so se odvijale v mestu in na podeželju, saj želimo, da se poletno dogajanje širi na območje celotne občine. Goriško poletje združuje različne glasbene zvrsti, različno lokalno sceno, prizorišča v mestu, v podeželskih krajih in intimnih zaselkih. Združuje zamejce, meščane, vaščane. V okviru prireditev so se izvedli številni dogodki s področja glasbe, uprizoritvenih umetnosti, filma, kulturne dediščine, literature, plesa itd.

Septembra je potekal Festival godbeništva, Festival Gotropolis, Festival znanosti v Xcentru in Festival srednjeveške glasbe Flores Musicae. V okviru Občinskega praznika, ki ga praznujemo septembra, so se v letu 2023 odvijali številni dogodki, festivali, npr.: program Ravnikarjevo leto v Ravnikarjevem mestu, Festival Gotropolis, Festival Mesto knjige, Festival godbeništva na Goriškem, Festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae, Festivala R.o.R, Koncert britanske glasbene skupine Editors, Robinova zabava, GO! Borderless Opera Lab in drugi. Oktobra je na Pedrovem potekal festival Rujna jesen (organizator Mark Smerajc), pa tudi Goriški festival športa in trajnostne mobilnosti. Novembra je potekal Pixxelpoint in tudi plesni festival Vis-a-vis.

V decembru so bili pod imenom «Podarimo si srečo« organizirani različni dogodki, kjer je MONG izvajala koordinacijo med posameznimi organizatorji, skrbela za skupno promocijo dogodkov ter bila glavni organizator zabavnega programa v centru mesta s številnimi glasbenimi izvajalci.

Mestna občina si prizadeva prilagajati mehanizme za dodeljevanje sredstev izvajalcem festivalov (razpisi), poskuša povezovati akterje na različnih področjih ter promovirati prireditve tudi znotraj komunikacijskih kanalov MONG.

- 7.3 Obnovljena in oživljena kulturna dediščina

Ta cilj se deloma prekriva s prejšnjim, vendar ga tudi bistveno presega. Predpostavlja, da sta snovna in nesnovna kulturna dediščina vrednost sama po sebi, ne glede na morebitni ekonomski učinek njunega oživljanja. Cilj je usmerjen v varovanje, a tudi v predstavljanje kulturne dediščine javnosti, v omogočanje dostopa do dobrin kulturne dediščine vsem obiskovalcem in razvijanju zavesti o njenih vrednotah ter njeno uveljavitev kot trajnostni razvojni element. Pomembno je tudi odkrivanje novih elementov nepremične in premične ter žive dediščine in njihova valorizacija tako skozi vključevanje v sheme zaščite kot skozi manj formalne dejavnosti.

Pomemben del tega cilja so investicijski posegi, med katerimi sta najobsežnejša obnova in revitalizacija Gradu Rihemberk in Laščakove vile s parkom. Poleg tega pa tudi drugi posegi za investicijsko izobraževanje že obnovljenih stavb in postopno obnovo in oživljanje vaških jeder. Pomemben vidik obnove je oživljanje in osmišljanje stavbne dediščine. MONG si želi vzpostaviti multidisciplinarni dostop. Sodelovanje med občinsko upravo, stroko, lokalnim okoljem, umetniškimi ustvarjalci, nevladnimi organizacijami, gospodarstvom in zainteresirano javnostjo mora pripeljati do rešitev in vsebin, ki bodo spoštovale dostojanstvo stavbne dediščine, hkrati pa bodo trajnostne in vzdržne. Tak pristop naj bi blažil težave zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev za obnovo in vzdrževanje stavbe dediščine.

Posebno pozornost bo MONG namenila tudi prepoznavanju nesnovne dediščine. Ta je ključni element revitalizacije stavbne dediščine in nenehno poustvarja odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino ter zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti. Cilj upošteva vpetost v širši regijski prostor in povezovanje med različnimi  nosilci na tem področju, predvsem javnimi zavodi na področju dediščine in raziskovalnimi ustanovami.

- Cilj 1: Vpis arhitekturnih in urbanističnih objektov in posegov v Novi Gorici v register dediščine

Vsebina cilja je evidentirati in ovrednotiti elemente, pomembne za arhitekturno dediščino 20. stoletja v mestu ter jih vpisati v register dediščine.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bila s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Nova Gorica pripravljena vsebina predloga za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena Nova Gorica – Stanovanjski bloki ob Kidričevi ulici (EŠD 30844) za t. i. Ruske bloke. Predlog je bil posredovan Mestni občini Nova Gorica v nadaljnjo obravnavo. Odlok še ni bil pripravljen zaradi odprtih vprašanj v zvezi z Ruskimi bloki oziroma zemljišči ob njih, nelegalnimi posegi lastnikov stanovanj na zunanjosti stavb, možnostmi funkcionalnih posodobitev stavb in podobno.

Z namenom osveščanja in informiranja stanovalcev Ruskih blokov in drugih prebivalcev Nove Gorice je bilo v letu 2023 s sodelovanjem z raziskovalci Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU organiziranih več srečanj in pogovorov. Z različnimi participativnimi pristopi so bili tako Novogoričani vključeni v procese vrednotenja Ruskih blokov kot izjemne nesnovne in nepremične  dediščine mesta. Vzporedno je potekalo zbiranje spominov, osebnih zgodb, razmišljanj, znanj in izkušenj  o življenju v Novi Gorici oziroma v Ruskih blokih.

- Cilj 2: Priprava podlag za vzpostavitev mehanizma za podporo zasebnim lastnikom pri prenovi objektov na urbanem območju Nove Gorice in v območjih naselbinske dediščine MONG

Vsebina cilja je vzpostaviti podlage za mehanizem po vzoru projekta Ljubljana – moje mesto, ki bi vključeval pripravo ustreznih strokovnih podlag za potrebe prenove objektov v zasebni lasti ter izvedbo izobraževalnih akcij s ciljem podajanja usmeritev za prenovo objektov. Vsebina cilja je tudi  postopoma izpeljati moderirane dialoge med stroko in civilno družbo v obliki delavnic, posvetov in drugih dogodkov s ciljem pridobiti vsebinska izhodišča in možnosti financiranja za revitalizacijo varovanih naselbinskih jeder na podeželju in njihovo vključitev v ponudbo kulturnega turizma.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bil na osnovi novega Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, sprejetega v letu 2022, objavljen razpis za sofinanciranje obnov razglašenih kulturnih spomenikov in prvič tudi razpis za sofinanciranje obnov enot kulturne dediščine (brez statusa kulturnega spomenika) na območju MONG.

Dogovorjen in na Mestnem svetu potrjen je bil načrt, da do nadaljnjega MONG vsako leto ohrani sofinanciranje najpomembnejših enot kulturne dediščine s statusom kulturnih spomenikov, tem pa se v letu 2023 doda možnost prijave enot stavbne dediščine (brez statusa kulturnega spomenika), v letu 2024 možnost prijave stavb znotraj območij naselbinske dediščine, primarno na podeželju ter v letu 2025 možnost prijave stavb znotraj območja naselbinske dediščine mesta Nova Gorica. S tem so se razširile možnosti dodatnih potencialnih obnov.

- Cilj 3: Obnova in revitalizacija gradu Rihemberk

Cilj predvideva nadaljevanje že začetih postopkov za obnovo in oživitev gradu Rihemberk v Braniku.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bil grad Rihemberk v poletni sezoni ponovno odprt za javnost na podoben način kot v predhodnih letih. Upravljane gradu je izvajala Mestna občina Nova Gorica, dostopnost za obiskovalce in programe zanje je omogočal zasebni zavod Svitar, ki ima del površin na gradu v brezplačni uporabi.

Vsebine na gradu so bile tudi v letu 2023 izboljšane, nadgrajene, s pozitivnimi odzivi obiskovalcev in tudi pridobljeno mednarodno nagrado BIG SEE Tourism Design Award winner v kategoriji Identiteta kot doživetje. Nagrajen je bil grajski program (produkt) Igre plemstva na gradu Rihemberk, ki ga za obiskovalce na gradu izvaja zavod Svitar.

Kljub temu je bilo prvič od odprtja v letu 2017 zabeleženo zmanjšanje števila obiskovalcev. V letu 2023 je grad obiskalo 6426 registriranih obiskovalcev, kar je 941 manj od leta prej. To potrjuje ugotovitve, da je grad prerasel začetne oblike upravljanja in uporabe ter potrebuje še bolj profesionaliziran pristop. Grad Rihemberk v preteklih letih ni bil deležen aktivne in redne turistične promocije, v javnosti je bil prisoten predvsem v segmentu novic ali strokovnih člankov povezanih z njegovim uspešnim oživljanjem in postopno prenovo, ki jih je v večini pripravljala Nataša Kolenc in zavod Svitar. Vsa leta je bila aktivna tudi FB stran Grad Rihemberk, ter od leta 2019 tudi spletna stran in Instagram profil. Grad je vključen tudi v spletno in drugo promocijo Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Tovrstne oblike javne prisotnosti v sedanji fazi razvoja gradu ne zadoščajo več za doseganje želenega obsega obiska in jih je nujno nadgraditi.

Pomemben prispevek k obnovi in oživljanju gradu je v letu 2023 prinesla obnovljena grajska kapela, z restavriranimi oziroma konzerviranimi kamnitimi deli v notranjosti in urejeno fasado (sofinancirano s strani Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov).

V letu 2023 je bila začeta priprava programov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, ki so bili vključeni v prijavno knjigo EPK bodo izvajani na gradu Rihemberk. To sta projekta Netopirska simfonija zvočnega ustvarjalca Boštjana Perovška, katere rezultat bo zvočna inštalacija ustvarjena iz posnetih zvokov rihemberških netopirjev in drugih zvokov narave, producirana v obliki glasbene simfonije. Zvočna inštalacija bo v krajši in daljši obliki na voljo obiskovalcem Rihemberka, kot dodatna vsebina. V pripravi je tudi video inštalacija Chiropterra: Ambientalne krajine ustvarjalcev Martine Testen in Simona Serca. Finančna sredstva za ureditev potrebnih prostorov za izvajanje EPK programov na gradu Rihemberk v letu 2025 še niso zagotovljena.

Grad Rihemberk je bil tudi v letu 2023 vključen v več evropskih in podobnih projektov ter prizorišče različnih dogodkov.

- Cilj 4: Obnova in revitalizacija Laščakove vile s parkom

Vsebina cilja je statična obnova Laščakove vile ter obnova in revitalizacija parka ob stavbi.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bila zaključena CTN operacije/projekt »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Prenovljeni deli parka bodo javnosti dostopni predvidoma marca 2024, po vzpostavitvi potrebnih režimov vzdrževanja in varovanja območja, ki ima status kulturnega spomenika in naravne vrednote državnega pomena.

Dne 15. 12. 2023 je bil na Ministrstvu za kulturo podpisan sklep o začetku postopka priprave projekta za neposredno potrditev operacije »Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)«. Predmet neposredne potrditve bo obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 v Vili Rafut, locirani v Rafutskem parku v Novi Gorici. Naložba bo sledila Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in Cilju politike 2, ter Prednostni nalogi 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, v okviru katere bo izpolnjen Specifični cilj SC RSO.7 »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja«.

Skladno z zahtevano bodočo rabo stavbe ter njeno vpetost v Rafutski park je bila v letu 2023 začeta priprava nove programske naloge, ki bodoče vsebine vile definira skupaj z definiranjem rabe vseh drugih stavb na območju Rafutskega parka, vključno s potrebnimi povezavami za dobro funkcioniranje parka kot celote. Programska naloga bo v letu 2024 služila kot temelj za nadaljnje aktivnosti.

- Cilj 5: Obnova vile Bartolomei

Cilj predvideva pripravo na gradnjo nove stavbe za restavratorske in konservatorske delavnice, prizidka k Vili Bartolomei, gradnjo predavalnic in večnamenske manjše dvorane kot posebnega objekta ter rekonstrukcijo zidu in parkovne ureditve na južni strani kompleksa.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V preteklosti je Mestna občina Nova Gorica izvedla Javni arhitekturni natečaj v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter na podlagi njega izbrala rešitev za izvedbo celovite prenove kompleksa Vile Bartolomei.

Leta 2012 se je na tej osnovi zgradila zgolj nova upravna stavba s kustodiati. Objekt konservatorsko-restavratorskih delavnic ostaja v celoti dotrajan. V Vili Bartolomei je stanje prostorov boljše, ker pa v objektu ni ogrevanja in sanitarij, je le- ta uporaben zgolj v »toplih« mesecih, kar se pozna predvsem pri manjšem obisku šolskih otrok.

Zemljišča, na katerih stojijo objekti, so vsa v lasti Mestne občine Nova Gorica. Trenutno pa si prostor kompleksa Vile Bartolomei zavod deli z drugo institucijo Ministrstva za pravosodje.

Nadaljevanje začete investicije obnove kompleksa Vile Bartolomei in gradnja novih objektov za potrebe Goriškega muzeja je tako pogojeno s pridobivanjem ustreznih finančnih sredstev in preselitvijo zaporov, ki so najemniki prostorov v lasti MONG, na drugo lokacijo.

Zavod ima za izgradnjo konservatorsko restavratorskih delavnic, za izgradnjo prizidka k Vili Bartolomei s servisnimi prostori in za obnovo parka Vile Bartolomei potrebna dovoljenja in izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo, vključno z načrti za opremo. Gradbeno dovoljenje za prizidek k Vili Bartolomei je vmes preteklo, zato ga je potrebno obnoviti.

V letu 2023 aktivnosti, vezanih na dosego tega cilja ni bilo, tudi selitev dejavnosti Ministrstva za pravosodje na alternativno lokacijo še ni dogovorjena.

- Cilj 6: Mapiranje urbanih prostorov

Vsebina cilja je digitalizacija urbanega okolja Nove Gorice in uporaba pridobljenih podatkov za spoznavanje, promocijo in trženje modernistične dediščine mesta.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Projekt se je zaključil v letu 2020. V okviru projekta so bile prvič opravljene celovite temeljne znanstvene umetnostnozgodovinske raziskave povojnega urbanizma, modernistične arhitekture in likovne umetnosti Nove Gorice. Rezultati raziskav služijo tudi kot podlaga pri osnovanju smernic za boljše varovanje povojne dediščine na naših tleh ter pomagajo podati temelje za pripravo ustreznih urbanističnih in konservatorskih načrtov podobnih urbanih naselij.

Ustaljena metodologija raziskovalnega dela, ki predvideva delo na terenu skupaj z dokumentiranjem arhitekturnih in likovnih spomenikov, proučevanje arhivskih, pisnih in likovnih virov, njihovo analizo in komparacijo, je bila nadgrajena s sodobnimi metodami digitalne humanistike (npr. mapiranje in 3D modeli). Le-te so koristne zlasti pri zbiranju, obdelavi in diseminaciji podatkov, saj so temeljne umetnostnozgodovinske raziskave običajno dostopne le ozkemu krogu zainteresiranih posameznikov. V ta namen je bil eden izmed rezultatov projekta vzpostavitev spletnega portala z vsebinami, prilagojenimi publiki, predstavljenimi na poljuden, nazoren način. Z namenom popularizacije umetnostnozgodovinske dediščine sta nastali protokolarna knjiga Mestne občine Nova Gorica "Umetnost na stičišču kultur", ki je prvi bogato ilustriran pregled umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni in vsebuje najnovejša spoznanja o umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica, ter umetnostnozgodovinski vodnik po celotni novogoriški občini. Oba sta na razpolago v slovenskem in angleškem jeziku. Izdana je bila tudi žepna publikacija »Občinska stavba v Novi Gorici«. Izsledki so bili uporabljeni v pedagoških in raziskovalnih procesih, pri katerih so sodelovali člani projektne skupine, nova spoznanja pa so bila postavljena v širši kontekst v na posebej za to priložnost organiziranih mednarodnih konferencah.

Za Mestno občino Nova Gorica tvorijo rezultati projekta tudi pomembna strokovna izhodišča in kriterije za ustrezno vrednotenje in poglobljeno spoznavanje modernistične arhitekture in pripadajočih odprtih javnih prostorov v mestu, opremljenih z javnimi spomeniki in drugo likovno opremo, ter praktična navodila, kako to dediščino obnavljati in prilagoditi potrebam sodobnega človeka.

- Cilj 7: Evidenca plastik

Vsebina cilja je izdelati celovit popis javnih plastik v mestu z izhodišči za njihovo vzdrževanje in obnovo ter za širitev obsega mreže javnih plastik v urbanem okolju.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Popis javnih plastik in drugih spomenikov v Novi Gorici je izdelan, vendar ga bo potrebno še nadgraditi.

Izvajalo se je redno čiščenje spomenikov in javnih plastik ter okolice, za kar se je namenilo finančna sredstva v višini 6.500 EUR. Za obnovo spomenikov so se namenila sredstva v višini 28.000 EUR.

- Cilj 8: Vpisi v register nesnovne kulturne dediščine ter druge oblike zaščite in ohranjanja

Vsebina cilja je evidentirati elemente nesnovne dediščine za vpis v register RS.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Nosilci za vpis v register so lahko posamezna društva, Goriški muzej pa v primeru interesa nudi strokovno pomoč in podporo. V letu 2023 ni bilo novih pobud.

- Cilj 9: Ovrednotenje in promocija dediščine aleksandrink

Vsebina cilja je niz dejavnosti za ovrednotenje in raziskovanje ženskega izseljenskega fenomena in njegova vključitev v ponudbo kulturnega turizma.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 je bila s strani Mestne občine Nova Gorica realizirana obnova zunanjosti Hiše aleksandrink (fasade, stavbno pohištvo, streha), delna ureditev najnujnejših prostorov v notranjosti hiše ter nabavljena potrebna drobna oprema v podporo prezentaciji zgodbe aleksandrink za obiskovalce na lokaciji. Obseg del in nabav je bil omejen z razpoložljivimi sredstvi v okviru projekta LAS Hiša aleksandrink. Vrednost realizirane investicije: okoli 150.000,00 EUR.

Za nadaljevanje del, zaključek gradbene obnove hiše in tudi za celovito prenovo in sodobno interpretacijo muzejske zbirke aleksandrink je bila v letu 2023 oddana prijava na razpis Interreg SLO-ITA, v okviru projekta Ženske na poti.

Projekt Pot aleksandrink čaka na drugo priložnost za realizacijo, predvidoma v okviru prijav na katerega od bodočih razpisov. V letu 2018, ko je bil izglasovan med predlogi za financiranje znotraj participativnega proračuna MONG, je bil ustavljen zaradi obsega del, ki so bistveno presegala razpoložljivi denar ter zaradi konflikta z enim od lastnikov parcel ob predvideni trasi.

- 7.4 Nova Gorica – mlado mesto

MONG v srednjeročnem obdobju na vseh ravneh in v vseh segmentih svojih strateških odločitev išče rešitve, ki ugodno vplivajo na demografsko sliko in izobrazbeno strukturo prebivalstva. Ker se povprečna starost v občini viša nekoliko hitreje kot na celotnem ozemlju države in je opazna smernica nižanja kakovostnih delovnih mest za profile z visoko izobrazbo, želi MONG ustvariti pogoje, ki bodo zaustavili beg možganov in povečali priseljevanje v občino. Ob delovnih mestih, urejeni infrastrukturi in drugih vidikih je nedvomno pomemben element, ki lahko odločilno vpliva na to, kako posamezniki izbirajo svoj kraj bivanja, kulturna živahnost. Z uresničevanjem strateškega cilja Nove Gorice kot pomembnega kulturnega in ustvarjalnega središča želi MONG povečati privlačnost občine. S strateškim ciljem Nova Gorica – mlado mesto pa v ospredje dodatno postaviti temo mladosti, tako v smislu mladih generacij kot v smislu prihodnjih trendov na področju umetnosti, znanosti in gospodarstva.

Nova Gorica, ki zaradi svojega nastanka po 2. svetovni vojni nosi simbolni naziv “mladega mesta”, želi otroke, dijake in študente aktivno in enakopravno vplesti v svoje kulturno tkivo, ne le kot občinstvo, ampak kot soustvarjalce vsebin. Tesneje želi povezati kulturne in izobraževalne ustanove ter okrepiti mestno ponudbo popularne kulture, ne le na klasičnih prizoriščih. Vzpodbujati želi ulično glasbo, ulično umetnost in drugo avtonomno umetniško produkcijo. Mladim želi omogočiti mednarodno vpetost in sodelovanje, vzpodbujati izmenjave in čezmejno prijateljstvo z bližnjo Italijo, s poudarkom na medsebojnem spoznavanju jezika in kulture soseda. MONG želi podpirati programe za podporo start-up podjetjem na področju kulture, odpirati skupne delovne prostore in mladim ponujati priložnosti za neformalno učenje, pridobivanje veščin ter nazadnje profesionalizacijo.

Novogoriško podeželje  s svojimi naravnimi in socialnimi danostmi lahko odgovarja na želje mladih družin po sodobnem, zelenem, trajnostnem življenjskem slogu. MONG želi na podeželju izboljšati kakovost bivanja ne le preko nadgradnje infrastrukture (denimo kolesarskih poti ali telekomunikacijskih omrežij), temveč tudi z vlaganjem v kulturno in družabno bogastvo podeželskih skupnosti.

Nove tehnologije in sodobno razumevanje prepletanja med industrijo, umetnostjo in znanostjo ustvarjajo neslutene razvojne možnosti. Nova Gorica z bogatim zaledjem znanja in dejavnosti na področju novih umetnosti, s festivalom Pixxelpoint visokotehnoloških podjetij, znanosti in raziskovanja želi postati vodilna v državi in v širši evropski regiji na področju novih medijev in kreativnih industrij.

- Cilj 1: Vozlišče kreativnih praks

Cilj je oblikovati vozlišče kot središče za nove medije in intermedijske ter sodobne umetniške prakse ter vozlišče kulturnih in kreativnih industrij.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V sklopu projekta Xcenter poteka mesečni program, ki ga oblikujejo zaposleni v Xcentru skupaj z partnerji in nosilci EPK projektov. V 2023 je imel Xcenter 10.622 obiskovalcev. Med obiskovalci je strokovna publika posameznih dogodkov, poljudna publika, vabljeni in/ali naključni udeleženci delavnic in usposabljanj, obiskovalci razstav. Za namen izvedbe delavnic vedno zberejo spletne prijave. Tekom šolskega leta v Xcenter dnevno prihajajo tudi dijaki srednjih šol med malico in po pouku.

V 2023 je v sklopu programa Xcentra potekalo 169 dogodkov, od tega 51 delavnic, 11 predavanj, 7 intermedijskih razstav, 6 okroglih miz, 4 usposabljanj, 3 konference in 2 simpozija.

V Xcentru je gostovalo 7 festivalov, od tega dva festivala italijanskih organizatorjev. Poleg tega je v Xcentru potekala široka paleta drugih dogodkov: predstavitev poklicev, mednarodna srečanja, projektni sestanki partnerjev in koncert. Prostore so uporabljali tudi MONG, Mladinski center Nova Gorica, Primorski tehnološki park. Izvedenih je bilo več predstavitev delovanja Xcentra in GO! 2025 za strokovne skupine iz Slovenije in tujine.

V okviru Dneva tehnične kulture 2023 na katerem so se predstavili različni ustvarjalci s področja tehnike in tehnologije iz Slovenije, Nemčije in Italije, je Xcenter gostil delegacije Mestne občine Nova Gorica, občine Gorica in občine Chemnitz. V okviru dogodka so gostili skupino organizacije Makers United iz Chemnitza,s katerimi Xcenter povezuje ekosisteme podjetništva, izobraževanja in makers kulture med EPK Nova Gorica – Gorica in EPK Chemnitz. Gostili so tudi predstavnika največjega FabLaba v regiji, FabLab Centra za teoretično fiziko v Trstu (ICTP Trieste). Dogodek je pritegnil interes širše javnosti. Z namenom promocije tehničnih poklicev in navduševanja mladih nad tehniko so dan pred DTK ustvarjalce iz Nemčije predstavili 120 dijakom Gimnazije Nova Gorica.

Xcenter tesno sodeluje pri razvoju in izvedbi EPK projektov Calcetto, xMobil, PostMobilnost in Laboratorij za prihodnost hrane. Prostori so na voljo vsem nosilcem EPK projektov po predhodni rezervaciji, prostore uporablja tudi e-hiša, novogoriška hiša poskusov. Zunanji deležniki imajo možnost uporabe prostorov po predhodni rezervaciji in skladno s plačilom uporabnine MONG.

Xcenter deluje pod okriljem Zavoda GO! 2025 in s svojim delovanjem in programom sledi štirim specifičnim ciljem:

- razvoj talentov za prihodnost preko delavnic in neformalnih izobraževanj (kadri za podjetja, capacity buiding),

- povezovanje   ekosistemov   podjetništva,   izobraževanja,   raziskovanja, umetnosti in kulture (razvoj skupnega ekosistema in platforma za projekte v okviru EPK),

- razvijanje občinstev na področju preseka tehnologij in umetnosti t.i. intermedijska umetnost,

- točka srečevanja in kulturno/izobraževalni dogodki na javnem prostoru pred spomenikom E. Rusjana (sodelovanje s festivali in knjižnimi sejmi).

- Cilj 2: Izhodišča za strategijo revitalizacije degradiranih prostorov

Smisel cilja je izdelati izhodišča za pregledni, digitalno podprti seznam degradiranih stavb in delov stavb na urbanem, suburbanem in ruralnem območju MONG ter identificirati potenciale za razvijanje teh prostorov v umetniške rezidence, ateljeje, prostore za vaje, manjša uprizoritvena prizorišča, skupne delovne prostore in druge kulturne dejavnosti.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

Cilj v celoti ni realiziran in ga je smiselno nadaljevati oz. umestiti v naslednji štiriletni lokalni program za kulturo MONG. Se pa degradirani prostori tako v mestu kot na celotnem območju mestne občine urejajo postopno glede na razpoložljiva finančna sredstva ter strategije razvoja MONG. V Novi Gorici poteka ureditev/prenova območja ob železniški postaji in vzdolž Kolodvorske ulice, kamor bodo umeščene predvsem kulturne vsebine. V letu 2023 so potekala ureditvena dela v Rafutskem parku in bila v glavnini zaključena. Nadaljevala so se obnovitvena dela na gradu Branik. Izvedena je bila glavnina del za ureditev prostorov za Goriško knjižno središče. Obnovila se je hiša aleksandrink v Prvačini. Proučevalo se je možnosti ureditve krajevnih knjižnic v MONG ter vzpostavitev novih v krajevnih skupnostih, kjer slednjih še ni.

K pospešeni revitalizaciji degradiranih prostorov, ki imajo status kulturne dediščine, pa je prispeval nov Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, ki je bil sprejet v letu 2022, izvajati pa se je pričel v letu 2023. V letu 2023 je bil tako prvič objavljen razpis, ki je razširil možnost sofinanciranja za prenovo objektov in sicer je možno s sredstvi razpisa sofinancirati obnovo ne le objektov s statusom kulturnega spomenika, temveč tudi enote kulturne dediščine, ki tega statusa nimajo.

- 7.5. Evropska prestolnica kulture

Nova Gorica se je v letu 2017 odločila, da bo kandidirala za naziv EPK 2025. S tem se je predvsem zavezala, da bo v načrtovanje svojega kulturnega in siceršnjega razvoja vključila dolgoročni in multidisciplinarni pristop. Poleg ugleda in dviga prepoznavnosti mesta in regije naziv EPK 2025 prinaša tudi številne trajnostne učinke tako na intelektualni kot na materialni ravni. Dejavnosti, ki jih mora skupnost opraviti v okviru priprav na kandidaturo za EPK2025, so dobra priložnost, da občina in regija preverita svoje potenciale in pomanjkljivosti ne le na področju kulture, temveč tudi gospodarstva in določita svoje cilje in ambicije. Te pozitivne učinke sproži že kandidatura sama in v regiji ostanejo kot razvojni temelji ne glede na to, ali je kandidatura uspešna.

Nova Gorica se je za kandidaturo odločila zaradi prepričanja, da lahko njena zgodovinska izkušnja prispeva h krepitvi evropske ideje ter zaradi mnenja, da je EPK 2025 idealni okvir za razvojni preskok. Od samega začetka priprave kandidature je v območje EPK 2025 vključila, poenostavljeno, teritorij z avtomobilsko oznako »GO«. Gre torej za območje, ki zajema dolino Soče, Goriška Brda, Vipavsko dolino, Trnovsko-Banjško planoto in del Krasa ter sega na ozemlje vseh občin, članic Sveta regije in prečka državno mejo z Italijo ter zaobjema Gorico kot partnersko mesto in ozemlje Goriške pokrajine. Tako je poleg zgoraj navedenih prednosti proces priprave kandidature ustvaril tudi dragoceno znanje in razumevanje na ravni medobčinskega in čezmejnega sodelovanja.

Kandidaturo za EPK 2025 MONG organsko vključuje v vse svoje strateške dokumente in odločitve z zavedanjem, da pridobitev naziva prinese preboj za mesto le, če je lokalna skupnost temeljito pripravljena na to, da okrepi in izkoristi razvojne priložnosti EPK 2025. Hkrati MONG razume, da je intelektualna zapuščina kandidature lahko dragoceno izhodišče tudi, če mesto naziva ne pridobi.

Poročilo o izvajanju za leto 2023:

V letu 2023 so se izvajale pripravljalne aktivnosti pri izvajanju projekta EPK 2025 s temeljnimi datumi za izvrševanje programa v 2023: marca je bil potrjen letni program dela in finančni načrt za leto 2023, aprila podpisana pogodba o financiranju javnega zavoda v letu 2023 z MONG. V maju je bilo pripravljeno poročilo o stanju na projektu EPK 2025 in izveden monitoring Evropske komisije. Ekipa evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica  je pred mednarodno strokovno komisijo drugič poročala o razvoju projekta, v juniju pa je komisija, sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami z različnimi platmi organizacije evropskih prestolnic kulture, objavila spodbudno poročilo. V poročilu je komisija ocenila napredek na področju obveščanja in vključevanja lokalnega okolja (vzpostavljeno delo Xcentra) ter napredek, dosežen pri vzpostavljanju mednarodnih mrež s kadrovsko krepitvijo in tesnejšimi povezavami z evropskimi kulturnimi centri ter kulturnimi mrežami. Junija je bila sklenjena pogodba o sodelovanju med zavodom GO! 2025 in EZTS GO, julija je potekalo sodelovanje pri ocenjevanju in ovrednotenju prijav prvega razpisa programa Interreg Small projects, decembra je z delom nastopila nova v.d. direktorica javnega zavoda GO! 2025.

Pri realizaciji planiranih aktivnosti v okviru projekta/programa EPK 2025 je zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda prihajalo do zamikov. Večinoma so se aktivnosti v letu 2023 zaradi že poročanih zamud iz leta 2021 in 2022 izvajale z zamikom, posledično je bila tudi finančna realizacija na projektu nižja od planirane.

Vsebinsko uresničevanje temeljnih ciljev projekta/programa EPK 2025 v letu 2023:

1. Uveljavitev pomena kulture za identiteto naroda, in sicer v javnosti ozavestiti prispevek in pomen kulture za družbeni napredek in dobrobit prebivalk in prebivalcev Slovenije:

- sodelovanje s slovenskimi in tujimi mednarodno uveljavljenimi festivali (izvedenih 25 sodelovanj),

- sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi umetniki (izvedenih 28 sodelovanj),

- posebne delavnice s predstavitvijo pomena kulturne dediščine (izvedenih 10 delavnic),

- posebne delavnice s predstavitvijo pomena umetnosti (izvedenih 64 delavnici).

2. Krepitev vloge in pomena slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora:

- udeležba slovenskih založnikov in promocija slovenske literature (izveden 1 dogodek),

- krepitev literarnih festivalov in prevodov slovenskih avtorjev (izveden en dogodek),

- sodelovanje oddelkov za slovenski jezik in lektoratov v tujini z namenom promocije odličnosti slovenske kulture in umetnosti (izvedena 2 dogodka).

3. Izobraževanje in usposabljanje z namenom pridobivanja ključnih kompetenc trajnostnega razvoja kulture v širši regiji:

- izvedenih 69 delavnic za različne sektorje,

- 1000 udeležencev bo na izobraževanjih in delavnicah izboljšalo svoje kompetence (v letu 2023 se je delavnic udeležilo 662 udeležencev različnih starostnih skupin),

- poletne šole o kulturi čezmejnega prostora in brezmejnem ustvarjanju (organizirane so bile 3 poletne šole),

- izdaje priročnikov in video posnetkov o trajnostno naravnani čezmejni kulturni produkciji (izdan 1 priročnik in video posnetek),

4. Preko dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani, solidarni družbi, ki temelji na kulturni participaciji in je del trajnostnega razvoja Slovenije:

- obnova nepremične kulturne dediščine in njena revitalizacija preko trajnostnih programov (v letu 2023 je bila zaključena obnova Rafutskega parka, aktivnosti na drugih projektih so v teku - v sodelovanju z javnim zavodom, vezano na vsebine),

- valorizacija in promocija premične kulturne dediščine, najmanj 30 na novo predstavljenih projektov (v letu 2023 sta bila izvedena 2 projekta),

- krepitev medkulturnega dialoga s predstavitvijo kulturne dediščine prostora kot multikulturne dodane vrednosti (izvedenih je bilo 12 aktivnosti iz obravnavanega področja).

5. Promocija in večja prepoznavnost slovenske kulture v mednarodnem okolju kot turistične in kulturne destinacije z dodano vrednostjo:

- najmanj 15.000 nočitev več v širši Goriški regiji (v letu 2023 je bilo na izvedbo festivala Visavi vezanih najmanj 100 nočitev v širši Goriški regiji),

- predstavitev Slovenije kot kulturno-turistične destinacije na mednarodnih sejmih, festivalih, prireditvah (1 predstavitev),

- izdelava in posredovanje promocijskega materiala uporabnikom (se je izvajalo kontinuirano).

4. Dopolnitev kulturne ponudbe v širši regiji z učinki tako v Ljubljani kot Vidmu in Benetkah (v letu 2023 je bila izvedena 1 aktivnost),

5. Najmanj 100 mednarodnih dogodkov (v letu 2023 je bilo v okviru projekta/programa EPK 2025 izvedenih 189 dogodkov, od tega 39 z mednarodno udeležbo).

6. Izdelava več promocijskih filmov na temo brezmejne Goriške in Slovenije kot kulturne destinacije (v letu 2023 je bil izdelan 1 promocijski film).

7. Priprava turističnih paketov za spoznavanje EPK 2025 in Slovenije kot destinacije odličnosti (v letu 2023 ni bilo izvedenih aktivnosti z navedenega področja).

Več o vsebinskem izvajanju ciljev je opisano v III. poglavju.

III. IZVAJANJE PROGRAMA V JAVNIH ZAVODIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2023

Zaradi boljšega vpogleda v delo kulturnih ustanov in drugih organizacij, ki delujejo na področju kulture, katerih ustanoviteljica oz. sofinancerka je MONG, dodajamo še krajša vsebinska poročila o izvajanju programov v javnih zavodih in drugih organizacijah (poročila so pripravljena v sodelovanju z direktorji javnih zavodov in vodjo JSKD OE NG). Statistični podatki o izvajanju programov navedenih organizacij se nahajajo v prilogi »Statistični podatki«.

Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (v nadaljevanju: Muzej)

Muzej je z izvajanjem programa tudi v letu 2023 sledil dolgoročnim usmeritvam, ki so zastavljene v Lokalnem programu kulture 2019-2023 na področju premične kulturne dediščine in sicer:

- dopolnjevanje stalnih razstav in ohranjanje ali povečevanje števila občasnih razstav;

- spodbujanje dogodkov različnih žanrov na področju kulturne dediščine;

- krepitev pedagoških in andragoških programov;

- kontinuirana zbiralna politika s posodabljanjem strokovnih in organizacijskih podlag;

- krepitev raziskovalne in založniške dejavnosti.

Sodobni pristopi k ohranjanju in predstavljanju premične dediščine vključujejo preoblikovanje (transformacijo) kot proces, pri katerem pozornost pri prikazovanju in interpretaciji prehaja s posameznega predmeta ali artefakta tudi na samega gledalca. Miselni proces pri snovanju prikaza se torej ne osredotoča zgolj na predmet, torej na kaj, pač pa tudi za koga, komu je namenjen. Pri tem je ključno podajanje zgodbe ali zgodb, ki omogočajo poglede tudi iz drugih perspektiv in se zato nujno približajo posamezniku. Sodobni muzej ni več samo depo muzealij, je generator zgodb, ki definirajo, kaj in kje smo. V tem smislu pomeni transformacija muzeja njegovo približevanje obiskovalcu. Ta proces v svoje dolgoročne usmeritve vključuje tudi Muzej, osrednja institucija varovanja in predstavljanja premične in nesnovne kulturne dediščine na zahodnem robu slovenskega etičnega prostora.

Goriški muzej sledi in udejanja preoblikovanje v sodoben in odprt muzej skozi participacijo, edukacijo in generiranje potencialov ter skozi ta proces privabi večje število obiskovalcev. Na odprt in ne izključujoč, na spoštljiv in demokratičen način izkorišča dediščinske dobrine in tako spodbuja raznolikost, obenem pa skozi sodelovanje z ljudmi na terenu pri izvedbi muzejskih projektov svoje obiskovalce spreminja v aktivne sodelavce.

Deluje tudi kot središče strokovnega znanja in referenca za posameznike in pravne osebe iz nevladnega in ljubiteljskega sektorja, ki se ukvarjajo z zbiranjem in ohranjanjem premične dediščine. Ta dejavnost je v omenjenih sektorjih na območju MONG relativno bogata in se izraža skozi etnološke prireditve, zasebne muzejske zbirke in druge dejavnosti.

- Obnova vile Bartolomei

V kompleksu je bila 2012 zgrajena nove upravna stavbe s kustodiati. Elaborat, izbran na javnem arhitekturnem natečaju, pa predvideva še gradnjo nove stavbe za restavratorske in konservatorske delavnice, prizidka k Vili Bartolomei, gradnjo predavalnic in večnamenske manjše dvorane kot poseben objekt ter rekonstrukcijo zidu in parkovne ureditve na južni strani kompleksa. Zemljišča, na katerih stojijo objekti, so v lasti MONG. Trenutno pa si prostor kompleksa Vile Bartolomei zavod deli z drugo institucijo Ministrstva za pravosodje. Nadaljevanje že začete investicije je tako pogojeno s preselitvijo zaporov na drugo lokacijo. Vila Bartolomei nima ogrevanja in sanitarij, zato je objekt trenutno le pogojno primeren za razstavne dejavnosti. Zavod ima za izgradnjo konservatorsko restavratorskih delavnic (v sklopu že izgrajenega kustodiata), za prizidek k Vili Bartolomei (ki vključuje tudi servisne prostore) in za obnovo parka Vile Bartolomei vsa potrebna dovoljenja in projektno dokumentacijo za izvedbo, vključno z načrti za opremo.

Cilj predvideva pripravo na gradnjo nove stavbe za restavratorske in konservatorske delavnice, prizidka k Vili Bartolomei, gradnjo predavalnic in večnamenske manjše dvorane kot posebnega objekta ter rekonstrukcijo zidu in parkovne ureditve na južni strani kompleksa.

- V letu 2023 ni bilo aktivnosti, s strani MONG ni bilo financiranja.

- Obnova gradu Kromberk

Amfiteater v parku ob gradu Kromberk je v zadnjih letih s pestrostjo mnogih dogodkov zaživel ter postal pomembno prizorišče mesta Nove Gorice, prepoznaven je tudi v širšem okolju. Še vedno, in z večanjem števila prireditev še bolj, pa so aktualni manjkajoči servisni prostori: garderobe za nastopajoče in sanitarije za obiskovalce. Ob rednem investicijskem vzdrževanju gradu Kromberk bo potrebno posodobiti notranjo opremo v objektu: ureditev sten, stropov in deloma tlakov v razstavnih prostorih. Posodobiti je potrebno posebno razsvetljavo, ki je v funkciji osvetljevanja eksponatov in sistem za obešanje slik in tiskovin. Pod stenami in stropi je potrebno izvesti sodoben razvod instalacij, saj je sodobno predstavljanje premične in nesnovne dediščine neločljivo povezano z novimi digitalnimi mediji.

V letu 2023 je Goriški muzej z rebalansom Proračuna MONG pridobil investicijska sredstva za izdelavo začetne dokumentacije za prenovo gradu Kromberk. Izdelana je bila DPP – projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter statična presoja objekta.

- Vpisi v register nesnovne kulturne dediščine ter druge oblike zaščite in ohranjanja

Vsebina cilja je evidentirati elemente nesnovne dediščine za vpis v register RS. Goriški muzej ni nosilec za vpis v register nesnovne kulturne dediščine, nosilci so lahko npr. posamezne NVO, Goriški muzej nudi potrebno strokovno podporo in pomoč.

- V letu 2023 ni bilo pobud v zvezi z vpisom v register nesnovne kulturne dediščine.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (v nadaljevanju: Knjižnica)

Knjižnica je z izvajanjem programa tudi v letu 2023 uresničevala dolgoročne usmeritve, ki so zastavljene v Lokalnem programu kulture 2019-2023 na področju dejavnosti knjižnice. Poleg redne dejavnosti so se izvajale tudi načrtovane novosti. Uporabniki so dobro sprejeli novo ureditev v pritličju osrednje knjižnice, spremljali dejavnosti, se udeleževali dogodkov in sodelovali pri projektih. S tem je knjižnica sledila pomembnemu cilju, da vanjo ponovno privabi čim več uporabnikov.

Knjižnična zbirka, ki je temeljna naloga knjižnice mora biti dovolj obsežna, kvalitetna, raznovrstna in aktualna, zato je potrebno nabavljati kvalitetno gradivo, ga skrbno urejati in izločati. V letih 2022-23 je knjižnica temeljito pregledala knjižnično zbirko in izločila neaktualno gradivo. Posledično je zbirka poslala preglednejša, urejena in uporabnikom bolj prijazna. Knjižnica je poskrbela tudi za redno promocijo v okviru predstavitev knjig, razstav in objav na spletu.

V letu 2023 je bilo pridobljenega 14.220 enot knjižničnega gradiva, odpisanih pa 13.854 enot gradiva. Ob koncu leta je tako zbirka obsegala 509.232 enot.

Člani, izposoja, obisk: Goriška knjižnica s svojim delovanjem pokriva področje šestih občin, ki imajo skupaj 58.424 prebivalcev. 30 % prebivalcev je članov Goriške knjižnice, kar pomeni, da je preseženo slovensko povprečje, ki je 23 % .

Med 17.651 aktivnimi člani se jih je v letu 2023 vpisalo 1.645. Skupaj so opravili 266.733 obiskov knjižnice in si izposodili 763.506 enot gradiva.

V letu 2023 je bilo zabeleženih 274.092 obiskovalcev v osrednji knjižnici. Razhajanje med obiskom, zabeleženim v COBISSu in evidentiranjem obiskovalcev pomeni, da veliko uporabnikov prihaja v knjižnico ne le zaradi izposoje knjižničnega gradiva, temveč tudi zaradi udeležbe na prireditvah in drugih dogodkih ter druženja, študija, učenja.

Knjižnica uporabnikom nudi tudi vedno več podatkovnih baz, portalov in drugih internetnih dejavnosti, ki pa niso pogojeni z obiskom knjižnice. Te podatke so v statistiki prikazani pod naslovom virtualni obisk (1.618.647 vpogledov), ki postaja vedno bolj aktualen in vsebuje obisk spletne strani in facebook profila, portalov, ki jih je knjižnica (so)ustvarila, zakupljenih podatkovnih zbirk (z oddaljenim dostopom, dostopni od kjerkoli), e-knjižnice Biblos …

Posodobljen je bil nabor dejavnosti – nekatere so nadaljevanje preteklih let, nekaj pa je tudi novih. Izvedena so bila številna predavanja, predstavitve, literarni in domoznanski večeri, razstave, vodeni ogledi idr. – skupaj 800 dogodkov, ki jih je obiskalo preko 13.211 obiskovalcev. Številni dogodki so bili izvedeni tudi na bibliobusu in v krajevnih knjižnicah, ki so v letu 2023 na tem področju zelo zaživele.

Leta 2021 je Knjižnica uvedla Dneve Goriške knjižnice z namenom, da vsako leto z novo temo predstavi delček njenega delovanja in gradiva. V letu 2023 sta bila ples in glasba osrednji temi Dnevov Goriške knjižnice.

V okviru spodbujanja bralne kulture so se izvajali različni projekti za različne skupine: projekt 12 mesecev = 12 priložnosti za branje je bil nadgrajen in razširjen na vse oddelke in enote knjižnice. Nastale so bralne skupine oz. bralni klubi. Nadaljevala se je uveljavljena akcija Primorci beremo in spodbujanje branja na portalu Dobreknjige.si, mlade so k branju vabili s projekti: Bralnice pod slamnikom, Čebelice, čebelice, Vrtec in OŠ Kozara na obisku, Poletavci in Najpoletavci, Pravljične urice, Rastem s knjigo, Tačke pomagačke idr.

Knjižnica je digitalizirala starejše in dragoceno gradivo in ga objavljala na spletnem portalu dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije, vsebine na Kamri, predstavitve zanimivih osebnosti pa na portalu Obrazi slovenskih pokrajin. Pripravili so tudi razstavo Oskar Kogoj drugače, kot ga poznamo ter obsežne razstave na domoznanskem oddelku.

Z večjo odprtostjo Mojstrovalnice se je obisk povečal kar dvakrat. Izposoja in ponudba v knjižnici semen naraščajo, veča pa se tudi zanimanje v drugih knjižnicah po Sloveniji in tujini. Ob koncu leta 2023 je bilo v Sloveniji že 18 Knjižnic semen, predstavitev je imela knjižnica tudi v splošni knjižnici v Chemnitzu, ki jo tudi načrtuje. Začeli so z aktivnostmi za Knjižnico reči, ki bo zaživela v letu 2024. Vzpostavljeno je bilo tudi mednarodno povezovanje s knjižnicami v Nemčiji, na Hrvaškem in na Poljskem.

Za promocijo je knjižnica skrbela na različne načine: sodelovanje z lokalnimi mediji, preko tiskovnih konferenc, z objavami na spletni strani, FB profilu, Instagramu in družbenem omrežju Tik Tok.

Z ureditvijo knjižnih polic v osrednji knjižnici je bil pridobljen prostor za prireditve, dejavnosti, pa tudi nekaj mirnejših kotičkov. Smiselno se je uredila knjižnična zbirka. Uporabniki so se nove ureditve privadili in si poiskali »svoje kotičke« v namenskih prostorih.

Krajevne knjižnice: v Krajevni knjižnici Branik je potrebna prenova prostora, menjava dotrajane opreme v nadstropju (prvotna knjižnica) ter ureditev notranje povezave med nadstropji, Krajevno knjižnico Prvačina je nujno potrebno preseliti  v večji prostor in zamenjati dotrajano opremo, Krajevna knjižnica Solkan potrebuje večji prostor in novo opremo.

V letu 2022 so se pričele aktivnosti za zamenjavo dotrajanega bibliobusa, v letu 2023 je knjižnica že prejela sredstva Ministrstva za kulturo in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter začeli z izgradnjo novega vozila, ki bo predvidoma svojo nalogo začelo opravljati jeseni 2024.

Delovanje Knjižnice se močno prepleta s sodelovanjem v lokalnem okolju in tudi širše: skrb za razvoj lokalnega okolja, razvoj projektov, ki pomembno prispevajo k razvoju knjižničarske stroke. V letu 2023 je knjižnica prevzela pomembno nalogo nacionalne koordinacije razvoja slovenskih splošnih knjižnic in tako postala ključen akter na področju razvoja knjižničarstva v Sloveniji.

Goriška knjižnica Franceta Bevka je knjižnica na obmejnem območju, zato je njena naloga  tudi razvoj knjižničarstva in slovenske besede v zamejstvu, pomaga jim z znanjem in izkušnjami, s  skupnimi aktivnostmi razvijajo medsebojno povezovanje. Knjižnica sodeluje z lokalnimi ustanovami, šolami in društvi.

Knjižnica sodeluje z lokalnim okoljem in aktivnosti načrtujejo skladno z usmeritvami Evropske prestolnice kulture 2025, med katerimi je tudi velik del posvečen »zelenim vsebinam«, knjižnica pa želi postati ZELENA KNJIŽNICA.

Kulturni dom Nova Gorica (v nadaljevanju: Kulturni dom)

Kulturni dom je tudi v letu 2023 uresničeval dolgoročne usmeritve, ki so zastavljene v Lokalnem programu kulture 2019-2023 na glasbenem, vizualnem in filmskem področju.

1. Glasbena umetnost

Na glasbenem področju je razvijal kakovostne in tehtne glasbene programe ter skrbel za promocijo slovenske in ožje primorske oz. goriške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti tako znotraj ustaljenih programov kot tudi v sodelovanju z drugimi čezmejnimi festivali, kamor so plasirali naše glasbenike. Leto 2023 je bilo zelo intenzivno tudi na področju mednarodnega sodelovanja, zlasti čezmejnega sodelovanja s sosednjo Gorico in širšo Furlanijo Julijsko krajino, kjer velja izpostaviti predvsem sodelovanja s Kulturnim domom Gorica ter z društvi Dramsam iz Gorice, Controtempo iz Krmina in Progetto Musica iz Vidma, s katerimi so oblikovali skupne festivalske programe in že začeli snovati tudi nove, ki se bodo odvijali tudi v prihodnjih letih do leta 2025, ko bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture. Razvijanje kakovostnih in raznolikih vzgojno-izobraževalnih programov na glasbenem področju za različne starostne stopnje je eden od strateških ciljev, ki so ga v letu 2023 v polni meri uresničili.

Prizadevanja za vzpostavitev novega kulturnega centra s strani KD niso zamrla. Tudi v letu 2023 je Kulturni dom opozarjal na nujnost te investicije. Ustanoviteljici je večkrat predlagal, da se novogradnjo uvrsti med prioritetne naloge na področju kulture. V letu 2013 je MONG sicer naročila študijo pri tujih strokovnjakih iz podjetja Theatre Projects Consultants Ltd,. Ta problematika je izpostavljena tudi v Kulturnem programu. Kulturni dom upa, da bo ustanoviteljica čim prej sprejela odločitev o gradnji novega kulturnega centra, ki ga Nova Gorica kot regijsko središče ter mesto na strateški poziciji tik ob zahodni meji potrebuje in glede na kakovost ter obseg kulturnega dogajanja tudi zasluži. Navsezadnje bo Nova Gorica tudi Evropska kulturna prestolnica kulture 2025 in tudi zato bi bilo nujno potrebno začeti vse postopke za zagon tega pomembnega infrastrukturnega projekta.

2. Vizualne umetnosti

Na galerijskem področju so v letu 2023 pripravili raznoliko razstavno ponudbo s poudarkom na kakovostni in izvirni goriški ter slovenski ustvarjalnosti. Poleg tega se je program Mestne galerije Nova Gorica odpiral v mednarodni prostor in v razstavni program uvrščal tudi tuje avtorje, zlasti iz sosednje Italije. Razvijanje kakovostnih in raznolikih vzgojno-izobraževalnih programov na vizualnem področju je eden od strateških ciljev, ki ga je Kulturni dom zasledoval v načrtovanem obsegu.

Kulturni dom je podal dva pomembna vsebinska predloga za EPK 2025, ki sta skladna z dolgoročnimi usmeritvami LPK za področje vizualnih umetnosti, in sicer:

- vzpostavitev ateljejev in umetniškega rezidenčnega centra

Šolski center Nova Gorica je lastnik oziroma ima v upravljanju stavbo, kjer so bile pred leti strokovne učilnice, ki so sedaj prazne. Gre za zanimive prostore, ki bi jih lahko namenili za vzpostavitev ateljejev za domače umetnike in rezidenčnega centra, kjer bi lahko tujim umetnikom ponudili tudi bivalne enote, poleg tega pa še kakšno manjšo dvorano ali podoben prostor za izvajanje najrazličnejših umetniških aktivnosti. Z odprtjem rezidenčnega centra v središču mesta bi slediti zgledu podobnih ustanov po svetu, katerih poslanstvo je podpora in promocija ustvarjalnosti ter vzpodbujanje zanimanja za slovensko umetnost in kulturo.

- Mednarodni javni natečaj za javno plastiko

V zadnjem času se pri nas soočamo z vedno manjšim interesom za kiparstvo, zato so javna naročila še toliko bolj dragocena in za kiparje ena redkih priložnosti, da lahko svoje zamisli razvijejo in uresničijo tudi v monumentalnejših dimenzijah. Nova Gorica se že lahko ponaša z nekaj vidnimi javnimi spomeniki in skulpturami priznanih slovenskih kiparjev, ki z izvirnimi, s sugestivnimi in prepričljivimi koncepti bogatijo javni prostor in ustvarjajo njegovo urbano identiteto. Govorimo lahko o neke vrste »goriški« forma vivi, ki z izborom skulptur priznanih slovenskih kiparjev sodi v sam vrh sodobne slovenske javne plastike. Malo katero slovensko mesto se namreč lahko ponaša s takšno kiparsko galerijo na prostem in v letu 2025 bi jo bilo vredno dopolniti s stvaritvami avtorjev mlajše generacije, zato bi lahko izvedli mednarodni javni natečaj za izbor novih javnih plastik. S tem bi dobili več sodobne umetnosti v javnem prostoru, ki bi Novo Gorico naredila bolj privlačno, sodobno in zanimivo tudi za obiskovalce od drugod ter v mesto prinesla več urbanega duha. Ob tem bi bilo zanimivo narediti tudi kakšno zanimivo aplikacijo in katalog – vodnik, ki bi obiskovalce povabil na urbani sprehod ter spoznavanje javnih skulptur in spomenikov v mestu in okolici.

Predloga nista bila sprejeta.

Prizadevanja za vzpostavitev namenskih prostorov za galerijsko dejavnost doslej tudi še niso obrodila sadov, ustavilo se je pri zagotavljanju sredstev za pridobitev prostorov.

3. Intermedijska umetnost

Pixxelpoint, mednarodni festival sodobnih umetniških praks je tudi v letu 2023 udejanjal svoje poslanstvo in bil odmeven tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Z neprekinjenim dolgoletnim pojavljanjem je vseskozi predstavljal presežke v umetnosti, ki so krojili drugačen pogled, tvegali nerazumevanje in pionirsko orali ledino uporabe sodobne tehnologije in premikali meje možnega v umetnosti. Festival, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo, kot vzpodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti. Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, daleč presegel svoje okvire in prerasel v festival sodobnih umetniških praks, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije.

4. Film

Na filmskem področju je Kulturni dom tudi v letu 2023 razvijal kakovostne in tehtne vsebine znotraj abonmaja Filmsko gledališče, zaokroženih filmskih ciklov in Filmskega vrtiljaka, ki je namenjen otrokom in mladini. Poleg tega je bil tudi organizator Letnega kina na ploščadi Silvana Furlana. Razvijanje kakovostnih in raznolikih vzgojno-izobraževalnih programov na filmskem področju je eden od strateških ciljev Kulturnega doma, ki so ga v letu 2023 izvajali v načrtovanem obsegu.

Javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (v nadaljevanju zavod GO! 2025)

V letu 2023 je zavod GO! 2025 nadaljeval z aktivnostmi pri izvajanju programa/projekta EPK, zaposloval nujno potrebne kadre, vodil, načrtoval, organiziral in izvajal projekt Evropska prestolnica kulture 2025. V letu 2023 je prišlo do ponovne zamenjave vodstva, prejšnji direktor je podal odstopno izjavo, vodenje javnega zavoda je do imenovanja novega direktorja z dnem 16. 12. 2023 prevzela v.d. direktorja mag. Mija Lorbek.

S sofinanciranjem delovanja je mestna občina omogočila delovanje zavoda GO! 2025 in sofinanciranje izvajanja programov, ki so v javnem v javnem interesu, skladno z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta "Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025", potrjenim na seji mestnega sveta v juliju 2022, skladno z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica ter letnim programom dela in finančnim načrtom javnega zavoda.

V letu 2023 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za pokrivanje stroškov delovanja javnega zavoda GO!2025 in sicer za delno pokrivanje stroškov zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom, splošnih stroškov delovanja in investicijskih transferov (oprema). Sredstva za pokrivanje programskih stroškov in del stroškov storitev zunanjih izvajalcev se je skladno s pogodbo med mestno občino in Ministrstvom za kulturo krilo iz sredstev ministrstva (sredstva kot posel v tujem imenu in za tuj račun).

Precejšen del planiranih aktivnosti na projektu/programu EPK 2025 se je tudi v letu 2023 zaradi zamud iz leta 2021 in 2022 izvajal z določenim zamikom. Posledično je tudi skupna finančna realizacija na projektu/programu EPK 2025 nižja od planirane. Vezano na spremembo finančne časovnice prilivov projekta/programa EPK 2025 ter ugotovitve, da prihaja do razhajanj pri posameznih vrstah stroškov/izdatkov za izvedbo projekta/programa EPK 2025 glede na plan v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, bo Mestna občina Nova Gorica v dogovoru z Ministrstvom za kulturo RS pripravila ustrezno dokumentacijo/vlogo za spremembo finančne časovnice prilivov in spremembe posamezne vrste stroškov/izdatkov projekta/programa EPK 2025.

Izvajanje programa po sklopih – za leto 2023:

Programski sklop EPICenter

EPIC: okrogla miza Obmejno zgodovinopisje danes. Razumevanje in izzivi Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica v soorganizaciji z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije, projekcija filma Vžgano v spominih  avtoric Anje Medved in Nadje Velušček na stavbo skladišča Slovenskih železnic.

Ta drugi radio: tri radijsko-raziskovalne rezidence. V tem času je nastalo 5 oddaj, ki  premišljajo koncept meje

Od postaje do postaje (GO! 2025 otvoritev): udeležba na delavnici za oblikovanje mestnih prostorov v sklopu dogodka SPARK v letošnji EPK Elefsina v Grčiji, ki jo je organiziral Francoski inštitut s pomočjo drugih partnerjev.

Programski sklop GO! Share / GO! Delimo

Brezmejno telo: delavnice na Univerzi v Bologni (Italija), vzpostavitev sedemčlanskega plesnega ansambla, premiera in ponovitev predstave Do Lune in nazaj, gostovanji v Vezsprému (Madžarska) in Budvi (Črna gora). 10-dnevna delavnica sodobnega plesa za mlade plesalce, celovečerna plesna predstava Brezmejni gib.

Točka srečanja: dogodek se je osamosvojil, vsebinsko in koncertno okrepil ter razširil z enim koncertom tudi na prizorišče v Ljubljani.

Klovnsko mesto: tri delavnice z mednarodnimi mojstri in redna laboratorijska srečanja v Ljubljani. Zavod Bufeto je letos utrjeval živahna partnerstva z goriškimi regionalnimi akterji sodobnega cirkusa, klovnade in gledališča v javnem prostoru.

Calcetto: digitalizacija mize za namizni nogomet v Xcentru in začetek dogovarjanja s potencialnimi partnerji.

Projekt Mušič: srečanje vseh partnerskih ustanov pri projektu (Goriški muzej, Museo Provinciale,  Lah Contemporary) in predvidenih kuratorjev, opravljeni ogledi lokacij: grad Kromberk, goriški muzej v Palači Attems, gradu Dobrovo (občina Brda) in Kulturni dom v Bukovici (občina Renče Vogrsko), okvirni terminski načrt.

Umetnost proti puški: izdelana lokacijska študija projekta, ki bo izveden na treh pomembnih zgodovinskih obeležjih, ki simbolizirajo Soško fronto: Cerkev Sv. Duha – Javorca (Tolmin), Park Miru – Sabotin (N. Gorica) in Pomnik miru na Cerju (Miren).

Nestalno prebivališče: opravljen obisk migrantov pod okriljem nevladne organizacije Mama Africa na otoku Tenerife (30. maj  - 14. junij - 1.del) + študij migrantske problematike na otoku.

Taktilna galerija: razgovori s projektnimi partnerji, med drugim z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica (MDSS NG), udeležba predstavitve projekta Bazilika za vse v Ogleju.

Nevidne ženske: sestanki z udeleženkami projekta, snemanja intervjujev in fotografiranje izbranih udeleženk. 28. 10. 2023 na Mostovni: okrogla miza o presečišču vsebin na teme migracija, spol in kultura; konceptualna razstava “Prerezale smo kable!”, koncert “Voices of protest” umetnic iz Slovenije, Italije, Srbije, Avstrije/Anglije in Ukrajine.

Hopscotch / Ristanc: izbrani grafiti-umetnik Mattia Campo Dall’Orto je predstvail projekt v Plznu (Češka republika), kjer je izvedel umetniško poslikavo celotne fasade izbranega objekta.

Dobrih dvajset: vzpostavljen mednarodni rezidenčni program, javno povabilo v treh jezikih za  literarno rezidenco v Novi Gorici.

Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica se je odločila, da bo načrtovane vsebine projekta Postaje na pisateljski poti izvedla kot del rednega dela v letih 2024 in 2025, zato se je del sredstev, prvotno namenjenih temu projektu, prerazporedil na nosilni mednarodni projekt knjižnice: Knjižnico semen – Zeleno knjižnico.

Vzhod : Zahod – Meja skozi film in zgodovino: spletna stran projekta www.bordercinema.eu, v Gorici (Hiša filma) in v Ljubljani (Slovenska kinoteka) organizirani ediciji mednarodnega simpozija s priznanimi strokovnjaki in akademiki na področju filmskih arhivov, kino-koncert Boštjan Narat in Didier Ortolan.

Kino vozlišče: več filmskih projekcij na prostem v Štandrežu (IT), Števerjanu (ITA), Novi Gorici, na Lokvah, v Grgarju in v Kanalu ob Soči.

Laboratorij in vozlišče za animacijo:  mednarodno srečanje producentov animiranega filma (Ljubljana, 2. – 3.3. 2023), ki se ga je udeležilo 12 strokovnjakov s področja animacije iz Srednje in Vzhodne Evrope.

GO! Filmska pisarna: ureditev in odprtje sedeža projektne pisarne, posodobitev vsebine, urejanje in vzdrževanje spletne strani, priprava, objava in izvedba razpisa za financiranje filmskih produkcij na področju Goriške,  s katero so bile spodbujene tri mednarodne produkcije.

Programski sklop GO! Evropa / GO! Europe

DESTINYation – Dotik usode: iskanje primernih lokacij, izdelani načrti in preverbe o možnostih umestitve objekta, zasnovan koncept predstav, vzpostavljena koprodukcijska partnerstva.

Muzejske točke / Muzeji: oblikovno dokončanje razstavnega koncepta Vojaškega stražarskega stolpa,  zbiranje fotografij in video materiala za obe razstavi.

Pot miru: raziskovanje vojaških pokopališč na celotnem območju soške fronte, pomoč sorodnikom pri iskanju grobov padlih vojakov in organizacija njihovih obiskov, organizacija strokovnega posveta, publikacija.

Crossings:   mapiranje potencialnih lokacij za zajem podatkov, iskanje programersko tehničnih rešitev, testiranje strojnih in programskih aplikacij.

Sezona obiranja zgodb!: z zgodovinarjem Markom Klavoro so 6. julija v Xcentru izvedli delavnico ustne zgodovine: Delo in meja – vstop v ustno zgodovino.

Sijoče nevidno mesto:  raziskave in zbiranje arhivskega in zgodovinskega gradiva, nastavitev medijske strategije promocije projekta, zasnova vizualne podobe projekta ter izdelava idejne zasnove in skice fizične in zvočne instalacije.

Ab Initio – Urbana utopija: strokovna ekskurzija v pariško predmestje Paris Grand-Sud in več drugih novih mest, voden ogled Nove Gorice v sklopu 40. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, fotodokumentacija več mest, analiza literature o Novi Gorici in novih mestih, pisanje gesel za digitalni arhiv in turistični vodnik.

BETRIB - festival industrijske kulture: dogodek »Rudarske hiše« na temo ohranjanja kulturne dediščine z Mladinskim centrom Idrija, dve delavnici, dan odprtih vrat hiše Giser v času »Dni evropske kulturne dediščine 2023«.

Soča, vir energije: dogovor in uskladitev s potencialnimi partnerji.

Eko niti in BIEN: sta v Novi Gorici gostovali dve razstavi (v Xcentru junija in Galeriji GONG julija) v sodelovanju z Akademijo umetnosti.

Javna plastika: po povratni informaciji s strani Kulturnega doma NG, da predvideni finančni okvir ne zagotavlja uspešne realizacije, je bil projekt odpovedan.

GO! Borderless opera LAB: rezidenca v Gorici in Novi Gorici, razvoj glasbeno-scenskega koncepta do zaključka partiture ter razvoj uprizoritvenega koncepta, zaradi višje sile je bila izvedba prestavljena.

Plesni festival Visavì: 20 plesnih predstav, spremljevalni dogodki, izvirni natečaj, konferenca, delavnice.

Festival Pixxel-point: 24. edicija mednarodnega festivala z naslovom »Življenje v (o)mrežju / Life on the grid«, na več prizoriščih: dela 28 umetnikov in 13 avtorjev v okviru programa delavnic.

Post mobilnost: dogodek Po tiri, dogodek MOD x MOB (Borov gozdiček), postavitev umetniškega dela “Crypto Minding: postindustrijski podatkovni aktivizem”, glasbeno literarni performans.

Xmobil iz Xcentra: nadgrajen delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, šest javnih dogodkov.

R.o.R. festival: peta edicija festivala sodobne intermedijske umetnosti in performativnih umetniških praks, 33 priznanih umetnikov in znanstvenikov iz 9 različnih držav.

Programski sklop GO! Green / GO! Zeleno

ISOLABS: načrt aktivnosti za leti 2024 in 2025 in nabor umetnikov, pridobivanje podatkov daljinskega zaznavanja - časovnih serij s pomočjo satelitov Planet in natančnega snemanja struge reke Soč.e

Atlas pozabljenih sadovnjakov: priskrbljene so bile sadike za dodatno zasaditev sadovnjaka starih sort v Novi Gorici, sadovnjak starih sadnih sort na Kojskem je bil vzdrževan in preurejen za večjo varnost bodočih obiskovalcev, dvojezična izdaja knjige Sadje sonca – I frutti del sole.

Kratek film o džungli: vsebinsko in tehnično delo v smeri končanja realizacije kratkega igrano-dokumentarnega filma Kratki film o džungli (Common Pear), montaža dokumentarnih sekvenc, korekcija slike in testna skeniranja negativa ter oblikovanje zvoka in zvočni miks.

Košarka v džungli: sodelovalo se je pri pripravi koncepta in idejne zasnove ter s pripravljavko idejne zasnove umestitve igrišča v področje Kolodvorske poti.

Laboratorij za prihodnost hrane: postavitev Zelene stene v Xcentru, postavitev fizičnega Laboratorija v Xcentru, izvedba delavnic iz sklopa gobe in nabiralništvo, dve predprodukciji umetniških del.

Okusi brez meja: nastop z EPK glasbenimi vsebinami na prestižnem VIP odru na dvorišču goriške županske palače.

Zelene točke gibanja:  strokovno podporo in koordinacijo deležnikov pri izvedbi prostorske strategije EPK somestja ter širše prostorske strategije somestja, koordinacijski sestanki s projektanti prenov na in v okolici Trga Evrope, idejna zasnova za izvedbo skupne urbane opreme somestja.

Knjižnica semen – Zelena knjižnica: izkušnja knjižnice semen se širi tako v regiji kot po drugih EPK.

Ni časa za stran: sodelovanja z Ekologi brez meja in Motovilo na temo trajnosti ter priprava in organizacija delavnic.

Gozdna hiša – Park Pečno: urejeno prizorišče, izobraževalno-umetniški dogodek, razstava na prostem.

Netopirske simfonije: zbiranje bioakustičnega materiala, več snemanj, vzpostavitev mednarodnih strokovnih povezav.

Rezidence

R.o.R – Ruralno organizirane rezidence: Alexei Monroe / SZ Berlin od 1. marca do 15. junija 2023, končni produkt umetniškega gostovanja je bil audio vizualni performans / koncert ter predstavitev videa in digitalnih printov, izdana je bila tudi publikacija, opremljena s strokovnim tekstom avtorja.

Scenarij brez meja: režiserka Marysia Nikitiuk je na Tržaškem filmskem festivalu predstavila film, delavnico scenaristike, prvi osnutek scenarija za film; italijanski režiser Matteo Oleoto; belgijsko-ameriška režiserka Jessica Woodworth je dokončala verzijo scenarija, iskala lokacije ter ustvarila mood board; slovenski glasbenik in pisec Boštjan Narat je napisal scenarij za celovečerni dokumentarec o potovanju glasbene skupine Katalena vzdolž slovensko-italijanske meje in snemanju glasbe z lokalnimi glasbeniki.

Think Thank vlak: Društvo humanistov Goriške je skupaj z Inštitutom Časopis za kritiko znanosti organiziralo Poletni tabor Razpotij in ČKZ ter pripravil postprodukcijo posnetkov za objavo v obliki podcasta.

Rezidence Artefici: gostil devet gledaliških skupin oziroma avtorskih kolektivov, 9 javnih predstavitev. Ena od skupin je ustvarjala v Novi Gorici v Slovenskem narodnem gledališču in Goriški knjižnici Franceta Bevka.

Programski sklop Krepitev zmogljivosti in podporni projekti

Tovarna izkušenj – razvoj kulturnega turizma: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je dokončal idejno zasnovo za razvoj treh inovativnih turističnih produktov.

Xcenter: 165 dogodkov, od tega 50 delavnic, 11 predavanj, 7 intermedijskih razstav, 6 okroglih miz, 3 usposabljanja, 3 konference in 2 simpozija.

Glasbe sveta & Sax GO & Mladi oder: finančna podpora Kulturnemu domu Nova Gorica za izvedbo in so-organizacijo festivala SAX GO 2023, finančna podpora Goriškemu muzeju za so-organizacijo festivala Glasbe sveta ter podpora projektu Mladi oder v organizaciji SNG Nova Gorica.

Brezmejno brezžično: pripravljena razpisna dokumentacija za iskanje ponudb za izdelavo spletne platforme, vključitev v proces izbire izvajalca.

Založništvo: financirano uspešno gostovanje pisateljice Erice Johnson Debeljak v Chemnitzu.

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (v nadaljevanju: SNG)

Ustanoviteljica Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica (v nadaljevanju: SNG Nova Gorica) je Republika Slovenija, ki zagotavlja potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti. Je pa delovanje SNG Nova Gorica tudi v javnem interesu MONG, kot to določa sklep Mestnega sveta MONG iz leta 2013, zato MONG sofinancira programe SNG Nova Gorica, ki so še posebej pomembni za lokalno skupnost in bogatijo kulturno ponudbo mesta.

SNG Nova Gorica je v letu 2023 poslovalo pozitivno in doseglo izjemne uspehe, kar dokazuje uvrstitev predstav na festival Teden slovenske drame, Sterijino pozorje in Borštnikovo srečanje ter 11 nagrad.

MONG je v letu 2023 podprla izvedbo naslednjih programov:

- Goriški vrtiljak (Mali in Veliki polžek, Lutkovni polžek),

- Mladi oder AMO (predstave, izobraževanja, gostovanja),

- Festival uličnega gledališča Ana Desetnica,

- Plesne predstave.

V SNG Nova Gorica so v letu 2023:

- izvedli 3 premiere na velikem odru, 3 premiere na malem odru, 1 premiero v Kulturnem domu Šempas in eno na Poljskem (mednarodna koprodukcija),

- igrali 22 predstav (naslovov) iz prejšnjih sezon,

- gostili 18 gledaliških predstav za odraslo publiko v okviru abonmajske ponudbe in 11 izven abonmajske ponudbe ter 18 predstav (24 ponovitev) za otroke,

- soorganizirali ulični festival  Ana Desetnica (4 predstave),

- soorganizirali plesni festival Vi-sa-vi (dve predstavi in dve delavnici) s premiero predstave Distanca v produkciji M&N Dance Company,

- izvedli 5 gostovanj v tujini,

- Mladi oder AMO je izvedel štiri projekte (premiero, evropski projekt Young Europe IV in dve delavnici),

- v letu 2023 so ustvarjalci predstav v SNG Nova Gorica prejeli 11 nagrad.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica

Programi na področju ljubiteljske kulture Območne izpostave Nova Gorica zajemajo pregledna srečanja oz. revije na vseh področjih delovanja kulturnih društev ter strokovna izobraževanja (vokalna, inštrumentalna glasba, likovna, gledališka, folklorna, plesna, literarna dejavnost). Zastavljeni program za leto 2023 je bil v celoti izveden: Revija pevskih zborov Goriške 2023, Primorska poje 2023, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Goriške 2023, Festival VIZIJE, Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, Srečanje folklornih, plesnih in gledaliških skupin (otroških, mladinskih in odraslih), Revija pihalnih orkestrov Goriške, Literarna pokrajina Goriške, Ex-tempore Kromberk … in številna strokovno vodena izobraževanja. Na JSKD Nova Gorica se je v zadnjih letih okrepila založniška dejavnost, tudi v letu 2023 sta bila izdana sta bila dva zbornika; pregledni zbornik o delovanju pihalnih orkestrov na Goriškem z naslovom »Pihalni orkestri Goriške« in četrti zbornik »Literarne pokrajine Goriške«. JSKD Nova Gorica je tudi v letu 2023 uspešno izvedel javni razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. Sofinanciranih je bilo 29 prijaviteljev (28 društev, ena zveza), skupno 56 programov z naslednjih področij: vokalna glasba, inštrumentalna glasba, literatura, likovna umetnost, folklora, gledališče, ples, več zvrsti.

Ljubiteljska kultura deluje izrazito povezovalno in vključevalno, v programe JSKD se aktivno vključujejo otroci, mladostniki, srednja in starejša generacija, kar tvori pomemben vidik socializacije, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja različnosti. Delo na JSKD Nova Gorica je organizirano z zavedanjem, da je vzdrževanje stika s kulturnimi društvi in s številnimi ustvarjalci naše ključno poslanstvo. Ljubiteljska kultura in delovanje v njej je eden od nosilcev t. i. »tistega dobrega« v naši družbi, ki nas povezuje v skupnost.

Zveza kulturnih društev Nova Gorica

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (ZKD) ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in skladno s spremembo Pravil ZKD od 28. 9. 2023 združuje 28 društev rednih članic, ki imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica. V letu 2023 je izvedla zastavljeni program, ki v prvi vrsti zajema upravljanje prostorov novogoriške ljubiteljske kulture (Točka ZKD), podporo društvom članicam ZKD in izvajanje prireditev. Skupaj z JSKD Nova Gorica, društvi članicami, institucijami, Mestno občino Nova Gorica, društvi v Italiji ter v zamejstvu je izvedla oziroma sodelovala pri izvedbi 66 dogodkov. V skupnem je bilo izvedenih 204 programov skupin, nastopilo je 1934 nastopajočih, dogodke si je ogledalo 3508 obiskovalcev. Prostori Točke ZKD, v katerih je redno in občasno vadilo 30 skupin društev rednih članic z območja Mestne občine Nova Gorica so bili skupaj z dejavnostjo drugih društev, zunanjih uporabnikov ter izobraževalnih programov in prireditev zasedeni 3993 ur. ZKD je sodelovala pri izdaji publikacije »Literarna pokrajina Goriške« (4. sprehod) nosilca JSKD Nova Gorica. V okviru programa Evropska prestolnica kulture je v sodelovanju z združenji iz Italije izvedla odmeven 3. mednarodni likovni ex-tempore in razstavo v Gorici (na Goriškem gradu) s sodelovanjem 49 likovnih ustvarjalcev iz Slovenije, Italije in Avstrije. S Kulturno iniciativo »gibanje IN kultur« Celovec je prvič sodelovala na Mednarodni razstavi Trigoniale-Art 23, 25. 10. 2023 v Celovcu. ZKD se je v aprilu 2023 prijavila na javni razpis 1/2023 GO!2025 Sklad za male projekte, ki ga upravlja EZTS GO in financira Program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Prijavila je projekt z naslovom CROSS-CULTURE – Festival ''Srečanje kultur: Narava brezmejno''. Projekt je bil odobren, obvestilo o sprejemu projekta v financiranje smo na ZKD prejeli 24. 1. 2024. Začetek projekta se načrtuje s 1. 4. 2024.

Kulturna društva v letu 2023

Na območju MONG deluje več kot 65 ljubiteljskih kulturnih društev, katerih člani so dejavni na različnih področjih. Tradicionalno bogato udejstvovanje je na področju vokalne in instrumentalne glasbe. Društva in posamezniki pa se aktivno posvečajo tudi gledališču, likovni umetnosti, literaturi, folklori, plesu in drugim področjem. S svojim delovanjem ljubiteljska kulturna društva zgotavljajo dostopnost do kulturnih dobrin tudi zunaj večjih urbanih središč. Zagotovo je potrebno poudariti tudi socialni pomen delovanja kulturnih društev, saj tvorijo vezivo lokalnih skupnost in nenadomestljivo polje socialne vključenosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Področje nevladnega sektorja:

Nevladni sektor na področju kulture predstavlja nepogrešljiv segment kulturnega delovanja na območju MONG in dopolnjuje ter zaokrožuje kulturno ponudbo v naši občini.

V okviru javnega razpisa v letu 2023 je bilo v sofinanciranje sprejetih 7 javnih kulturnih programov za obdobje 2023-2026 na področjih glasbena umetnost, uprizoritvena umetnost, vizualna umetnost, uprizoritvena umetnost, film ter literarni programi. V letu 2023 je bilo sofinanciranih še 9 enoletnih kulturnih projektov, ki so jih izvajalci realizirali na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področjih kulture. Skupno je bilo razdeljenih 140.000,00 EUR: 100.000,00 EUR za javne kulturne programe in 40.000,00 EUR za enoletne kulturne projekte.

Znanstveno raziskovalni center SAZU Raziskovalna postaja Nova Gorica (v nadaljevanju: ZRC SAZU)

Sodelavke ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici (RP NG) se v okviru projekta Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa osredotočajo na arhivsko in terensko delo v okviru zgodovinskih, jezikoslovnih, etnoloških in antropoloških raziskav, geografsko so raziskave osredotočajo na območje med Kanalsko dolino do Krasa, s posebnim poudarkom na (novo)goriškem (čezmejnem) območju in v Furlaniji. Posebno pozornost namenjajo vodenju in urejanju specializirane humanistične in Tumove knjižnice, ki jo hrani  RP NG, v letu 2023 je RP NG aktivno pristopil k digitalizaciji in metapodatkovnemu popisu Tumove pisemske zapuščine. Na podlagi tega bogatega arhiva se usmerjajo tudi k raziskavam, ki gradivo črpajo iz omenjenih knjižničnih in arhivskih baz. Prek različnih diseminacijskih aktivnosti (konferenc, strokovnih srečanj, okroglih miz, razstav) so sodelavke svoje raziskovalna spoznanja  redno predstavljale širši javnosti, tako akademski kot splošno zainteresirani, in s tem sistematično in  kontinuirano uresničevale program LPK pri MONG. Sodelavke RP NG so bile vključene v publicistične projekte, kot avtorice in urednice, pri čemer velja izpostaviti, da so bile v založniški  program vključene monografije, ki izrecno obravnavajo prostor, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva RP NG.

V letu 2023 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Izdana je bila strokovna revija Izvestje št 20 (2023) (Založba ZRC 2023, https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje ), ki je bila posvečena Ravnikarjevemu letu v Ravnikarjevemu mestu. Članki so se nanašali na (novo)goriško predzgodovino (dr. Branko Marušič), ugodno goriško klimo, ki je botrovala priseljevanju v regijo sredi 19. stoletja (dr. Neva Makuc) in na kateri je bila utemeljena tudi pozicija povojni nastale Nove Gorice (Dr. Branko Marušič). Problematiziran je bil odnos oblasti do Edvarda Ravnikarja (dr. Petra Kolenc, dr. Petra Testen Koren), orisana rubrika Prepih iz časnika Nova Gorica, predhodnika Primorskih novic, ki je na hudomušen način poročala o nastajajočih zapletih pri gradnji mesta (študent Urban Makorič), spraševali so se tudi o novogoriških disonancah in čez/brezmejnosti (dr. Špela Ledinek Lozej) in pogledali v povojne zabave mladih v okolici Nove Gorice (dr. Katarina Šrimpf Vendramin). Spomnili so se na stara obrtniška znanja in njihovo vnovično uporabo (dr. Jasna Fakin Bajec), ter preučili lokvarski govor in ga umestili med kraško-rovtarsko narečje (dr. Danila Zuljan Kumar). Izvestje je bilo predstavljeno na novinarski konferenci, 22. decembra 2023 v prostorih tedaj nastajajoče Knjigarne/Kavarne Maks.

- Izdana je bila znanstvena monografija Srednjeveška cerkev sv. Mihaela s Šmihelu in vpliv gotskih tokov na Goriškem (Založba ZRC, 2023), ki jo je uredila dr. Petra Kolenc. Monografija je bila predstavljena v Šmihelu, 29. 9. 2023 skupaj z avtorji.

- Izdana je bila znanstvena monografija avtorice dr. Lidije Tavčar: Poskus rekonstrukcije neuresničenega slovenskega Narodnega muzeja v Gorici 1910-1914 (Založba ZRC, 2023), ki jo je uredila dr. Petra Kolenc. Monografija je bila predstavljena na torkovem večeru (5. december 2023) na Gradu Kromberk v Goriškem muzeju.

- Prijavljeni  so bili  raziskovalni in aplikativni projekti, ki obravnavajo tudi novogoriško in širše goriško območje (ARIS, Interreg, Creative Europe), s katerimi sodelavke RP NG v partnerstvu z ustanovami v Gorici in drugih projektno upravičenih območjih pripravljajo vsebine, ki bodo doprinesle k uresničevanju in prepoznavnosti vsebin Evropske prestolnice kulture GO!2025.

- Raziskovalke so z novogoriškimi vsebinami sodelovale na strokovnih srečanjih in znanstvenih konferencah.

- V letu 2023 se je dograjevala in urejala specializirana humanistična knjižnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (SAZU – Hn), ki vključuje tudi knjižnico dr. Henrika Tume. Delo je vključevalo katalogiziranje novih enot, ki sta jih v večini podarila dr. Branko Marušič in Alessio Stasi (cca 900 enot) ter izposojo gradiva in nadaljevanje metapodatkovnega popisa in digitalizacija pisemske zapuščine dr. Henrika Tume. Digitaliziranih je bilo skupaj 1.207 pisem, od tega je bilo metapodatkovno opremljenih 1.300 korespondenčnih enot. S tem ustvarjamo podlago za vzpostavitev spletnega arhiva.

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (v nadaljevanju: Zavod za turizem)

Zavod za turizem sicer ni kulturna ustanova, je pa področje razvoja kulturnega turizma za MONG tako pomembno, da v poročilo o izvajanju LPK vključujemo tudi poročilo o delu zavoda, ki se nanaša predvsem na izvajanje programov s področja kulturnega turizma.

Po uspešni poletni turistični sezoni in naraščanju števila nočitev in prihodov je turistična destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina leto 2023 zaključila z dobrimi rezultati. Velik delež nočitev v destinaciji so ustvarili tuji gostje. Največ gostov je letos k nam prišlo iz Italije, Nemčije in Avstrije, vse bolj se za našo destinacijo zanimajo Nizozemci, Belgijci in Francozi.

Zavod za turizem pri nagovarjanju obiskovalcev in lokalnega prebivalstva v destinaciji uporablja različne kanale komuniciranja in sicer destinacijsko spletno stran Vipavskadolina.si, spletno stran Turizem-novagorica-vipavskadolina.si, spletni aplikaciji Vipavavalleyoutdoor.si in App.vipavskadolina.si, družbena omrežja (Vipavska dolina – Vipava valley, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina, instagram vipavavalley_official, twitter Vipava Valley SI ter youtube kanal Vipavska dolina Vse drugače. Vse leto, medijske objave, študijske ture, radijsko in digitalno oglaševanje, sodelovanje na sejmih, borzah in workshopih, promocijski materiali ter informiranje preko info točk. Vsi kanali vključujejo tudi promocijo kulturne dediščine in produktov destinacije.

Skrbi in ureja koledar lokalnih dogodkov Kam in Kdaj? na spletnem mestu dogodki.turizem-novagorica-vipavskadolina.si, kjer se brezplačno objavljajo dogodki iz mestne občine, drugih občin v destinaciji in čezmejno.

Promovira mesto Nova Gorica zaradi svojih posebnosti in edinstvenosti, kot tudi zaradi prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025 ter se aktivno povezuje z Zavodom GO! 2025.

V letu 2023 je pričel s pripravo strategije razvoja turizma območja, ki jo bo zaključil in sprejel na mestnem svetu MONG predvidoma junija 2024. Omenjena strategija razvoja turizma v destinaciji vključuje tudi področje kulture.

V lastni organizaciji je pripravil tri dogodke: odmeven turistični poslovni dogodek Turistična pomlad, Skok v Rajsko dolino, Zeleni dan Vipavske doline. Zavod in MONG sta aktivno sodelovala tudi pri številnih drugih aktivnostih in dogodkih (Festival vrtnic Nova Gorica, Art Circle, 20. Svetovni čipkarski festival, Celovec – slovenski večer ipd.).

Na območju MONG zavod tesno sodeluje z info točko Kostanjevica, ki s svojo bogato kulturno vsebino predstavlja eno najzanimivejših in najatraktivnejših točk v občini.

Nadaljuje z upravljanjem Centra za obiskovalce Sabotin – Park miru, ki ga je zavod prevzel v upravljanje s strani MONG in pomeni pomemben objekt s kulturno in turistično vsebino. Gre za info točko, ki vključuje tudi trgovinico in muzej na temo prve svetovne vojne ter predstavlja floro in favno Sabotina. Center je vključen v Pot miru od Alp do Jadrana, obiskalo ga je več kot 7.532 obiskovalcev v letu 2023.

Razvoj kulturnega turizma je zavod izvajal tudi preko projekta Tovarna izkušenj v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, ki se je pričel izvajati v letu 2023. V sklopu projekta se bodo razviti trije novi turistični produkti in sicer Tihotapska tura, Samostojno vodene krožne ture med osmimi gradovi in Spominek na temo vrtnice. V letu 2023 se je izvajal tudi projekt Enotour-2, ki se je osredotočal na razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline.

MONG je od leta 2019 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma. Zavod za turizem sodeluje pri izvajanju različnih aktivnosti in ukrepov s področja turizma, gospodarstva, naravne in kulturne dediščine ter poročanju o aktivnostih.  Gre za spodbujanje trajnostnega turizma in uresničevanje Zelene sheme slovenskega turizma pod okriljem zelenega koordinatorja na MONG, ki sodeluje z Zavodom za turizem pri turističnih vsebinah. Zelene vsebine (certificirani ponudniki, Zelena shema, zeleni napotki,…) objavlja na spletnem portalu zavoda.

Zaradi prihajajoče razglasitve Evropske prestolnice kulture v letu 2025 je Zavod za turizem v letu 2023 pričel z iskanjem rešitev za pridobitev dodatnih turističnih vodnikov, ki bi bili specializirani za predstavitev kulturne dediščine v MONG.

Gradivo pripravili:

Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti (Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica), v sodelovanju s sodelavci/sodelavkami občinske uprave ter kulturnimi ustanovami