

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

**PRORAČUN ZA LETO 2023**

III. OBRAZLOŽITEV

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

2023 - 2026

Februar, 2023

**KAZALO**

[III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 8](#_Toc128031899)

[12 OBČINSKA UPRAVA 38.755.260 € 8](#_Toc128031900)

[02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 200.000 € 8](#_Toc128031901)

[OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024 200.000 € 8](#_Toc128031902)

[04029001 Informacijska infrastruktura 65.000 € 8](#_Toc128031903)

[OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022-2024 65.000 € 8](#_Toc128031904)

[04029002 Elektronske storitve 10.000 € 9](#_Toc128031905)

[OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024 10.000 € 9](#_Toc128031906)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 392.000 € 9](#_Toc128031907)

[OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 25.000 € 9](#_Toc128031908)

[OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM" 306.000 € 10](#_Toc128031909)

[OB084-23-0039 Obnova strehe "Kremelj" 51.000 € 10](#_Toc128031910)

[OB084-23-0041 Obnova strehe "Mostovna" 10.000 € 10](#_Toc128031911)

[06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.000 € 11](#_Toc128031912)

[OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi 1.000 € 11](#_Toc128031913)

[OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024 5.000 € 11](#_Toc128031914)

[07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.000 € 11](#_Toc128031915)

[OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026 15.000 € 11](#_Toc128031916)

[07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 367.500 € 12](#_Toc128031917)

[OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 92.500 € 12](#_Toc128031918)

[OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Čepovan 0 € 12](#_Toc128031919)

[OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027 200.000 € 13](#_Toc128031920)

[OB084-23-0013 Izvedba zaključne faze gradnje novih gasilskih prostorov v PGD Dornberk 75.000 € 13](#_Toc128031921)

[08029002 Notranja varnost 28.600 € 14](#_Toc128031922)

[OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES 28.600 € 14](#_Toc128031923)

[11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 140.000 € 14](#_Toc128031924)

[OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 140.000 € 14](#_Toc128031925)

[11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 239.269 € 15](#_Toc128031926)

[OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink 134.718 € 15](#_Toc128031927)

[OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti 20.088 € 15](#_Toc128031928)

[OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 24.406 € 15](#_Toc128031929)

[OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano 60.057 € 16](#_Toc128031930)

[11029003 Zemljiške operacije 200.000 € 17](#_Toc128031931)

[OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 200.000 € 17](#_Toc128031932)

[12079001 Oskrba s toplotno energijo 150.000 € 18](#_Toc128031933)

[OB084-23-0045 Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja 10.000 € 18](#_Toc128031934)

[OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja 0 € 18](#_Toc128031935)

[OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjeven naselju 140.000 € 18](#_Toc128031936)

[13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 842.848 € 18](#_Toc128031937)

[OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo 81.373 € 18](#_Toc128031938)

[OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane 761.475 € 19](#_Toc128031939)

[13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.977.449 € 19](#_Toc128031940)

[OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 3.413.952 € 19](#_Toc128031941)

[OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 15.000 € 21](#_Toc128031942)

[OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 350.000 € 22](#_Toc128031943)

[OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024 7.000 € 23](#_Toc128031944)

[OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP 913.797 € 24](#_Toc128031945)

[OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti 47.000 € 24](#_Toc128031946)

[OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije 86.700 € 24](#_Toc128031947)

[OB084-23-0048 Vzdrževalna dela na mestnih ulicah 126.000 € 24](#_Toc128031948)

[OB084-23-0051 Projektna dokumentacijo za izvedbo avtobusnih postajališč Rožni Dolini 18.000 € 25](#_Toc128031949)

[13029003 Urejanje cestnega prometa 154.320 € 25](#_Toc128031950)

[OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom 7.320 € 25](#_Toc128031951)

[OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa 147.000 € 25](#_Toc128031952)

[13029004 Cestna razsvetljava 102.000 € 26](#_Toc128031953)

[OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj 22.000 € 26](#_Toc128031954)

[OB084-23-0058 Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja 20.000 € 26](#_Toc128031955)

[OB084-23-0059 Zmanjšanje priključnih moči v prižigališčih javne razsveljave 0 € 26](#_Toc128031956)

[OB084-23-0060 Zamenjave svetilk javne razsvetljave Cankarjevega naselja 0 € 27](#_Toc128031957)

[OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave 60.000 € 27](#_Toc128031958)

[13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 568.361 € 28](#_Toc128031959)

[OB084-16-0001 Krožišče Ajševica 90.100 € 28](#_Toc128031960)

[OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta) 478.261 € 28](#_Toc128031961)

[14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 531.890 € 29](#_Toc128031962)

[OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč 150.000 € 29](#_Toc128031963)

[OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti 180.000 € 29](#_Toc128031964)

[OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 40.000 € 30](#_Toc128031965)

[OB084-22-0007 Lodge 45.490 € 30](#_Toc128031966)

[OB084-23-0046 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 53.400 € 31](#_Toc128031967)

[OB084-23-0050 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 63.000 € 31](#_Toc128031968)

[14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 94.337 € 31](#_Toc128031969)

[OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA 12.495 € 31](#_Toc128031970)

[OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije 63.582 € 32](#_Toc128031971)

[OB084-23-0003 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko 18.260 € 32](#_Toc128031972)

[15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 380.420 € 33](#_Toc128031973)

[OB084-23-0001 Projekt Waste design 2.0. 10.420 € 33](#_Toc128031974)

[OB084-23-0010 Nakup čistilne naprave - CERO 250.000 € 33](#_Toc128031975)

[OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024 20.000 € 34](#_Toc128031976)

[OB084-23-0043 Ekološki otoki 100.000 € 34](#_Toc128031977)

[15029002 Ravnanje z odpadno vodo 517.650 € 35](#_Toc128031978)

[OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo 0 € 35](#_Toc128031979)

[OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo 0 € 35](#_Toc128031980)

[OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče 5.000 € 35](#_Toc128031981)

[OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN 20.000 € 36](#_Toc128031982)

[OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024 100.000 € 36](#_Toc128031983)

[OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija 109.000 € 36](#_Toc128031984)

[OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija 33.000 € 37](#_Toc128031985)

[OB084-23-0018 KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija 20.000 € 37](#_Toc128031986)

[OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija 18.000 € 37](#_Toc128031987)

[OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija 15.000 € 38](#_Toc128031988)

[OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija 5.000 € 38](#_Toc128031989)

[OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija 8.000 € 38](#_Toc128031990)

[OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija 64.650 € 39](#_Toc128031991)

[OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija 85.000 € 39](#_Toc128031992)

[OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija 35.000 € 39](#_Toc128031993)

[OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija 0 € 39](#_Toc128031994)

[15029003 Izboljšanje stanja okolja 42.000 € 40](#_Toc128031995)

[OB084-21-0042 Strateški prostorski akti 42.000 € 40](#_Toc128031996)

[15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 6.222.239 € 40](#_Toc128031997)

[OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča 100.000 € 40](#_Toc128031998)

[OB084-17-0008 Projekt VIPava 750.012 € 41](#_Toc128031999)

[OB084-18-0038 URBINAT 160.184 € 41](#_Toc128032000)

[OB084-18-0041 GREVISLIN 650 € 42](#_Toc128032001)

[OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 4.516.311 € 43](#_Toc128032002)

[OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur 196.042 € 44](#_Toc128032003)

[OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO 499.040 € 44](#_Toc128032004)

[16029003 Prostorsko načrtovanje 549.000 € 45](#_Toc128032005)

[OB084-21-0042 Strateški prostorski akti 95.000 € 45](#_Toc128032006)

[OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti 79.000 € 45](#_Toc128032007)

[OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija 375.000 € 45](#_Toc128032008)

[16039001 Oskrba z vodo 508.500 € 46](#_Toc128032009)

[OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 0 € 46](#_Toc128032010)

[OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700 100.000 € 46](#_Toc128032011)

[OB084-23-0014 KS Banjšice - javni vodovod 12.000 € 47](#_Toc128032012)

[OB084-23-0016 KS Branik - javni vodovod 15.400 € 47](#_Toc128032013)

[OB084-23-0019 KS Dornberk - javni vodovod 0 € 47](#_Toc128032014)

[OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod 10.000 € 47](#_Toc128032015)

[OB084-23-0021 KS Grgar - javni vodovod 11.000 € 48](#_Toc128032016)

[OB084-23-0022 KS Kromberk - Loke - javni vodovod 123.600 € 48](#_Toc128032017)

[OB084-23-0023 KS Lokovec - javni vodovod 0 € 48](#_Toc128032018)

[OB084-23-0028 KS Lokve, Lazna - javni vodovod 7.000 € 49](#_Toc128032019)

[OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod 107.000 € 49](#_Toc128032020)

[OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod 0 € 49](#_Toc128032021)

[OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod 7.500 € 49](#_Toc128032022)

[OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod 5.000 € 50](#_Toc128032023)

[OB084-23-0065 KS Ravnica - javni vodovod 5.000 € 50](#_Toc128032024)

[OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod 50.000 € 50](#_Toc128032025)

[OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod 25.000 € 50](#_Toc128032026)

[OB084-23-0068 KS Trnovo - javni vodovod 15.000 € 50](#_Toc128032027)

[OB084-23-0069 KS Šempas - javni vodovod 5.000 € 51](#_Toc128032028)

[OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod 10.000 € 51](#_Toc128032029)

[16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 132.000 € 51](#_Toc128032030)

[OB084-23-0055 Rekonstrukcija mrliške vežice Branik 32.000 € 51](#_Toc128032031)

[OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija 50.000 € 51](#_Toc128032032)

[OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori 50.000 € 52](#_Toc128032033)

[16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.663.780 € 53](#_Toc128032034)

[OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 110.000 € 53](#_Toc128032035)

[OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 1.391.900 € 53](#_Toc128032036)

[OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku 21.580 € 54](#_Toc128032037)

[OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022 30.300 € 55](#_Toc128032038)

[OB084-23-0002 Ureditev mestnih sanitarij 60.000 € 56](#_Toc128032039)

[OB084-23-0009 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane 50.000 € 56](#_Toc128032040)

[16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 42.000 € 56](#_Toc128032041)

[OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur 42.000 € 56](#_Toc128032042)

[16069001 Urejanje občinskih zemljišč 250.000 € 57](#_Toc128032043)

[OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023 250.000 € 57](#_Toc128032044)

[16069002 Nakup zemljišč 1.388.600 € 57](#_Toc128032045)

[OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb 1.388.600 € 57](#_Toc128032046)

[17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.386.360 € 58](#_Toc128032047)

[OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3 9.386.360 € 58](#_Toc128032048)

[18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.158.156 € 58](#_Toc128032049)

[OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine 60.000 € 58](#_Toc128032050)

[OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 1.937.230 € 59](#_Toc128032051)

[OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile 99.426 € 60](#_Toc128032052)

[OB084-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030 61.500 € 61](#_Toc128032053)

[OB084-23-0004 Projekt SPACES4DESIGN (Bauhaus) 0 € 62](#_Toc128032054)

[18029002 Premična kulturna dediščina 4.000 € 63](#_Toc128032055)

[OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del 4.000 € 63](#_Toc128032056)

[18039001 Knjižničarstvo in založništvo 0 € 63](#_Toc128032057)

[OB084-23-0035 Sofinanciranje nakupa bibliobusa 0 € 63](#_Toc128032058)

[18039005 Drugi programi v kulturi 4.146.566 € 64](#_Toc128032059)

[OB084-13-0106 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica 15.000 € 64](#_Toc128032060)

[OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 15.000 € 64](#_Toc128032061)

[OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025 2.800.000 € 65](#_Toc128032062)

[OB084-22-0001 Projekt FARO 10.474 € 65](#_Toc128032063)

[OB084-22-0006 Revitalizacija Trga Evrope 704.418 € 66](#_Toc128032064)

[OB084-22-0010 Vzpostavitev goriškega knjižnega središča 511.674 € 67](#_Toc128032065)

[OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov 90.000 € 67](#_Toc128032066)

[18059001 Programi športa 321.041 € 68](#_Toc128032067)

[OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 20.000 € 68](#_Toc128032068)

[OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 25.000 € 68](#_Toc128032069)

[OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega 201.581 € 69](#_Toc128032070)

[OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena 4.460 € 70](#_Toc128032071)

[OB084-23-0007 Sanacija atletske steze 70.000 € 70](#_Toc128032072)

[19029001 Vrtci 532.194 € 71](#_Toc128032073)

[OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 160.000 € 71](#_Toc128032074)

[OB084-13-0156 Vrtec Grgar 372.194 € 71](#_Toc128032075)

[19039001 Osnovno šolstvo 1.335.765 € 72](#_Toc128032076)

[OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 270.000 € 72](#_Toc128032077)

[OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 464.450 € 73](#_Toc128032078)

[OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 189.315 € 73](#_Toc128032079)

[OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara 0 € 73](#_Toc128032080)

[OB084-23-0008 Rekonstrukcija OŠ Fran Erjavca 100.000 € 75](#_Toc128032081)

[OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas 0 € 76](#_Toc128032082)

[OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza 262.000 € 76](#_Toc128032083)

[OB084-23-0038 Rekonstukcija in prizidava OŠ Solkan 50.000 € 76](#_Toc128032084)

[19039002 Glasbeno šolstvo 30.000 € 77](#_Toc128032085)

[OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica 30.000 € 77](#_Toc128032086)

[20049003 Socialno varstvo starih 4.600 € 77](#_Toc128032087)

[OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane 4.600 € 77](#_Toc128032088)

[20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.815 € 78](#_Toc128032089)

[OB084-19-0050 Dostopnost za invalide 3.815 € 78](#_Toc128032090)

[23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 82.000 € 78](#_Toc128032091)

[OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 82.000 € 78](#_Toc128032092)

[13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 4.200 € 79](#_Toc128032093)

[04029001 Informacijska infrastruktura 4.200 € 79](#_Toc128032094)

[OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr 4.200 € 79](#_Toc128032095)

[21 KS BANJŠICE 4.857 € 80](#_Toc128032096)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.857 € 80](#_Toc128032097)

[OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice 4.857 € 80](#_Toc128032098)

[22 KS BRANIK 40.197 € 80](#_Toc128032099)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.197 € 80](#_Toc128032100)

[OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik 30.857 € 80](#_Toc128032101)

[OB084-22-0014 LAS - ENOTOUR 2 - KS Branik 9.340 € 81](#_Toc128032102)

[23 KS ČEPOVAN 3.000 € 81](#_Toc128032103)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.000 € 81](#_Toc128032104)

[OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan 3.000 € 81](#_Toc128032105)

[25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 1.450 € 82](#_Toc128032106)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.450 € 82](#_Toc128032107)

[OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče 1.450 € 82](#_Toc128032108)

[26 KS GRGAR 12.738 € 82](#_Toc128032109)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.738 € 82](#_Toc128032110)

[OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar 12.738 € 82](#_Toc128032111)

[27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 4.960 € 83](#_Toc128032112)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.960 € 83](#_Toc128032113)

[OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate 4.960 € 83](#_Toc128032114)

[28 KS KROMBERK - LOKE 7.313 € 83](#_Toc128032115)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.313 € 83](#_Toc128032116)

[OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke 7.313 € 83](#_Toc128032117)

[29 KS LOKOVEC 8.000 € 84](#_Toc128032118)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.000 € 84](#_Toc128032119)

[OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec 8.000 € 84](#_Toc128032120)

[30 KS LOKVE - LAZNA 1.000 € 84](#_Toc128032121)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 € 84](#_Toc128032122)

[OB084-23-0005 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokve 1.000 € 84](#_Toc128032123)

[31 KS NOVA GORICA 77.342 € 85](#_Toc128032124)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 77.342 € 85](#_Toc128032125)

[OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica 77.342 € 85](#_Toc128032126)

[32 KS OSEK - VITOVLJE 500 € 85](#_Toc128032127)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 500 € 85](#_Toc128032128)

[OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj 500 € 85](#_Toc128032129)

[33 KS OZELJAN 66.630 € 86](#_Toc128032130)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 66.630 € 86](#_Toc128032131)

[OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan 66.630 € 86](#_Toc128032132)

[34 KS PRVAČINA 19.335 € 86](#_Toc128032133)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 19.335 € 86](#_Toc128032134)

[OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina 19.335 € 86](#_Toc128032135)

[35 KS RAVNICA 1.000 € 87](#_Toc128032136)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 € 87](#_Toc128032137)

[OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica 1.000 € 87](#_Toc128032138)

[36 KS ROŽNA DOLINA 4.500 € 87](#_Toc128032139)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.500 € 87](#_Toc128032140)

[OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina 4.500 € 87](#_Toc128032141)

[37 KS SOLKAN 40.000 € 88](#_Toc128032142)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.000 € 88](#_Toc128032143)

[OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan 40.000 € 88](#_Toc128032144)

[38 KS ŠEMPAS 56.212 € 88](#_Toc128032145)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 56.212 € 88](#_Toc128032146)

[OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas 56.212 € 88](#_Toc128032147)

[39 KS TRNOVO 17.620 € 89](#_Toc128032148)

[04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 17.620 € 89](#_Toc128032149)

[OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo 17.620 € 89](#_Toc128032150)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

12 OBČINSKA UPRAVA 38.755.260 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 200.000 €

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024 200.000 €

Namen in cilj

Namen:

Izdelava strokovnih podlag in osnovne projektne dokumentacije za investicijske pobude.

Cilj:

Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), za investicijske pobude, ki še niso samostojno uvrščene v NRP.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvideno nadaljevanje izdelave projektnih dokumentacij ( poslovilni objekt na pokopališču pri Sv. Trojici -.Kromberk, ureditev poplavne varnosti - potok Potok v naselju Potok pri Dornberku in Dragi, sprememba namembnosti objektov v Braniku in Oseku) in naročilo projektantskih in drugih storitev glede na trenutne potrebe.

04029001 Informacijska infrastruktura 65.000 €

OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022-2024 65.000 €

Namen in cilj

Mestna občina za svoje zaposlene zagotavlja 100 delovnih postaj. Posamezno delovno postajo se obnavlja na 5 do 6 let, odvisno od potreb posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je namenjena obnovi strežnikov in komunikacijske opreme. Zamenjujemo in nadgrajujemo jih na 4 leta oziroma po potrebi. Načrtovana je zamenjava strežnika za celovito okolje. Cilj ukrepov je stabilno delovanje računalniške strojne opreme in povezav s karakteristikami in kapacitetami, ki ustrezajo in zadostujejo zahtevam sodobnih programskih rešitev.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 15 novih delovnih postaj letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja računalniške opreme stalna naloga občine.

04029002 Elektronske storitve 10.000 €

OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024 10.000 €

Namen in cilj

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela občinske uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in komuniciranja tako znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi sodelavci in partnerji. Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske uprave v naslednjih smereh: 1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih aplikativnih rešitev kar zmanjšuje podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost in natančnost 2. posodabljanje poslovanja s postopnim prehodom v izključno elektronsko obliko poslovanja.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 15 novih licenc za programsko opremo MS Office letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme stalna naloga občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 392.000 €

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 25.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti mestne občine. Mestna občina ima v svoji lasti večje število objektov in vsako leto se pojavijo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se izkazujejo sproti, tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja.

V primeru večjih investicijsko vzdrževalnih del/posegov na posameznem objektu, se le-tega vključi v Načrt razvojnih programov kot samostojen projekt, kjer se prikaže njegovo vrednost, časovni načrt izvedbe, vire financiranja, razloge za investicijo, namen in cilje ter kazalnike rezultata. Ravno tako je kasneje zagotovljeno finančno spremljanje porabe javnih sredstev v času njegove izvedbe.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti občine

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora skrbeti za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti.

OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM" 306.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev prostorov, da bo možno vanje umestiti uporabnike (Zdravstveni dom – osnovno varstvo, Zdravstveni dom – zobozdravstvo, Mestne storitve …), kar zajema ureditev sistema odkrivanja in javljanja požara, obnovo strojnih inštalacij (dvižni vodi), obnovo tlakov in stropov v prostorih ter manjše predelave prostorov.

Cilj projekta je urediti prostore, da bodo varni, skladni s predpisi in primerni za uporabo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova poslovnih prostorov - 1 kpl

Stanje projekta

V letu 2022 je bil pripravljen seznam potrebnih posegov. V letu 2023 bo naročena izvedba ureditve prostorov, da bodo uporabniki proti zaključku leta 2023 oziroma najkasneje leta 2024 lahko začeli uporabljati prostore.

OB084-23-0039 Obnova strehe "Kremelj" 51.000 €

Namen in cilj

Potrebna je sanacija strehe objekta na naslovu Kidričeva 9, Nova Gorica. V delu stavbe je zamakanje še posebej intenzivno saj odpada del stropa. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnega naročila.

Kazalniki:

Celovita sanacija strehe objekta.

Stanje projekta

Izdelan je popis del za izvedbo javnega naročila.

OB084-23-0041 Obnova strehe "Mostovna" 10.000 €

Namen in cilj

Potrebna je sanacija strehe objekta Mostovne v Novi Gorici. V delu stavbe je zamakanje še posebej intenzivno saj nastaja škoda na notranjih oblogah in tlakih. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnega naročila.

Kazalniki:

Celovita sanacija strehe objekta.

Stanje projekta

Izdelan je popis del za izvedbo javnega naročila.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.000 €

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi 1.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je bilo izredno slabo stanje stavbnega pohištva občinske stavbe, ki je dotrajano in razpada, poleg tega pa tudi ne nudi ustrezne energetske učinkovitosti. Osnovni namen je izvesti ukrep delne energetske sanacije objekta občinske stavbe z menjavo mestoma dotrajanega stavbnega pohištva, ki ne tesni in povzroča velike toplotne izgube, ne ščiti pred vetrom, dežjem in hrupom ter tako vplivati na izboljšanje energetske učinkovitosti samega objekta ter tudi na izboljšanje delovnega okolja.

Cilj projekta je z menjavo stavbnega pohištva povečati energetsko učinkovitost, izpolnjen.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- menjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe (cca. 200 kom)

Stanje projekta

Projekt je fizično zaključen. Doseženi so kazalniki projekta. V l.2023 sledi še finančni zaključek projekta.

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024 5.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je v letih od 2021 do 2024 predvidena nabava potrebnega pisarniškega pohištva in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni delovni pogoji zaposlenih

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora glede na izkazano potrebo nabavi ustrezno pisarniško pohištvo in opremo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.000 €

OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026 15.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in prostorov Civilne zaščite (CZ), kakor tudi nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje objektov in opreme Civilne zaščite v primerih elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite

- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo

- brezhibna terenska vozila

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v stalnem izvajanju, saj je to stalna naloga občine.

Kazalniki:

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite

- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo

- brezhibna terenska vozila

se stalno uresničujejo in dosegajo na letni ravni, kakor se bodo tudi v prihodnje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 367.500 €

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 92.500 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij na območju mestne občine se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga in kredita dveh gasilskih vozil, nabavljenih za dve prostovoljni gasilski društvi (PDG Nova Gorica in PGD Dornberk). Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan lizing in kredit gasilskih vozil

Stanje projekta

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij) poteka konstantno.

OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Čepovan 0 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij ter prevozov pitne vode na območju požarnega okoliša Čepovan, se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga ali kredita gasilskega vozila s cisterno za prostovoljno gasilsko društvo PDG Čepovan. Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost in pitno vodo za celoten požarni okoliš Čepovana.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan lizing ali kredit gasilskega vozila PGD Čepovan

Stanje projekta

Projekt je v fazi zaključka razpisa. Razpis pripravlja PGD Čepovan. Zaradi daljših rokov dobave podvozja kamiona bo gasilska cisterna narejena in dobavljena predvidoma marca 2024. Tedaj je tudi predviden pričetek odplačevanja kredita ali leasinga s strani PGD Čepovan. S strani Mestne občine Nova Gorica je potrebno zagotoviti kritje refundacije kredita ali leasinga PGD Čepovan; in sicer za 5 let po 80.000€ letno, skupaj 400.000 €, na podlagi zahtevkov s strani PGD Čepovan.

OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027 200.000 €

Namen in cilj

Mestna občina s strani Republike Slovenije, Ministrstva za Obrambo prejema namenska sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. Cilj porabe namenskih sredstev v obdobju 2023-2027 je primerna oskrba Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrezno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo ustrezno javno gasilsko službo na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- ustrezna količina nabavljene opreme, vozil in nadgradnje vozil za nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev

Stanje projekta

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva s strani države bodo v obdobju 2023-2027 deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Vsa prejeta sredstva s strani države bodo preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom za nabavo opreme.

Stanje gasilske opreme, nadgradnje gasilskih vozil in nabave gasilskih vozil Javne gasilske službe MO Nova Gorica se posodablja tudi v skladu s prejetimi sredstvi požarne takse. Trenutna opremljenost JGS MONG je po planu.

OB084-23-0013 Izvedba zaključne faze gradnje novih gasilskih prostorov v PGD Dornberk 75.000 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij na območju mestne občine skupaj s PGD Dornberk zaključila z gradnjo garaž in garderob v prostorih PDG Dornberk. S tem bo omogočeno normalno delovanje PGD Dornberk.

Kazalnik:

- zgrajena garaža in garderobe PGD Dornberk

Stanje projekta

Na objektu garaž in garderob je že narejena konstrukcija, manjkata še oblačenje sten, pohodni podest, streha in notranjost z opremo.

08029002 Notranja varnost 28.600 €

OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES 28.600 €

Namen in cilj

Namen projekta Safe-Cities je priprava varnostnih načrtov na podlagi ocen tveganja in ranljivosti z obravnavo posameznih primerov s poudarkom na terorističnih napadih na odprtih ter polodprtih javnih površinah. Projektne aktivnosti predvidevajo vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v varnostni proces z namenom pridobivanja podpore ter potrditve pri načrtovanih varnostnih ukrepih. Pri postopku ocenjevanja tveganja bodo sodelovali pristojni organi in lokalne skupnosti. Projekt je predvsem namenjen vzpostavitvi varnega okolja pri izvedbi aktivnosti Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Projekt je financiran iz programa Horizon in sicer v višini 100% upravičenih stroškov, traja pa do 31.10.2024.

Stanje projekta

Projektne aktivnosti so se začele izvajati 1.1.2023, v kratkem bo organizirano prvo partnersko srečanje.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 140.000 €

OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 140.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

• Glavni razlog: ohranjati in razvijati kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov na območju Mestne občine Nova Gorica z izboljšanjem splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja, in spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

• Cilj projekta: je zagotoviti pomoč kmetijskim gospodarstvom za ukrepe, ki ohranjajo in spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.

• Kazalnik: Z vsakoletnimi sredstvi v proračunu se zagotovi pomoč okvirno 50 kmetijskim gospodarstvom.

• Stanje projekta: po sprejetem proračunu bo objavljen javni razpis za leto 2023, za naslednje leto pa bo še letos potreben nov odlok v skladu s smernicami Evropskih uredb za novo finančno perspektivo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št.1407/2013 ter državnih predpisov s področja državnih pomoči, na podlagi katerih je potrjen tudi naš Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020. Veljavnosti odloka sta nam pristojni ministrstvi podaljšali do konca leta 2023 za pomoči po pravilu de minimis in do 31.6.2023 za pomoči po skupinskih izjemah.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 239.269 €

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink 134.718 €

Namen in cilj

Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine podeželja ter prispeva k kulturni in turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja Prvačine. Cilj projekta je prenova hiše (1. faza) Aleksandrink z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni meri ter ureditev zbirke in priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture.

Stanje projekta

Projekt je pridobil sofinanciranje s strani EU sredstev in sicer iz programa Evropske kmetijske politike (MKGP). Nosilec projekta Hiša aleksandrink je LAS v objemu sonca. Ključna aktivnost Mestne občine Nova Gorica, ki je partnerica v projektu je izvedba vzdrževalnih del na objektu in nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V letu 2022 je MONG skladno z gradbeno zakonodajo pridobila Odločbo o objektu daljšega obstoja (legalizacija objekta). Projekt se je začel s 1.10.2022. MONG bo v letu 2023 pripravila in izvedla JN za izbiro izvajalca GOI del za izvedbo vzdrževalnih del na objektu. Vzporedno bodo tekle aktivnosti drugih partnerjev.

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti 20.088 €

Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k raznoliki turistični ponudbi podeželja.

Nosilec projekta je LAS v objemu sonca, Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z interesom vzpostavitve turističnega produkta - konjeniške poti, ki smiselno povezuje več občin.

Cilj projekta je vzpostavitev konjeniške poti - nov turistični produkt Vipavske doline.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektnega predloga in vloge za potrditev na MKGP (nosilka: Občina Renče - Vogrsko).

LAS projekt se zaradi postopka potrjevanja na MKGP časovno zamika v leto 2023.

OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 24.406 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti povezovanje in sodelovanje vinarjev v prizadevanjih za dvig kvalitete vin, skupne promocije in trženja ter vključevanje v turistično ponudbo oziroma programe.

Ključni namen nadaljevanje projekta ENOTOUR kot operacija LAS »ENOTOUR-2« je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, izvedba prenosa dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina –Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku. S predlagano projektno idejo želimo na področju izboljšati relacijo med turističnimi ponudniki, pridelovalci lokalnih kmetijskih proizvodov (vina…) in raziskovalnimi inštitucijami, ki bodo s prenosom znanja skrbele za strokovno podporo v izboljšavi in zaščiti lokalne oznake porekla pridelkov (nadaljevanje projekta Enotur). V sklopu projekta se bodo utrdili temelji za skupen razvoj, upravljanje in trženje turistične destinacije goriškega zaledja na področju enoturizma. Projekt podpira razvoj agroturizma skozi boljše izkoriščanje naravnih danosti, človeških virov, lokalnih pridelkov in produktov, razvoj novih turističnih proizvodov in storitev ter promociji.

Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva:

- Širitev članstva Konzorcija in pridobivanje vinarjev iz celotnega območja LAS V objemu sonca.

- Nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedba degustacij za blagovno znamko 'Vipavska dolina - Izbrano'.

- Prenos znanja v obliki predstavitev in praktičnih delavnic na temo o trajnostnem vinogradništvu, sodobnih tehnologijah ter ohranjanju biodiverzitete.

- Promocija na nacionalni in mednarodni ravni.

- Priprava predstavitvenih vsebin z lokalnimi značilnostmi za namene ureditve informativnih tabel na lokacijah območja LAS V objemu sonca; Branik, Dornberk,.

- Priprava predloga eno dnevnega doživljajskega dogodka na temo »tradicija – kulinarika – vino« z vlakom na relaciji: Šempetera pri Gorici – Dornberk – Branik na grad Rihemberk in downhill v Tabor.

- Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku, posnetek stanja: priprava vsebin za postavitev Tehnološkega centra za kmetijstvo v Dornberku, vsebine, projektantska zasnova.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta):

- Izvedeni strokovni, promocijski dogodki: 5

- Urejene info točke: 2

- Zasnova ureditve tehnološkega inkubatorja za kmetijstvo v Dornberku

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2022 pripravljen in oddan v potrjevanje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v letu 2022 so bile izvedene prve aktivnosti - dva dogodka. V letu 2023 sledi nadaljevanje izvajanja aktivnosti vezane na promocijo vinarstva in vinarjev, izobraževanja, ureditev informacijskih točk v Braniku (KS) in Dornberku ter priprava zasnove tehnološkega inkubatorja za kmetijstvo v Dornberku.

OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano 60.057 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je prešibko povezovanje možnosti in pomena sonaravno pridelane hrane.

Namen projekta je ozaveščanje potrošnika in promocija ter zagotovitev podporne infrastrukture za trženje.

Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva:

- izobraževanje pridelovalcev o pomenu in potencialih sonaravno pridelane hrane ter v aktivnosti promocije ponudnikov in izboljšanju infrastrukture za prodajo produktov ter organizacijo dogodkov.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- izvedeni dogodki – 5

- zagotovljena infrastruktura za trženje produktov in pridelkov: 2 lokaciji

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2022 potrjen na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izvedba projekta se prične s 1. 10. 2022 ter se zaključi v letu 2024.

11029003 Zemljiške operacije 200.000 €

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 200.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

• Glavni razlog: Na območju Mestne občine Nova Gorica je še nekaj nezaključenih komasacij, ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po izvedenih komasacijah v naravi niso bile evidentirane v zemljiški knjigi in katastru. Neurejeno stanje pa povzroče vrsto problemov lastnikom zemljišč znotraj teh kompleksov, predvsem vezanih na neurejeno lastništvo in parcelacijo. Da bi uredili zatečeno neurejeno stanje in s tem preprečili zaraščanje kmetijskih zemljišč znotraj kompleksov, smo že pred nekaj leti uredili štiri take komplekse, z urejanjem teh nepravilnosti v postopkih iz preteklosti pa nadaljujemo na naslednjih štirih kompleksih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija, za katere imamo že izbranega izvajalca za geodetska dela, za izvedbo agromelioracij pa bomo izvajalca izbrali letos.

• Cilj projekta: je zagotoviti boljše pogoje lastnikom kmetijskih zemljišč znotraj nedokončanih komasacij za opravljanje kmetijske proizvodnje, omogočiti promet s kmetijskimi zemljišči in ustaviti zaraščanje na teh območjih.

• Kazalnik: Urejeno katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč znotraj oboda komasacijskega območja ter z zmanjšanjem števila parcel znižani stroški pridelave.

Stanje projekta

V letu 2021 smo na javna razpisa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekte Agromelioracije na komasacijskih območjih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% in iz Proračuna RS v 25% pridobili sofinanciranje za vse štiri komplekse. Na komasacijskem kompleksu Mandrija je bil v letu 2022 določen in odmerjen obod ter opravljena razgrnitev obstoječega stanja.

V letu 2023 bodo na kompleksu Mandrija do konca junija zaključena vsa dela na tem kompleksu in s tem bo tudi ta projekt zaključen. Opravljena bo tudi večina geodetskih del na ostalih treh kompleksih, ki bodo zaključeni v letu 2024.

12079001 Oskrba s toplotno energijo 150.000 €

OB084-23-0045 Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja 10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba manjših obnov na omrežju daljinskega ogrevanja (toplovodni razvod, toplotne postaje, kotlovnica) ter širitev centralnega nadzornega sistema

Stanje projekta

Naloge na projektu se bodo izvajale glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja 0 €

Namen in cilj

V sklopu projekta je predvidena tudi priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem.

Stanje projekta

V preteklosti je bil zgrajen del toplovoda do parkirišča ob bazenu, nabavljene so bile cevi za del vročevoda po parkirišču od bazena do Rejčeve ulice. Potreben je izkop, montaža cevi, izgradnja jaška in priklop na obstoječi toplovod. Za predvidena dela je potrebno še pridobiti gradbeno dovoljenje.

OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjeven naselju 140.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je obnova 4-ih toplotnih postaj - Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31 in 39. Poleg obnove dotrajanih toplotnih postaj, vse so stare okrog 40 let, je namen projekta tudi, da se lokalizira priprava tople sanitarne vode. Z vgradnjo toplotnih črpalk bo moč ukiniti obratovanje daljinskega ogrevanja v poletni sezoni, kar bo občutno zmanjšalo izgube na sistemu (v poletnih mesecih je delež toplotnih izgub tudi 50 %). Nov način priprave tople sanitarne vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.

Glavni cilj projekta je, da se obnovi 8 dotrajanih toplotnih postaj ter da se z vgradnjo toplotnih črpalk za zagotavljanje tople sanitarne vode zagotovi lokalna priprava le-te, s čimer se bodo zmanjšale toplotne izgube na sistemu daljinskega ogrevanja. Drugi cilj projekta je, da se s priključitvijo pokritega bazena širi sistem daljinskega ogrevanja.

Stanje projekta

Predvidena je obnova štirih toplotnih postaj na Ulici Gradnikove brigade - na naslovih 27, 29, 31 in 39.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 842.848 €

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo 81.373 €

Namen in cilj

Glavni razlog/namen projekta (opisati je potrebno temeljne razloge, na podlagi katerih je prišlo do odločitve za začetek aktivnosti)

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti .......

Revitalizacija že obstoječe čezmejne peš povezave vključno z obstoječimi obeležji (kapelicami) od meje z Italijo do parkirišča ob cerkvi na Kostanjevici

- Cilj projekta/operacije

Revitalizacija obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- urejena pešpot v dolžini cca 140m,

- ureditev počivališč skupaj z urbano opremo.

- ureditev temeljev za dodatni dve kapelici,

- prestavitev obstoječe kapelice na nov plato;

- restavriranje obstoječih dveh kapelic

Stanje projekta

Ideja o revitalizaciji obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici je že stara (projekt PZI iz leta 2005). V letu 2021 je bila izdelana novelacija dokumentacije "revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo". Izvedba revitalizacije čezmejne poti se je začela v letu 2022. V času izvajanja del se je tudi italijanska stran odločila za ureditev povezave do objekta na naši strani v dolžini cca 40m. Zaradi narave del(dostop z slovenske strani) je potrebno počakati, da se dela najprej izvedejo na italijanski strani, zgornji ustroj pa se na koncu izvede skupaj na obeh odsekih. Zaključek del se je sten zamaknil v leto 2023.

Obnova obstoječih kapelic se bo izvajala tudi v letu 2022/2023, vendar ni predmet tega projekta (se financira iz drugih virov).

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane 761.475 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev premoženjskopravnih razmerij vezano na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane.

Stanje projekta

V teku so pogovori o ureditvi razmerij med investitorjem in MONG.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.977.449 €

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 3.413.952 €

Namen in cilj

Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO2, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Izvedba projekta bo s spodbujanjem kolesarjenja pripomogla tudi k večjemu srečevanju med prebivalci, njihovi socializaciji in povezljivosti. V okviru projekta je predviden ureditev posameznih odsekov mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.).

Predvidena je ureditev oziroma izgradnja kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici in Delpinovi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije, izgradnja Južne kolesarske poti ob Kornu ter kolesarka povezava od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v Panovcu. Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta. Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zazelenitev. Postavil se bo vsaj en prikazovalnik števila kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev centra trajnostne mobilnosti, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti bo nudil informacije o prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo dogodkov, prodajo vozovnic ipd.

Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta ter vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. Izvedba projekta pa bo omogočala tudi doseganje naslednjih ciljev:

- povečati delež kolesarjenja,

- zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom,

- zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji in pešci,

- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture,

- izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo,

- zmanjšati emisije CO2,

- izboljšati urbano okolje (ureditev javnih površin),

- spodbujati športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog med prebivalci,

- povečati kakovost življenja v mestu in s tem privlačnost mesta kot bivalnega okolja,

- ustvariti nova delovna mesta.

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih odsekov kolesarskih povezav:

1. Rejčeva ulica

2. Delpinova ulica

3. Vojkova ulica in Ulica XXX. Divizije

4. Cankarjeva ulica

5. Južna kolesarska pot

6. podaljšek Delpinove ulice in Streliška cesta do vadbene jase v Panovcu

V okviru projekta je predvidena tudi ureditev centra trajnostne mobilnosti, ki zajema izvedbo rekonstrukcije in nakup opreme ter nakup licenčne programske opreme.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 6 rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske povezave)

- urejen in opremljen center trajnostne mobilnosti

- 1 nov program v okviru centra trajnostne mobilnosti vezan na trajnostno mobilnost

Stanje projekta

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 4.4 in je v fazi izvajanja. V letu 2020 je bil obnovljen objekt "Streetone" in nabavljena vsa potrebna oprema za vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, kjer se izvaja program informiranja, ozaveščanja in izobraževanja javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2021 so bili zaključeni trije kolesarski odseki, in sicer "Južna kolesarska pot ob Kornu", odsek "Delpinova ulica" in odseka "Vojkova ulica in Ulica XXX. divizije". V letu 2022 je bil izbran izvajalec za gradnjo odseka "Cankarjeva ulica". Dela na tem odseku bodo zaključena v letu 2023. V letu 2023 bo zaključen še kolesarki odsek na Rejčevi ulici ter kolesarska povezava od Delpinove ulice preko južne kolesarske poti do vadbene jase v Panovcu. V času izvajanja projekta tečejo tudi stalne aktivnosti v okviru centra trajnostne mobilnosti.

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 15.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno, udobno, dostopno in pregledno kolesarsko pot od obstoječe državne kolesarske poti Solkan-Plave (glavna državna kolesarska povezava št. 920100 Nova Gorica-Predel, odsek Solkan-Plave, od km 0,340 do km 2,300) do brvi čez reko Sočo v Solkanskem športnem parku, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver, ki je na predvidenem območju trenutno ni. S tem bomo izboljšali pogoje za kolesarski promet. Iz navedenega izhaja tudi njegov osnovni namen, saj se z njegovo izvedbo želi uredi povezano, varno, udobno, privlačno in kolesarjem prijazno infrastrukturo ter zagotoviti večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter vzpodbuditi trajnostno mobilnost, predvsem pa uporabo koles. S tem se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter k izboljšanju kakovosti njegovega bivanjskega okolja. Z vzpostavitvijo kvalitetnega bivalnega okolja, načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se bo prebivalcem omogočilo višjo kakovost bivanja in se jih bo hkrati nagovorilo k pogostejšemu izboru kolesarjenja kot potovalnega načina. Ukrep se bo izvedlo z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav ipd.).

Cilj projekta je zgraditi novo povezovalo kolesarsko pot v Solkanskem športnem parku. Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in brvjo čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. S tem se bo obstoječe kolesarske povezave med seboj povezalo, podaljšalo se bo kolesarsko omrežje in posledično se bo povečala varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- novozgrajena povezovalna kolesarska pot

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2019 uspešno prijavljen na Javni poziv Eko Sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Projekt je v fazi izvajanja. Novogradnja povezovalne kolesarske poti se je pričela v letu 2020, zaradi nepredvidenih razmer na terenu pa se je zaključek izvedbe premaknil v leto 2022. V letu 2023 je potrebno objekt prenesti v upravljanje ustreznemu upravljavcu.

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 350.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj območja. Cilj projekta je izboljšati stanje cestne in ostale javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov na njih, urediti odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti, ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev območja in posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja. S tem se bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega telesa in cestnih objektov na območju.

Stanje projekta

Za doseganje osnovne prometne varnosti in za preprečitev nadaljnjega propadanja občinskih javnih cest bodo v okviru razpoložljivih sredstev sanirani krajši odseki lokalnih cest in javnih poti z asfaltno prevleko in doasfaltacijo. To je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo. Prav tako bodo izvedene asfaltacije krajših odsekov makadamskih vozišč, predvsem na strmih delih, kjer je odvodnja in vzdrževanje problematično.

Sanirani bodo krajši odseki občinskih javnih cest z asfaltno prevleko, to je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo.

V letu 2023 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela:

* Ureditev odvodnje in asfaltacija Velike poti v Solkanu;
* Zaključna dela pri ureditvi vozišča po širitvi nevarnih ovinkov ob LC Grgar - Grgarske Ravne - Bate med Km 6,300 in km 6,460;
* Izvedba asfaltne prevleke vozišča dotrajanega odseka LC 284321 Draga - Gradišče pri Gradišču;
* Ureditev odvodnje in pločnika ob kategorizirani občinski cesti JP 787181 v Prvačini v povezavi s projektom ureditve novega meteornega kanala, ki se naveže na obstoječi železniški propust in odprt odvodni kanal proti Vipavi;
* Izvedba asfaltne prevleke krajšega odseka dotrajanega vozišča LC Trnovo- Rijavci v naselju Trnovo;
* Sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajših odsekih LC Podlešče - Marcinje in LC Breg - Krvavec na Banjšicah

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna dokumentacija za izvedbo teh in drugih nalog.

V letu 2024 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela:

* Izvedba sanacije vozišča in krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob:
* Robna doasfaltacija vozišča ceste proti Reziji na Trnovem nad zgrajenim vodovodom
* V Grgarju se izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice - Grgar proti "pekarni ANA"
* Širitev ovinkov in ureditev preglednosti ob LC Stara Gora - Rožna Dolina
* Izvedba sanacije in asfaltne prevleke vozišča LC Lohke - Podlešče med Km 2,730 in Km 3,580 in
* na odseku Podlešče - Lokovec - Čepovan med km 0,900 in km 1,630
* Asfaltacija makadamskih vozišč na javnih odcepih cest v Novi Gorici (ob Vojkovi, ob Ščedenski in ob Partizanski ulici)

V letu 2025 se izvede sanacija dotrajanih vozišč z asfaltno prevleko:

* na krajših odsekih LC Bate- Sveto - Podlaka;
* na odseku JP785171 Preserje - Vrh med km 1,020 in km 1,300
* Sanacija vozišča z asfaltacijo krajšega odseka LC Potok- Železna vrata, nad pred leti saniranim cestnem usadom
* na odseku LC Loke - Pod Gradom - Kromberk med Km 0,050 in Km 0,800

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za

izvedbo teh in drugih nalog. Poleg tega bodo naročene tudi parcelacije po sporazumih z lastniki

(minimalni posegi v zasebna zemljišča).

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024 7.000 €

Namen in cilj

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno infrastrukturo. Npr.: sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd...

Stanje projekta

Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS pomenijo prioritetne posege na občinskih javnih cestah na območjih krajevnih skupnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. V okviru navedenih razpoložljivih sredstev bodo poravnani stroški za že izvedena dela po predobremenitvi iz leta 2022.

Dela, ki so bila doslej izvajana v okviru te proračunske postavke se bodo v bodoče izvajala v okviru drugih proračunskih postavk za večja vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah.

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP 913.797 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je celovita ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa. V sklopu projekta je predvidena določitev enovite podobe in nekaj tipskih ureditev avtobusnih postajališč, izdelava projektne in druge potrebne dokumentacije za izvedbo projekta in celovita ureditev 23 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solkana. V Solkanu je predvidena tudi ureditev mini mobilnostnega huba.

Cilj projekta je, da se s postopnim urejanjem avtobusnih postajališč, naredi mestni promet privlačnejši in dostopnejši za občane.

Stanje projekta

Izdelana je bila PZI dokumentacija, pridobljena so bila soglasja soglasodajalcev, sklenjene služnostne pogodbe za 23 postajališč mestnega prometa na območju Nove Goric in Solkana. V teku je javno naročilo za izvedbo.

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti 47.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti. Načrtovane aktivnosti obsegajo izdelavo projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo del.

Stanje projekta

V letu 2023 je proračunska postavka predobremenjena za izvedbo asfaltacije makadamskega odseka kategorizirane občinske ceste JP 785871 Lokovec - Novo mesto v Lokovcu med km 0,995 in Km 1,375 ter za zaključna dela po širitvi nevarnih ovinkov ob LC Grgar- Grgarske Ravne - Bate med km 6,300 in km 6, 400.

Z zaključitvijo in plačilom navedenih del se proračunska postavka vezana na prejšnje leto tudi zaključi.

OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije 86.700 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in interventne večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti osnovno prometno varnost, oz. odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.

Stanje projekta

Stalno se spremlja nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev osnovne prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu s prioritetami in razpoložljivimi sredstvi.

Sproti se pripravlja potrebna dokumentacija za sanacijo dotrajanih poškodovanih in porušenih cestnih objektov in naprav, sledijo izvedbe v okviru razpoložljivih sredstev.

OB084-23-0048 Vzdrževalna dela na mestnih ulicah 126.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in ostalih prometnih površin. Odstraniti nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost ter postopno obnoviti dotrajane pohodne in povozne površine vključno

z ureditvijo odvodnje teh površin. Z vsem navedenim pa se prispeva tudi drugemu cilju "ugodnejši zunanji videz mesta".

Stanje projekta

V skladu s potrebami se sproti pripravlja dokumentacija za izvedbo javnih naročil za sanacijo oz. izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki presegajo obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje, se pa izvajajo glede na nujnost v okviru razpoložljivih sredstev. Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih rešitvah in celovitih rešitvah. Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne prometne površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite rešitve.

OB084-23-0051 Projektna dokumentacijo za izvedbo avtobusnih postajališč Rožni Dolini 18.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava PZI dokumentacije za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini. Z dokončanjem projekta bo vse pripravljeno, da občina pristopi k izvedbi ureditve navedenih postajališč, kar bo povečalo privlačnost uporabe mestnega avtobusa.

Stanje projekta

Izdelana je bila IDZ dokumentacija, v izdelavi je PZI dokumentacija, vzporedno poteka pridobivanje potrebnih zemljišč. Po izdelavi dokumentacije sledi še pridobitev vseh potrebnih soglasij.

13029003 Urejanje cestnega prometa 154.320 €

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom 7.320 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je omogočanje dostopnosti obiskovalcem srednjeveško spomeniško zaščitene vasi Tabor, ki zaradi svoje ujetosti znotraj grajskega obzidja in ozkih gas trenutno nima parkirišča za obiskovalce. Le-to bi tako postalo odlična izhodiščna točka za ogled Tabora ter uporabo sprehajalnih in kolesarskih poti. Med njimi je potrebno izpostaviti »Pot dveh gradov od Rihemberka do Dornberka«, ki pelje čez Pedrovo.

Cilj projekta je pridobiti parkirišče in ob njem postaviti sodobno polnilno postajo za e-kolesa.

Kazalniki

- postavitev elektro polnilne postaje za kolesa

- ureditev okolice parkirišča

Stanje projekta

Projekt je v izvedbeni fazi in bo zaključen v prvih mesecih leta 2023.

OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa 147.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, saj so le te podlaga osnova za kakršno koli novo prometno ureditev, obnovo in rekonstrukcijo. Na urejanje promet je treba gledati celostno in zato je treba probleme reševati sproti in skladno z novimi rešitvami in pravili stroke. Aktivnosti se nanašajo na načrtovanje prometnih ureditev na ravni idejnih zasnov, za izvedbene dokumentacije za nujne pobude in manjše ukrepe prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter presoje varnosti občinskih cest.

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2023.

13029004 Cestna razsvetljava 102.000 €

OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj 22.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je izločitev prižigališč javne razsvetljave, ki so občinska infrastrukturo iz trafopostaj v lasti Elektro Primorske.

Cilj projekta je ločitev občinske infrastrukture od infrastrukture v lasti Elektro Primorska, s čimer bo možno upravljati z javno razsvetljavo brez poseganja v elektro energetsko infrastrukturo.

Stanje projekta

Trenutno je takih prižigališč še cca. 60. V naslednjih 4-ih letih je predvidena izključitev cca. 40 prižigališč.

OB084-23-0058 Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja 20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je dograditev javne razsvetljave v Cankarjevem naselju – pešpot na Ledinah, in med bloki med Cankarjevo in Gradnikovo ulico, obenem se bo obnovila napeljava na treh odsekih javne razsvetljave znotraj Cankarjevega naselja.

Cilj projekta je izboljšati osvetljenost znotraj najbolj obljudenega dela mestne občine.

Stanje projekta

Stanje projekta:

Dograjena je bila javna razsvetljava na Ledinah in na pešpoti, v letošnjem letu je potrebno izvesti še obnovo napeljave.

OB084-23-0059 Zmanjšanje priključnih moči v prižigališčih javne razsveljave 0 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zmanjšanje priključnih moči v prižigališčih javne razsvetljave.

Cilj projekta, da se z manjšimi priključnimi močmi zagotovi manjši strošek električne energije.

Stanje projekta

Na nekaterih odjemnih mestih je potrebno še zmanjšati priključne moči, pri nekaterih je potreben večji poseg, saj je iz prižigališč potrebno izločiti merilne garniture.

OB084-23-0060 Zamenjave svetilk javne razsvetljave Cankarjevega naselja 0 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zamenjava obstoječih neustreznih svetilk znotraj Cankarjevega naselja in podvozu na Gradnikovi ulici.

Glavni cilj projekta je zagotoviti sodobno in varčno razsvetljavo, ki bo skladna s predpisi.

Stanje projekta

Potrebno je pripraviti popise in minimalno dokumentacijo za zamenjavo obstoječih svetilk.

OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave 60.000 €

Namen in cilj

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso osvetljene oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to potrebno .

Stanje projekta

Pretežno je omrežje JR urejeno. Potrebne so sanacije omrežja na posameznih območjih. So pa posamezna območja neosvetljena kjer so tudi potrebne dograditve.

V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2023 dograjeno omrežje JR kot sledi :

- Na stezi za pešce in kolesarje ob ulici Rada Simonitija v Novi Gorici od vstopa na Ščedenski cesti do priključka na Lemutovi cesti;

- Pri stopnišču na Streliški ulici v Novi Gorici;

- Dograditev JR ob stopnišču med Vipavsko ulico in Ulico 25. maja v Rožni Dolini;

- Postavitev posameznih nujnih svetilk na prometnih površinah na območju MONG izven širšega mestnega območja.

Pripravljena bo tudi manjkajoča dokumentacija za širitev omrežja JR.

-V sklopu razpoložljivih sredstev postavke je predvideno tudi dokončanje dograditve javne razsvetljave na območju Cankarjevega naselja in izločitev 10 prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj Elektro Primorska

V letu 2024 bodo zaključene širitve iz leta 2023, vnesene bodo v kataster in prenešene v redno vzdrževanje omrežja JR.

V skladu z pripravljeno dokumentacijo in prioritetami bo sledile dograditve v okviru razpoložljivih sredstev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 568.361 €

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica 90.100 €

Namen in cilj

Glavni razlog/namen projekta

Namen projekta je ureditev križišča, ki je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika

prometne varnosti. ter varna navezava prečkanj kolesarjev in pešcev.

Cilj projekta/operacije

- Ureditev križišča z ustrezno propustnostjo in prometno varnostjo za vse udeležence v prometu,

- ureditev komunalne infrastrukture na območju krožišča - vodovod, fekalna kanalizacija (investotor MONG), ki bo omogočala izvajanje nadaljnjih projektov brez rušenja križišča.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- zgrajeno novo rondojsko križišče s pločnikom in kolesarsko stezo

- zgrajen odsek vodovoda dolžine cca 200 m,

- zgrajena fekalna kanalizacija dolžine cca 800 m.

Stanje projekta

Križišče regionalnih cest R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-615/1437 AjševicaKromberk,krajše križišče Ajševica je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika prometne varnosti. Ker gre za križišče državnih cest, je DRSI križišče uvrstila v svoj plan izvajanja s sofinanciranjem MONG . V letu 2015 je MONG pridobila IDZ rekonstrukcije obravnavanega križišča, ki je za rešitev ponudila štirikrako krožno križišče, v letu 2016 pa še projekt za izvedbo (PZI). DRSI v letu 2017 izpeljala recenzijo dokumentacije. V letu 2018 je bila izvedena parcelacija z namenom pridobitve zemljišč za izgradnjo. V letu 2019 je tekel postopek pridobivanje zemljišč (vodi DRSI), ki je zahteval delno dopolnitev projekta PZI (dopolnjen v decembru 2019).V letu 2020 se je zaključil postopek pridobivanja zemljišč.

V letu 2021 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve krožnega križišča Ajševica, križišče regionalnih cestnih odsekov R2-444/0347 Selo - Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica - Kromberk. DRSI, ki vodi investicijo je izbrala Inženirja in ga uvedla v delo.

V letu 2022 je bila podpisana tripartitna pogodba med MONG, DRSI in izbranim izvajalcem del Godina d.o.o.. Dela se izvajajo. Zaključek investicije se je zamaknil v leto 2023.

Planirana sredstva MONG pokrivajo sofinancerski delež MONG pri izvedbi Križišča "Ajševica".

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta) 478.261 €

Namen in cilj

Namen projekta je razbremenitev vozlišča državnih cest v Novi Gorici (G2-103/1486 Kromberk – Rožna Dolina, R3-613/1437 Ajševica – Nova Gorica (Kromberška vpadnica)) z izgradnjo nove vzhodne razbremenilne ceste. Na osnovi sklepa Ministrstva za infrastrukturo RS o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta/investicijskega programa (DIIP/IP) Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021 se gradnja vzhodne razbremenilne ceste predvideva do leta 2027. Z izgradnjo ceste, katere investitor je država, se predvideva tudi izgradnja druge komunalne opreme, ki služi mestu oziroma območjem vzdolž trase ceste, zato je z DIIP/IP-om predvideno sofinanciranje predvidene investicije s strani Mestne občine Nova Gorica.

Kazalniki:

- zgrajena razbremenilna cesta

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica, je skladno z dogovorom z DRSI, pripravila osnutek projektne naloge za izdelavo IZP projektne dokumentacije. Naročilo projektne dokumentacije bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2023.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 531.890 €

OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč 150.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v mestni občini Nova Gorica se na podlagi javnega razpisa za spodbujanje investicij v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica sofinancirata strošek plačila komunalnega prispevka na območju celotne občine in strošek nakupa zemljišč v poslovnih conah Mestne občine katera lastnica je Mestna občina Nova Gorica. Sredstva na postavki se planirajo glede na predviden prihodek iz naslova plačila komunalnega prispevka in glede na namere občine po vzpostavitvi novih poslovnih con.

Kazalnik;

najmanj dva investitorja podprta letno

Stanje projekta

Ukrep sofinanciranja komunalnega prispevka bo v letošnjem letu objavljen, ker je vezan na prodajo zemljišč v PEC Kromberk, kjer občina zemljišča postopoma prodaja . Trenutno smo realizirali tri prodaje.

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti 180.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe). Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine podjetnikov bo razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti po posameznih proračunskih letih Namen ukrepa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Kazalnik:

najmanj 30 podprtih investicij letno

Stanje projekta

Načrtovana objava javnega razpisa v letu 2023 skladno s sprejetimi ukrepi in tekočimi potrebami.

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 40.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja promocijske aktivnosti podjetij. Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Namenjen je podjetjem, ki se udeležijo sejmov doma in v tujini oziroma predstavljajo proizvode in storitve na različnih poslovnih konferencah in promocijskih dogodkih. Namen operacije je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za večjo prepoznavnost.

Kazalnik:

najmanj pet podprtih udeležb na sejmih doma in v tujini letno

Stanje projekta

Zaradi posledic epidemije Covid-a je bila sejemska dejavnost v zadnjih treh letih močno okrnjena. Z letošnjim letom bomo ponovno objavili razpis za realizacijo promocijskih aktivnosti podjetij.

OB084-22-0007 Lodge 45.490 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen krepitvi komunikacije in sodelovanja med javnimi ustanovami in MSP za namenom ustvarjanja lokalnih trajnostnih vrednostnih verig. S krepitvijo lokalne proizvodnje in potrošnjo bo vzpostavljena partnerska mreža, ki bo stremela k uporabi novih tehnologij, trajnostnim rešitvam, uporabi čistih tehnologij, energetski učinkovitosti in povečanju rešitev za obnovljive energije ter krepitve lokalne proizvodnje in malimi organizacijami, ki se nahajajo na partnerskih območjih. Z osredotočanjem na lokalne trajnostne vrednostne verige ter krepitvijo lokalne proizvodnje in potrošnje bo zagotovil mrežo za partnerje in pridružene partnerje, razširil udeležbo in poglobil specializacijo projekta, hkrati pa povečal omejene razpoložljive vire. Projekt podpira nove tehnologije in ustvarja trge za trajnostne rešitve, npr. uporaba čistih tehnologij, energetska učinkovitost in povečanje rešitev za obnovljivo energijo ter njihova zamenjava z bolj zelenimi alternativami.

Splošni cilj projekta LODGE je pripraviti lokalne zelene dogovore, ki bi prispevali k morebitnim prihodnjim spremembam zakonodaje na področju zelenih in trajnostnih rešitev.

Kazalniki: V okviru projekta bo izvedena komunikacijska kampanja z namenom povezovanja MSP na področju zelenega prehoda in pripravljen bo lokalni zeleni dogovor.

Stanje projekta

Projekt je bil pridobljen v letu 2022 na programu SMP-COSME-2021-RESILIENCE. V letu 2022 so bile izvedene vse aktivnosti, ki so predvidene v projektni prijavnici: izdelava spletne strani, priprava komunikacijskega načrta in komunikacijske kampanje. Večina izvedbenih aktivnosti bo izvedena v letu 2023: usposabljanja in srečanja z deležnik, priprava zelenega dogovora ter smernic za odločevalce. Projekt traja do 31.10.2023.

OB084-23-0046 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 53.400 €

Namen in cilj

Namen in cilji je podpora in razvoj mikro in malih podjetij na območju občine.

Stanje projekta

Projekt se izvaja preko ukrepa podpora in sofinanciranje nalog podpornih institucij za razvoj podjetništva.

OB084-23-0050 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 63.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je podpora in razvoj visokotehnološkega gospodarstva na območju občine in regije.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa podpora nalogam in programom podpornih institucij za razvoj gospodarstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 94.337 €

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA 12.495 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na čezmejni program INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Posebnost našega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen center za obiskovalce Sabotin-park miru

- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta potekajo v skladu s časovno dinamiko projekta. V letu 2019 je bil obnovljen objekt namenjen centru za obiskovalce na Sabotinu. V letu 2021 so se začela dela za dobavo in montažo opreme za vzpostavitev inovativnega in modernega centra za obiskovalce na Sabotinu, s čemer se je nadgradilo turistični produkt Sabotin-park miru. V letu 2022 so se izvedle manjše investicije v sosednjih občinah ter odprtje centra za obiskovalce za javnost. V letu 2023 bo projekt tudi finančno zaključen.

OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije 63.582 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti Rafutski park z Laščakovo vilo, in sicer urediti parkirne površine na območju parka ter podati dodatne vsebine za namen vključevanja v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, z izboljšanjem njegove dostopnosti, tako fizične kot digitalne, ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in dodatne ponudbe pripomoči k pospeševanju gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja. S tem se bo spodbudilo nadaljnji razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov na območju mestne občine in širše.

V okviru investicijskega projekta je predvidena:

- trajnostna obnova in ureditev (rekonstrukcija) objekta garaže, ki bo po izvedenem projektu predstavljala javne sanitarije in večnamenski prostor za obiskovalce in lokalno prebivalstvo,

- novogradnja dovoza in parkirišča (50/60 parkirnih mest) vključno s postajališčem in polnilnico za kolesa in postavitvijo infrastrukture za 4 polnilna mesta za električne avtomobile ter

- nabava vse potrebne opreme v spremljajočo infrastrukturo za izboljšanje turistične ponudbe območja.

Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

V l.2022 je MO Nova Gorica prejela s strani MGRT "Obvestilo o razveljavitvi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah" na katerega se je MONG prijavil. V prejetem obvestilu je MGRT tudi že najavil, da bo za isti namen pripravil in objavil nov javni razpis, na katerem ima MO Nova Gorica namen ponovno kandidirati. S tem namenom se tudi nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo vseh potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj za izvedbo projekta. Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja bo tako izvedena 2023, ko ima MO Nova Gorica zopet namen kandidirati na javni razpis MGRT.

OB084-23-0003 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko 18.260 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v LASovem projektu K.U.S.A. (Vzpostavitev in zagon centra za kulturo sadja Kojsko) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Drugi partnerji v projektu so še Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti; Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda; ZAVOD KINOATELJE.

Ključni namen operacije LAS je vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos celotni regiji, vzorčni sadovnjak starih avtohtonih sort sadja, ki lahko sprejme zainteresirane posameznike ali skupine ljudi, in jim predstavi vrednost starih sadnih sort, sodobne pristope k odgovorni obdelavi zemlje ter trženju in potrošnji njenih sadov. Po vzoru sorodnih organizacij iz tujine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem biodiverzitete lokalnega področja, bo sadovnjak in delovanje v njem tudi promoviran preko sodobnih spletnih platform. Pomemben del projekta bo tudi izdaja avtorske knjige o starih sadnih sortah, ki bo na atraktiven način predstavila stare sadne sorte in bo sestavljena iz ažuriranih podatkov o zgodovini sadjarstva v Brdih ter umetniških ilustracij. Namen knjige je pripraviti dostopno publikacijo za lokalno in mednarodno javnost, ter s tem popularizirati in ohraniti kulturno - naravno dediščino in prostor.

Mestna občina Nova Gorica ima nalogo izvesti aktivnost izdaje avtorske knjige o starih sadnih sortah - naročilo oblikovanja, ilustriranja, izdelave, prevoda in tiska knjige.

Stanje projekta

Aktivnosti se bodo začele izvajati v letu 2023, zaključene pa bodo do konca junija istega leta, ko bodo doseženi tudi kazalniki (izdana knjiga o starih sadnih sortah).

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 380.420 €

OB084-23-0001 Projekt Waste design 2.0. 10.420 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Občino Postojna, Občino Devin, podjetjem Komunala Izola ter Univerzo IUAV (Benetke) prijavila projekt Waste design 2.0. na razpis za kapitalizacijske projekte programa Interreg VI-A 2021-2027.

Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka s senzoriko spremljanja polnosti zabojnikov v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti urejenost območja ter večjo ozaveščenost prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki. Poleg tega se s projektom želi vplivati na optimizacijo odvažanja odpadkov z uporabo senzorike v zabojnikih.

Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju ter izvedbo ozaveščevalnih delavnic na temo ravnanja z odpadki. Projekt bo vplival na večjo urejenost območja in ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta):

- 1 študija izvedljivosti vzpostavitve podzemnih (potopnih/polpotopnih) ekoloških otokov s senzoriko za merjenje polnosti zabojnikov v Mestni občini Nova Gorica.

- 1 polpotopni ekološki otok s senzoriko spremljanja polnosti (inovativne zelene tehnologije).

- Izvedba delavnice za različne ciljne skupine na temo ozaveščanja o ravnanju z odpadki in varovanja okolja ter o rezultatih in aktivnostih samega projekta.

Stanje projekta

Projekt Waste design 2.0. je bil decembra 2022 prijavljen za sofinanciranje na kapitalizacijski razpis programa VI-A Slovenija Italija 2021-2027. Rezultati ocenjevanja projektov bodo objavljeni predvidoma poleti 2023.

OB084-23-0010 Nakup čistilne naprave - CERO 250.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj:

Izgradnja nove čistilne naprave za potrebe čiščenja odpadnih vod zaprtega odlagališča CERO.

Cilj projekta je, da se z izgradnjo nove čistilne naprave preneha z najemom dodatne čistilne naprave na odlagališču, kar predstavlja veliko finančno breme za občino. Glede na še preostali čas delovanja zaprtega odlagališča odpadkov je izgradnja nove naprave smiselna in racionalna odločitev.

Kazalnik.

Izgradnja in zagon nove čistilne naprave

Stanje projekta

Stanje projekta:

Na projektu trenutno razen grobih finančnih kalkulacij za zdaj še ni bilo drugih aktivnosti.

OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024 20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

Cilj izvedenih aktivnosti v okviru projekta je izvajati različna investicijsko vzdrževalna dela, z namenom nemotenega obratovanja zaprtega dela odlagališča v Stari Gori.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): - uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del

Stanje projekta

Stanje projekta - v pripravi.

OB084-23-0043 Ekološki otoki 100.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na območju celotne občine. Osnovni namen je zagotoviti ustrezno zbiranje in ločevanje odpadkov na primernih lokacijah z ustrezno kapaciteto za posamezna območja, tako da bodo otoki funkcionalni iz ekološkega, prometnega, prostorskega kot tudi vizualnega vidika. Lokacije ekoloških otokov mora biti lokacijsko sprejemljiva za uporabnika in izvajalca gospodarske javne službe.

Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto

- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto

- 4 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitev ograje za zaščito pred vetrom,…) na leto

- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov na leto

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, izvedena je bila novogradnja enega in rekonstrukcija dveh ekoloških otokov po idejni zasnovi Tipski ekološki otok (IZP), izvedeni so bili manjši nujni posegi na štirih ekoloških otokih, vzpostavljen je bil videonadzor na petih lokacijah. Dobavljenih in postavljenih je bilo 10 opozorilnih tabel za pravilno ravnanje s kosovnim odpadkom. V letu 2023 pričakujemo primerljiv rezultat.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 517.650 €

OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo 0 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, elaborati presoj vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na kanalizacijskem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 3 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji fekalne kanalizacije in pripadajočih čistilnih naprav skladno s sprejetim občinskim Operativnim programom odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode v MO Nova Gorica.

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo 0 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in kakovostno kanalizacijsko omrežje in s tem povečati obremenitev CČN.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 obnovljeni črpališči in drugi objekti na kanalizacijskem sistemu letno

- 2 rekonstruirana oziroma obnovljena odseka kanalizacije letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Izvajajo se na podlagi podpisane letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče 5.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino

- izvedba drenažnih cevi v naselju Gradišče nad Prvačino

Stanje projekta

Pripravljena je bila vsa investicijska dokumentacija (DIIP, IZP, IP). Izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI). 21.12.2022 se je oddala vloga za pridobitev GD. 30.12.2022 se je oddala prijava na razpis pridobitve sredstev v maksimalni višini = 1.000.000 eur iz sklada EU. V letu 2023 pridobivamo GD. V primeru uspešne pridobitve sofinanciranja, je predviden zaključek projekta v letu 2025.

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN 20.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih območjih občine.

Letna sredstva zadoščajo za sofinanciranje vgradnje do 15 malih komunalnih čistilnih naprav.

Stanje projekta

Predvideni so letni razpisi za sofinanciranje dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav, za območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije oz. na neopremljenih območjih znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024 100.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav na območju celotne občine. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem zagotavljanje ustreznega čiščenje odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno javno kanalizacijo. V okviru projekta so predvidena obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega vzdrževanja na CČN. V okviru obnovitvenih del bodo sredstva predvsem namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotenega delovanja CČN.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- nemoteno delovanje obstoječih čistilnih naprav

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine in potekajo skladno s časovnim načrtom. V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (CČN).

OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija 109.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Branik. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje gradi po posameznih fazah. Zaradi navedenega se je celotno območje razdelilo na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov z iztokom na že izvedeno KČN Branik.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za zaselek "Korp", pridobilo se je služnostne pravice na zemljiščih, ki tangirajo gradnjo.

Prav tako je predvidena izdelava IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) projektne dokumentacije za kanalizacijo naselja Preserje (Zajči, Mravljevi). V letu 2024 je predvidena gradnja kanalizacije zaselka "Korp". V naslednjih letih pa novelacija projektne dokumentacije za preostale zaselke (Birsi, Bizjaki, Vas, Tabor, Cvetrož, Novo naselje,...) in nato je predvidena fazna izvedba.

OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija 33.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Dornberk. Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za odvajanje odpadne vode naselja Saksid in Zalošče. Temu sledi pridobivanje zemljišč in gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode in črpališča. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za naselje Saksid in Zalošče.

OB084-23-0018 KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija 20.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino

- izvedba drenažnih cevi v naselju Gradišče nad Prvačino

Stanje projekta

Pripravljena je bila vsa investicijska dokumentacija (DIIP, IZP, IP). Izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI). 21.12.2022 se je oddala vloga za pridobitev GD. 30.12.2022 se je oddala prijava na razpis pridobitve sredstev v maksimalni višini = 1.000.000 eur iz sklada EU. V letu 2023 pridobivamo GD. V primeru uspešne pridobitve sofinanciranja, je predviden zaključek projekta v letu 2025

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija 18.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov s končnim iztokom na KČN Nova Gorica.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje kanalizacijske cevi, odvodne elemente in črpališča. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovo kanalizacijskega omrežja na Kosovelovi, Prešernovi in Rutarjevi ulici. V letih 2024 in 2025 je predvidena novogradnja kanalizacije na območju Pristave in Erjavčeve ulice do železniške postaje.

OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija 15.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Osek - Vitovlje. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje načrtuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov. Predvidena rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod temelji na izhodiščih študije »Primerjalna analiza variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz aglomeracije Vitovlje - naselja Vitovlje, Šempas in Ozeljan -« (Castis d.o.o., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Hidrolab d.o.o., september 2016). Predvidena je gradnja fekalnega kolektorja »F-1«, primarnih in sekundarnih cevovodov F-2.0, F-2.1 in F-2.2 (GRP DN 200 – 250 mm, skupne dolžine L = 338.45 m) ter tlačnega kanala »F-tlačni« (PEHD fi 250 mm, L = 1 990.60 m) s črpališči, ki odvaja komunalno odpadno vodo v obstoječi »kanal S« (DN 400 mm) pri MIP-u.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za aglomeracijo Vitovlje - naselja Vitovlje.

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Ozeljan - Šmihel. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje načrtuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov. V delu Šmihela, kjer je izveden javni vodovod je že položen cevovod za fekalno kanalizacijo, ki pa trenutno še nima iztoka je neaktivna. Predvidena rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod temelji na izhodiščih študije »Primerjalna analiza variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz aglomeracije Vitovlje - naselja Vitovlje, Šempas in Ozeljan -« (Castis d.o.o., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Hidrolab d.o.o., september 2016). Predvidena je gradnja fekalnega kolektorja »F-1«, primarnih in sekundarnih cevovodov F-2.0, F-2.1 in F-2.2 (GRP DN 200 – 250 mm, skupne dolžine L = 338.45 m) ter tlačnega kanala »F-tlačni« (PEHD fi 250 mm, L = 1 990.60 m) s črpališči, ki odvaja komunalno odpadno vodo v obstoječi »kanal S« (DN 400 mm) pri MIP-u.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za aglomeracijo Ozeljan.

OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija 8.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Prvačina. Na določenih območjih je potrebno obnoviti in dograditi cevovode za kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na KČN Prvačina.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje ob železnici - sanacija in za kanalizacijsko omrežje Prvačina od stanovanjskega objekta 57B do 58. Nato sledi izvedba.

OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija 64.650 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Rožna Dolina. Na določenih območjih (Liskur) je potrebno dograditi cevovode za kanalizacijsko omrežje. Z izvedbo objekta Aglomeracija Kromberk se bo izvedlo kanalizacijo v spodnjem delu Liskurja.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje na območju zgornjega dela Liskurja.

OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija 85.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Solkan. Na določenih območjih (Ulici za Spomenikom, Trg Marka Plenčiča,...) je potrebno obnoviti cevovode za kanalizacijsko omrežje. V sklopu objekta Aglomeracija Kromberk se bo dogradilo kanalizacijo na območju nad Kajak centrom in Vojkovo cesto od stanovanjskega objekta 39 do 45.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena obnova nekaterih odsekov kanalizacijskega omrežja.

OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija 35.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Šempas. Predvidena rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod temelji na izhodiščih študije »Primerjalna analiza variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz aglomeracije Vitovlje - naselja Vitovlje, Šempas in Ozeljan -« (Castis d.o.o., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Hidrolab d.o.o., september 2016). Predvidena je gradnja fekalnega kolektorja »F-1«, primarnih in sekundarnih cevovodov F-2.0, F-2.1 in F-2.2 (GRP DN 200 – 250 mm, skupne dolžine L = 338.45 m) ter tlačnega kanala »F-tlačni« (PEHD fi 250 mm, L = 1 990.60 m) s črpališči, ki odvaja komunalno odpadno vodo v obstoječi »kanal S« (DN 400 mm) pri MIP-u.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za aglomeracijo Šempas.

OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo in komunalne čistilne naprave na območju KS Grgarske Ravne.

Stanje projekta

V naslednjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo kanalizacijskega omrežja in komunalne čistilne naprave Grgarske Ravne.

15029003 Izboljšanje stanja okolja 42.000 €

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti 42.000 €

Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občne.

Stanje projekta

V letu 2023 se bodo izvedle že prevzete obveznosti in potem se bo projekt zaključil. Nove aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 6.222.239 €

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča 100.000 €

Namen in cilj

Gradnja odvodnika je pogojena s sprejetim OPPN ob železniški postaji v Novi Gorici. mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k revitalizaciji degradiranega območja Nove ob železniški postaji v Novi Gorici. V postopku priprav predloga Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 so bila opredeljena štiri prednostna področja. Z izvedbo projekta/operacije, ki je združeval tri investicijske projekte in sicer prenovo Remize, ureditev odprtih javnih površin ter izgradnjo odvodnika Soča bi s t.i. mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k revitalizaciji degradiranega območja Nove Gorice. Projekt ni zaživel. Kasneje je bil objekt predlagan za vključitev v projekt "odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče", kar se tudi ni realiziralo. MONG bo pokrila stroške izdelave študije izvedljivosti projekta. MONG se dogovarja z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, o prevzemu investitorstva nad odvodnikom v sklopu NOO.

Stanje projekta

Za prvo fazo odvodnika ZBDVs v Sočo, ki vključuje odsek od križišča z Rejčevo ulico do priključka na cesti Pot na breg v Solkanu (dostopna pot v kajak center) je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje . V okviru te faze je bila izvedena prestavitev plinovoda v trasi Prvomajske ulice in s tem sproščen koridor za umestitev odvodnika v traso ceste. Projekt PZI za del I. faze (od križišča z Rejčevo ulico do križišča z Lavričevo ulico) je bil izdelan. Potrebna bo novelacija projekta in izdelava PZI še za preostali odsek I. faze.Za drugo fazo je bil v letu 2010 izdelan projekt PGD, ki ga bo potrebno novelirati (nova zakonodaja), pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Prav tako bo potrebno izdelati še projekt PZI za II. fazo odvodnika.

V letu 2022 je bil podpisan sporazum z DRSV za financiranje projekta "Odvodnik Soča". Zahteva: pridobljeno GD do 2023 za povrnitev vseh stroškov in kritje izvedbe investicije. Naročena je izdelava IZP, DGD in PZR (projektant = SPIT). Izdelan je geodetski posnetek. Naročena je izdelava OPPN - Ščedne. Projekt se je predstavilo lastnikom na območju KS Kromberk in KS NG. Izdelana so cenitvena poročila.

OB084-17-0008 Projekt VIPava 750.012 €

Namen in cilj

Projekt VIPava je projekt sofinanciran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida oziroma Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi. Projektne aktivnosti so oblikovane na način zasledovanja specifičnih ciljev PUN-a:

- izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst,

- razbremenitev najobčutljivejših delov projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev,

- dolgoročna obnovitev, ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatov kvalifikacijskih vrst.

Stanje projekta

Za objekt brv čez Vipavo v Peklu je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana izvedbena PZI dokumentacija. Javno naročilo za izbor izvajalca dvakrat ni bilo uspešno (brez prispelih ponudb) in ga bo potrebno ponoviti. Investicija se v celoti izvaja v leto 2023.

Projekt Vipava se zaključuje v septembru 2023.

OB084-18-0038 URBINAT 160.184 €

Namen in cilj

Projekt URBiNAT (Healthy Corridors as Drivers of Social Housing Neighbourhoods for the Co-creation of Social, Environmental and Marketable NBS) se osredotoča na regeneracijo in integracijo degradiranih območjih, v neposredni bližini urbaniziranih površin, s pomočjo inovativnih rešitev, ki izhajajo iz samega naravnega okolja NBS (Nature-Based Solutions). Na ta način želi s pomočjo na naravi temelječih in trajnostnih načel zagotoviti ponovno socialno oživitev degradiranega območja, ki bo neposredno povezano z urbanim delom.

Cilj projekta je oblikovanje novih "zelenih javnih prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in naravnih povezav z bližnjimi stanovanjskimi skupnostmi. Projekt predlaga uvajanje novih modelov urbanega razvoja z inovacijami v javnem prostoru. Spodbuja socialno kohezijo s pomočjo živih laboratorijev (Living Labs), katerih cilj je prenos dobre prakse v domače okolje. Zajema vzorčne procese eksperimentiranja in inovativnosti metodologij, so-oblikovanja in so-implementacije ter medsebojnega vplivanja znanstvenih dognanj in znanj iz lokalnih skupnosti. V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. V preteklosti je bil sam vodotok izpostavljen preveliki onesnaženosti, zaradi neprimerne opremljenosti s komunalno infrastrukturo. Z začetkom izgradnje Centralne čistilne naprave Nova Gorica se je kvaliteta kakovosti vode Korna izboljšala. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki poteka skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Je eden izmed naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno območje ob Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo na naravi temelječih rešitev (NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Vrednost projekta: 13,019,300 EUR za celotno partnerstvo (od tega za MONG 316.800,00 EUR). Delež sofinanciranja iz EU sredstev je 100% (Program Horizont 2020).

V letu 2023 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za plače (39.731,97 EUR), nakup opreme (3.005,10 EUR), stroške službene poti na Portugalsko - hoteli, prevoz, dnevnice (2.500 EUR), izdatke za organizacijo konference v Novi Gorici konec marca 2023 (5.000 EUR), stroške informiranja in obveščanja (5.000 EUR), plačilo drugih storitev in dokumentacije (5.000 EUR), projektno dokumentacijo (5.000 EUR), drugi operativni stroški (7.500€) ter za novogradnjo/ ukrepe ob potoku Koren (23.967,43 EUR), drugi splošni stroški 63.360€.

V letu 2022 smo s pomočjo spletne ankete ter delavnic (vrtec, osnovna šola, dom za upokojence) z uporabo participativnih metod pridobili podatke o tem, česa si naši občani želijo na območju ob potoku Koren. Junija 2022 smo organizirali webinar v XCentru, na katerem smo širši javnosti predstavili rezultate participacije občanov. Prav tako smo sredi decembra organizirali voden sprehod na območju ob Kornu, ko smo udeležencem predstavili nekaj na naravi temelječih rešitev, ki bi jih lahko primerno prostorsko umestili na območje ob potoku Koren. Sodelavki sta se maja 2022 udeležili konference na Danskem, prav tako so se junija 2022 trije sodelavci udeležili konference v Milanu.

Mestna občina in Univerza v Novi Gorici bosta konec marca 2023 organizirali konferenco v Novi Gorici. Zaključna konferenca projekta bo potekala spomladi ali zgodaj poleti na Portugalskem, dogodka se bosta udeležili sodelavki, ki delata projektu.

Projekt se bo zaključil 30. 11. 2023.

OB084-18-0041 GREVISLIN 650 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu "Grevislin - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah", ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na čezmejni program Interreg V-A Italija-Slovenija-2020. Skupaj z Občino MirenKostanjevica in Občino Renče-Vogrsko je izvedla štiri pilotne investicije ter izdela projektno dokumentacijo. Občina Miren - Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko v projektu nastopata kot pod-partnerja, Mestna občina Nova Gorica pa kot partner projekta.

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustrezne zelene infrastrukture za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki sodi pod območje Nature 2000. S tem se bo pripomoglo k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000.

Cilj projekta je izvedba pilotnih investicij, in sicer:

- "Ureditev zelene infrastrukture na vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in zazelenitvijo", t.j. novogradnja manj zahtevnega objekta - parkirišča.

- "Vzpostavitev Infoteke na Gradu Rihemberk", t.j. obnoviti in opremiti tri prostore v prvem nadstropju Gradu Rihemberk.

- Ureditev brežin Reke Vipave v Občini Renče-Vogrsko.

Stanje projekta

Projekt je bil vsebinsko zaključen februarja 2022. V letu 2023 pričakujemo izplačilo zadnjega dela EU-sredstev.

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 4.516.311 €

Namen in cilj

Z namenom izvedbe investicijskega projekta s sredstvi EU spreminjamo proračunsko postavko v nazivu, finančno in vsebinsko.

V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna občina Nova Gorica v pripravo dogovora v začetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče.

Mestna občina Nova Gorica. V okviru investicijskega projekta je bila načrtovana izgradnja odvodnika (3 etape I. faze - fizično odsek od Rejčeve ulice do Livarne, z načrtovanim priključevanjem na obstoječi železniški odvodnik) ter prenova Prvomajske lokalne ceste.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru teritorialnega dialoga podalo soglasje skladnosti projekta glede na kriterije za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike s pogojem, da se v investicijski projekt umesti še izgradnjo manjkajočih odsekov v aglomeraciji 1515 Kromberk

z namenom doseganja 98% pokritosti PE območja obveznega opremljanja.

Projekt je bil po postopku potrjevanja umeščen v 19.6.2018 podpisan Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške regije. Glede na dodatna odprta vprašanja v povezavi s pogoji za koriščenje sredstev EU (pridobitev uporabnega dovoljenja v primeru fazne gradnje odvodnika), je sprejeta odločitev, da se v dogovor umeščen projekt spremeni oziroma prekine ter se v postopku ponovnega odprtja dogovora pripravi nov projekt (I. in II. faza), ki vključuje izgradnjo manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja - I. faza ter izgradnji odvodnika, kot II. fazo, ki ni predmet v okviru vloge za neposredno potrditev.

Predmet projekta - I. faza v okviru dogovora za razvoj regij obsega:

Izvedba 12 odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj aglomeracije 1515 Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v Kromberku, Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini.

Stanje projekta

Za kanalizacije Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Vinka Vodopivca, Ščedne v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Pripravljena je PZI dokumentacija za izgradnjo pločnika Vinka Vodopivca, ki bo izvedena sočasno z izvedbo kanalizacije.

Za vse odseke kanalizacije je izdelana PZI dokumentacija.

V decembru 2022 je bil izveden razpis za izbor izvajalca gradnje kanalizacijskega omrežja. Predviden podpis ponudbe je v začetku februarja 2023.

Začetek izvedbe je predviden konec februarja 2023. Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk", iz katerega se črpajo sredstva za investicijo se bo zaključil jeseni leta 2023, takrat bodo tudi izpolnjeni kazalniki projekta.

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur 196.042 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotovitev poplavne varnosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe.

Cilj je zagotovit ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III.

Kazalnik:

- vzpostavitev suhih zadrževalnikov za zagotavljanje poplavne varnosti

- rekonstrukcija ceste za zagotovitev ustrezne dostopnosti območja OPPN Rožna Dolina III

Stanje projekta

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD, ki se je kasneje izkazala kot neustrezna, saj rešitve, ki jih je predvidevala z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. Izkazalo se je, da študija, na kateri vhodni podatki temeljijo, ne vsebuje vseh potrebnih hidroloških podlag, za kar je v izdelavi celovita hidrološko-hidravlična študija porečja Vipave z analizo poplavnih razmer, ki bo podala predlog ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. V letu 2022 je bil z DRSV podpisan sporazum s katerim se projekt uvršča v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga financira Evropska unija. Naročena je bila projektna dokumentacija IZP, DGD in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. V primeru, da se za predvidene ukrepe zagotavljanja poplavne varnosti pridobi gradbeno dovoljenje do junija 2023, bodo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nakupa zemljišč povrnjena. V letu 2023 pričakujemo, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija PZR.

V letu 2023 je cilj pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na Liskurskem potoku ter priprava projektne

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO 499.040 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je promocija trajnostne mobilnosti v Novi Gorici s širitvijo sistema izposoje koles.

Mestna občina Nova Gorica, kot investitor in odgovorni nosilec projekta, se je odločila za izvedbo projekta/operacije »Širitev sistema izposoje koles GO2GO«, ki predvideva postavitev 13 novih postajališč s skupaj 96 priklopnimi mesti (47 priklopnih mest za električna kolesa in 49 priklopnih mest za navadna kolesa) za izposojo koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO, dobavo koles (30 električnih koles, 22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo), postavitev urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti programske opreme z obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju MO Nova Gorica, in sicer v mestu Nova Gorica in v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava in Rožna Dolina.

Stanje projekta

Javno naročilo za izvedbo GOI in elektro del v sklopu ureditve lokacij postajališč ter za dobavo in montažo postajališč in koles je bilo objavljeno decembra 2022. Trenutno poteka pregled prispelih ponudb. Predvidevamo, da bodo po uspešno izvedenem JN GOI in elektro dela izvedena v štirih mesecih od podpisa pogodbe, oprema (kolesa, terminali, priklopna mesta) pa bo dobavljena do avgusta, ko bodo doseženi tudi kazalniki projekta (delujoč razširjeni sistem izposoje koles).

16029003 Prostorsko načrtovanje 549.000 €

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti 95.000 €

Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občne.

Stanje projekta

V letu 2023 se bodo izvedle že prevzete obveznosti in potem se bo projekt zaključil. Nove aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti 79.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da se med drugim za občinske podrobne prostorske načrte in lokacijske preveritve zagotovi stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

Stanje projekta

V letu 2023 se bodo izvedle že prevzete obveznosti in potem se bo projekt zaključil. Nove aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.

OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija 375.000 €

Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občne. Med drugim je treba za občinske prostorske akte, lokacijske preveritve zagotovi ter drugo dokumentacijo zagotoviti stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

Namen projekta je uspešen in stabilen prostorski razvoj, s ciljem izdelave ustrezne dokumentacije za prostorske akte.

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2023.

16039001 Oskrba z vodo 508.500 €

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 0 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja (IZP, DGD, PZI, PID, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z

dokumentacijo za izvedbo posegov na vodovodnem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 5 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji in obnovi vodovodnih sistemov. Pri izbiri primernih projektov za pripravo dokumentacije in kasneje tudi izvedbo same investicije se upošteva Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo v MO

Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d in je bil predložen mestnemu svetu ter oskrbovalna območja, ki so priloga veljavnega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo.

OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700 100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 mm od rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodo-oskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Mrzlek.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

I. FAZA

- 1.991 m dolga trasa novozgrajenega magistralnega vodovoda NL DN 700 mm;

- 1105 m dolga trasa novozgrajenega primarnega vodovoda NL DN 500 mm

- 1807 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 150 mm.

II. FAZA

- 1.118 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 300 mm

- 3.869 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 200 mm

- 1.311 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 150 mm

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je DGD projektna dokumentacija. V letu 2023 so predvidene aktivnosti na pridobivanju služnosti in vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB084-23-0014 KS Banjšice - javni vodovod 12.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Banjšice. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega

javnega vodovoda.

Stanje projekta

Do leta 2023 se je obnavljal vodovod glede na ugotovitve stanja vodovnih cevi upravljavca komunalnih vodov. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za dograditev vodovodnega omrežja od raztežilnika do stanovanjskega objekta Banjšice 31., vodovodnega omrežja od stanovanjskega objekta 31. do 37-38 in vodovodno omrežje od stanovanjskega objekta 6 do 19a. V letih od 2024 do 2026 je predvidena izvedba omenjenih odsekov vodovodnega omrežja.

OB084-23-0016 KS Branik - javni vodovod 15.400 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Branik. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega

javnega vodovoda.

Stanje projekta

Izvajajo se vzdrževalna dela na dotrajanih ceveh naselja Preserje.

OB084-23-0019 KS Dornberk - javni vodovod 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Dornberk. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Stanje projekta

V naslednjih letih je predvidena priprava projektne dokumentacije za:

- Vodovod Zalošče, tlačna in distribucija, DN100, l=139m

- Vodovod Zalošče od 39 do 61, NL DN100, l=153m

- Vodovod Zalošče od 35 do 40, NL DN80, l=120m

- Vodohran Zalošče; 50m3 (1962) - sanacija, vodna in armaturna celica

Po ustrezno izdelani projektni dokumentaciji sledi izvedba zgoraj navedenih odsekov.

OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod 10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Čepovan. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega

javnega vodovoda.

Stanje projekta

V naslednjih letih je predvidena priprava projektne dokumentacije za:

- Čepovan-črpališče, tlačni vodi NL DN125, L=115m,

- Vodovodno omrežje za distribucijo Puštale NL DN150, L=217m,

- Vodovodno omrežje za distribucijo vas DN125 L= 217 m

Po ustrezno izdelani projektni dokumentaciji sledi izvedba zgoraj navedenih odsekov.

OB084-23-0021 KS Grgar - javni vodovod 11.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Grgar. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena zamenjava črpalk v črpališču Grgar - Slatna. V letu 2024 je predvidena posodobitev filtrov za pripravo pitne vode.

V letih ki sledijo pa rekonstrukcija transportnega voda izvir Slatna - vodohran in ureditev izvirov Grgar - Slatna.

OB084-23-0022 KS Kromberk - Loke - javni vodovod 123.600 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Kromberk - Loke. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena rekonstrukcija vodovoda Breg.

OB084-23-0023 KS Lokovec - javni vodovod 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Lokovec. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena sanacija črpališča Lokovec.

OB084-23-0028 KS Lokve, Lazna - javni vodovod 7.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Lokove, Lazna. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije za odsek vodovoda od stanovanjskega objekta Lokve 49 do 64. Po ustrezno izdelani projektni dokumentaciji in pridobitvi služnosti sledi izvedba zgoraj navedenih odsekov.

OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod 107.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Nova Gorica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Stanje projekta

V tem letu se bo rekonstruiralo vodovodne cevi na območju Cankarjeve ulice.

OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Osek-Vitovlje. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letošnjem letu se izdeluje projektna dokumentacija in pridobiva gradbeno dovoljenje za vodovod Vitovlje - Užice nato sledi v letu 2024 izvedba povezovalnega vodovoda med Vitovljami in naseljem Užice. Prav tako je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za vodohran s pripravo pitne vode Vitovlje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izvedba.

OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod 7.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Ozeljan-Šmihel. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za območje Guno in vodovodni odcep Šmihel od stanovanjskih objektov Šmihel 41b do 47 ter vodovodni odcep od stanovanjskega objekta Šmihel 64 do 65A. Nato sledi izvedba zgoraj navedenih odcepov.

OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Prvačina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovodno omrežje od stanovanjskega objekta 113 do 120A. Nato sledi izvedba zgoraj navedenega omrežja.

OB084-23-0065 KS Ravnica - javni vodovod 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Ravnica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovodno omrežje območja "pri Peči" v naslednjem letu za vodovodno omrežje "Gora". Nato sledi izvedba zgoraj navedenih javnih vodovodov.

OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod 50.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Rožna Dolina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena novelacija projektne dokumentacije in pridobitev služnosti za odcep vodovoda DN150 od Merkurja do odcepa Stara Gora.

OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod 25.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Solkan. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Stanje projekta

V naslednjem letu je predvidena rekonstrukcija vodovoda Solkan - IX. Korpus 41 - Vojkova cesta 19.

OB084-23-0068 KS Trnovo - javni vodovod 15.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Trnovo. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovod Trnovo - Trpinovšče in vodovod Trnovo Mimovec. V naslednjih letih sledi izvedba.

OB084-23-0069 KS Šempas - javni vodovod 5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Šempas. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V letošnjem letu se bo izdelalo projektno dokumentacijo za povezavo vodovoda Vitovlje - Šempas in po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izvedba vodovoda.

OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod 10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Grgarske Ravne. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovod Bate - Sveto. V naslednjem letu je predvidena rekonstrukcija Vodohrana Bate s hidroforjem za naselje Sveto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 132.000 €

OB084-23-0055 Rekonstrukcija mrliške vežice Branik 32.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti .

Stanje projekta

Izdelana in usklajena je projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcijo in prizidavo poslovilnega objekta v Braniku. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Zunanja ureditev je bila usklajena v času priprave dokumentacije s projektom "Varna pot v šolo v Braniku", ki pa je že izveden.

V letu 2023 se prične rekonstrukcija in prizidava poslovilnega objekta v Braniku v skladu z izdelano projektno dokumentacijo veljavnim gradbenim dovoljenjem z dne 16.3.2020. Investicija se zaključi v letu 2024.

OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija 50.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

Stanje projekta

Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno ureja v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Glavni poslovilni objekt z vežicami zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je že potreben obnove. Dotrajana pergola vhodne ploščadi je bila odstranjena. Sledi odločitev obnova pergole ali pa nadstrešnica, ki pa je moteča za prvotni projekt.

Naknadno je bila zgrajena poslovilna dvorana, zvonik in zaključitev prostora za izvajane pogrebne službe in hladilnica v glavnem poslovilnem objektu. V treh fazah je bilo zgrajen kompleks žarnega pokopališča, ki se intenzivno polni. Postopno so se v skladu s potrebami po širitvi pokopališča dokupila manjkajoča zemljišča in urejeno je bilo skupaj 7. poljin z grobnimi polji. Zemljišča so za območje predvidene širitve plansko urejena in zemljišča odkupljena.

Do aprila 2023 bo izveden usklajen posek odkazanih dreves in čiščenja terena na območju širitve pokopališča na severnem delu po odločbi ZZGS. Sledijo geološka sondiranja in raziskave, izdelava potrebne investicijske dokumentacije, projektiranje širitve pokopališča s klasičnimi in talnimi žarnimi grobovi in zaključnim žarnim zidom (VIII. in IX. poljina) in zgornjega parkirišča. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja ter priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti z navezavo na kategorizirano občinsko cesto JP 785112 oz. Ulico Andreja Kumarja.

Čim prej je potrebno pripraviti minimalno dokumentacijo za izvedbo manjših posegov na območju obstoječih grobnih poljin pokopališča za zagotovitev nujnega prostora za izvajanje pogrebov za čas do izvedbe VIII. poljine ter za izvedbo avtomatizacije vhodnih vrat.

OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori 50.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

Stanje projekta

V letu 2023 se izvede usklajen posek odkazanih dreves in čiščenja terena na območju širitve pokopališča na severnem delu po odločbi ZZGS.

Izvedeni bodo manjši posegi na območju obstoječih grobnih poljin pokopališča za zagotovitev nujnega prostora za izvajanje pogrebov za čas do izvedbe VIII. poljine. Izvedena bo tudi avtomatizacija vhodnih vrat.

V letu 2024 se izvedejo zemeljska dela širitve pokopališča na VIII. poljini, zgornjem parkirišču in krožne poti oz. navezavi na kategorizirano občinsko cesto JP 785112 Ulica Andreja Kumarja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.663.780 €

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 110.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotovitev redne varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del MO Nova Gorica ter sosednjih občin. V okviru projekta je predvidena zagotovitev rezervnega napajanja vodarne, zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode, sanacija vodnih celic, obnovitvene investicije v strojno opremo in ureditev filtracije.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- uresničen letni plan vzdrževalnih del za nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi upravljavec MO Nova Gorica.

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 1.391.900 €

Namen in cilj

Investitorjeva strategija, ki z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in ceste v poslovno-ekonomski coni Nova Gorica-Kromberk želi doseči je zagotoviti ustrezne pogoje mikro, malim in srednje velikim za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti z namenom zagotovitve novih delovnih mest in izboljšanje privlačnosti občine tako za gospodarsko aktivnost kot za naseljevanje v mestni občini Nova Gorici.

V letih 2021 - 2023 je predvidena izgradnja komunalne opreme cone in prodaja komunalno opremljenih parcel subjektom, ki bodo v javnem pozivu oziroma dražbi sprejeli in izvedli ustrezne postopke za izvedbo nakupa.

Ključne faze izvedbe komunalne opreme so:

- izvedba GOI del (v l.2021-23)

- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji t.j. predvideno v l.2025)

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila dosego naslednjih splošnih ciljev:

- povečati ponudbo trenutno manjkajočih ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti na območju MO Nova Gorica,

- s tem omogočiti zainteresiranim podjetjem, da si po konkurenčnih cenah zagotovijo ustrezne površine za njihov gospodarski oz. podjetniški razvoj,

- povečati privlačnost lokalnega okolja za privabljanje novih, tudi tujih investitorjev, ustvariti pogoje za nastajanje novih podjetij in širitev obstoječih ter za razvoj novih dejavnosti,

- s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na območju investicije,

- izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva,

- prispevati k zmanjšanju »bega možganov«,

- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni ter širši regionalni in državni ravni.

Zgoraj navedeni splošni cilji bodo doseženi preko naslednjih specifičnih ciljev oziroma predvidenih ukrepov v komunalno opremo poslovne ekonomske cone, ki bo merila cca 4,55 ha.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- dostopnih cest v skupni dolžini 747 m (cesta D dolžine 345 m; cesta E dolžine 300 m, cesta F dolžine 102 m)

- vodovoda različnih dimenzij (DN 125 mm, DN 150 mm in DN 250 mm) v skupni dolžini 1.622,3 m

- fekalne kanalizacije (DN 250 mm in DN 400 mm) v skupni dolžini 360,2 m

- padavinske kanalizacije različnih dimenzij (DN 250-800 mm) v skupni dolžini 1.078,1 m

- gradbenih del za elektro kabelsko kanalizacijo v skupni dolžini 488 m ter NN elektroenergetskega omrežja v skupni dolžini 530 m

- gradbenih del za novo transformatorsko postajo Surovina (2 x 1000 kVA), ki bo nadomestila obstoječo TP Surovina

- javne razsvetljave v skupni dolžini 842 m

- gradbenih del za telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 m

- rezervoarja požarnih vod s prostornino 112 m3 na severovzhodnem delu območja

nameravanega posega.

Stanje projekta

Projekt je sofinanciran iz sredstev EU (ESRR) v okviru DRR2.

Za predmetni projekt se je do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR2, ki se jo je posredovalo na MGRT.

V letu 2021 je MO Nova Gorica s strani SVRK prejela Odločitev o podpori ter z MGRT podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta.

V letu 2021 se je izvedlo vse postopke za izbiro izvajalca gradnje, nadzora in inženiring ter za informiranje in obveščanje javnosti. Gradnja infrastrukture na območju PEC Nova Gorica-Kromberk je v teku. Gradnja se bo izvajala od septembra 2021 do maja 2023, ko naj bi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja investicije investitorju. Aktivnosti nadzora se bodo zaključevale še v maju 2023. Prav tako se bodo predvidoma v oktobra 2023 izvedle tudi zadnje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Konec oktobru 2023 se torej predvideva zaključek projekta.

MO Nova Gorica je že izvedla prvi razpis za prodajo zemljišč. V l.2023 se predvideva ponovitev razpisa.

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku 21.580 €

Namen in cilj

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP - oktober 2019. Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok.

Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne rsti ter odlaganja prodnega materiala. Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom ''Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku'', idejne rešitve, št. dok.: S-872/16-3, Hydrotech d.o.o., november 2016, v

kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice škodljivega delovanje voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje razlivnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti. Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih zdrsih pobočij.

Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana dokumentacija strokovne podlage HH študija Ureditve potoka potok v naseljih Potok in Draga. Za odsek D1 in D2 je bila izdelana tudi dokumentacija PZI. Na teh dveh odsekih se izvaja tudi parcelacija in poteka tudi postopek za odkup zemljišč. V letu 2022 je bila za reko Vipava izdelana nova Hidrološka študija, ki se v podatkih razlikuje od že izdelanih strokovnih podlag, zato je bilo potrebno le-te dopolniti z novimi vhodnimi podatki in izdelati nove karte.

V letu 2022 je bil tudi podpisan sporazum z DRSV za financiranje projekta "Ureditev potoka Potok pri Dorneberku". Sporazum po novem ureja celotno območje ureditve Potoka od Vipave do naselja Potok. Zahteva sporazuma: pridobljeno GD do 2023 za povrnitev vseh stroškov in kritje izvedbe investicije. V letu 2022 je bil izbran projektant, ki bo izdelal IzN (izvedbeni načrt). Trenutno smo tudi v fazi pridobivanja "pravice graditi" - urejanja zemljišč.

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022 30.300 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvedbi manjših posegov prenove javnih površin na območju Cankarjevega naselja v letu 2022 (npr. prenova tlakovanih površin, zamenjava ali prenova obstoječe urbane opreme, zamenjava ali prenova obstoječih igral)

Kazalniki:

- 50 m2

- 5 kosov urbane opreme oz. igral

Stanje projekta

Projekt bo zaključen v letu 2023.

OB084-23-0002 Ureditev mestnih sanitarij 60.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti izgradnjo javnih sanitarij (avtomatske kompaktne sanitarne enote). Sanitarna enota deluje samostojno in avtomatsko, po vsaki uporabi se očisti in razkuži. Prilagojena je uporabnikom s posebnimi potrebami na invalidskih vozičkih po EU standardih ter slovenski zakonodaji (standard SIST ISO 21542:2012).

Stanje projekta

Stanje projekta:

Pripravlja se razpisna dokumentacija skupaj s popisi del.

OB084-23-0009 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane 50.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je urediti medsebojne obveznosti med Mestno občino Nova Gorica in investitorjem v trgovski center na lokaciji Majskih poljan v zvezi z obračunom in plačilom komunalnega prispevka.

Stanje projekta

Letos se načrtuje vračilo prvega od štirih delov preplačanega komunalnega prispevka.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 42.000 €

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur 42.000 €

Namen in cilj

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra 2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki so del območja OPPN Rožna Dolina III - Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na ta način rešuje stanovanjska problematika.

Namen projekta je izvedba sprememb in dopolnitev odloka o podrobnem prostorskem občinskem načrtu Rožna Dolina III s ciljem gradnje stanovanj.

Stanje projekta

Leto 2020: Sprejet sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o podrobnem prostorskem občinskem načrtu Rožna Dolina III (v nadaljevanju: OPPN) in s tem tudi potrditev Izhodišč. V pripravi je naročilo za izdelavo OPPN, za plačilo katerega se bo sredstva črpalo v letu 2021.

Poleg tega je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Stara Gora od križišča z Vipavsko cesto vzdolž območja OPPN do drugega mostu čez vodotok Liskur. SSRS je naročil in pridobil preizkus zazidljivosti.

Leto 2021: pridobljene konkretne smernice DRSV in mnenja NUP, podpis pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS, naročilo in pridobitev geodetskega posnetka za območje celotnega OPPN Rožna Dolina III, Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III in z izbranim izvajalcem podpisana pogodba, izveden je bil sestanek v zvezi z dopolnitvijo hidrološke hidravlične analize za veljavni OPPN in drugih obstoječih strokovnih podlag glede na zahteve DRSV.

Leto 2022: V letu 2022 je bila v izdelavi poplavna študija za reko Vipavo, intenzivneje za Vrtojbico, ki vključuje tudi območje Liskurja. S poplavno študijo so načrtovani protipoplavni ukrepi, ki bodo v nadaljevanju zagotavljali poplavno varnost Rožne doline in omogočali nadaljevanje postopka OPPN ter gradnjo na tem območju.

Leto 2023: V letu 2023 pričakujemo, da bodo pridobljeni in potrjeni protipoplavni ukrepi iz poplavne študije za Vrtojbico. Na podlagi tega predvidevamo bi bilo možno nadaljevati postopek sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III vsaj do javne razgrnitve. Nosilec aktivnosti sprememb in dopolnitev (in nanje vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MONG. SSRS bo pridobil druge morebitne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora tekom priprave OPPN.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 250.000 €

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023 250.000 €

Namen in cilj

Zaradi spremembe zakonodaje in sprejetja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so postali obstoječi odloki o programih opremljanja neveljavni, zato se jih ne sme več uporabljati za odmero komunalnega prispevka. Potrebno bo sprejeti nove odloke o programih opremljanja, s čimer bomo pridobili ustrezno pravno podlago za obračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Odloke se bo pripravljalo na podlagi potreb in odločitev o opremljanju posameznih območij stavbnih zemljišč.

Namen projekta je izdelava programov komunalnega opremljanja s ciljem obračuna komunalnega prispevka.

Stanje projekta

V izdelavi ni noben Program o komunalnem opremljanju. Izvaja pa se ena Pogodba o komunalnem opremljanju za komunalno infrastrukturo.

16069002 Nakup zemljišč 1.388.600 €

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb 1.388.600 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nakup zemljišč in objektov za realizacijo investicij Mestne občine Nova Gorica kot tudi ureditev premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti in, ki v naravi predstavljajo komunalno infrastrukturo. Predvidena so sredstva za nakup objekta za izvedb projekta EPK 2025, realizacijo več OPPN na območju MONG, ureditev premoženjskopravnih razmeri na dostopni poti do novozgrajenega vrtca v Grgarju, odkup zemljišč za ureditev ekoloških otokov na območju MONG, odkup zemljišč za ureditev prometne infrastrukture na območju naselij Osek, Vitovlje, Dornberk in Lokve, odkup zemljišč za potrebe ureditve območij pokopališč na območju MONG, odkup nepremičnin za ureditev vaškega jedra v Čepovanu, odkup zemljišč za izgradnjo zadrževalnika Ščedne in odkup zemljišč za realizacijo drugih projektov zagotovitve poplavne varnosti na območju MONG, ureditev premoženjskopravnih razmerij na območju Majskih poljan, ter drugih investicij in projektov lokalne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- realiziran letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2023 bodo sredstva namenjena nakupu zemljišč in stavb iz letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja ter za geodetske storitve vezane na nakup zemljišč, pridobljen služnosti, nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.386.360 €

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3 9.386.360 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma.

Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Namen in cilji:

Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.

Cilji:

- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.

- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.900 m2 novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma

- 240 novih parkirnih mest v garaži

Stanje projekta

Sklenjena je bila pogodba z izvajalcem gradnje. Rok za zaključek gradnje je maj 2024. V letu 2023 bo izvedeno še javno naročilo za dobavo in montažo opreme za Zdravstveni dom.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.158.156 €

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine 60.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom, s katerim želi spodbuditi sofinanciranje projektov obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti. Glavni cilj je varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine na območju MONG tudi za objekte, ki niso v njeni lasti.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu in prijav.

S sprejetim amandmajem se sredstva povečujejo, zaradi predvidenega večjega povpraševanja po sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine, za katero je bil v lanskem letu sprejet Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica in s katerim se širi možnost sofinanciranja tako kulturnih spomenikov kot tudi stavbne dediščine in naselbin.

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 1.937.230 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica se je odločila pristopiti k revitalizaciji Rafutskega parka. V okviru projekta se bo zagotovilo ustrezno dostopnost parka, obnovilo sam park in uredilo komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečilo njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. Revitalizacija nekoč zasebnega vrta v »javni vrt« bo ob historični in kulturni funkciji zadostila tudi sodobnim potrebam javnih površin. Enotna sanacija celotnega Rafutskega parka bo zajemala tudi sociološki vidik: občutek varnosti na sprehodu po parku ter opredelitev tipa vzpostavljene poti, s čimer se bo pripomoglo tudi k socialni revitalizaciji območja. Obiskovalec si bo dovršen doživljajski preplet kulturne in naravne dediščini ogledal peš. Iz vstopnega/vhodnega objekta se bo obiskovalec sprehajal po krožni poti s povprečnim časom obhoda 30 minut brez daljših postankov (odvisen od časa zadrževanja ob predstavljenih drevesnih vrstah in na počivališčih). V obratni smeri urnega kazalca se bo obiskovalec gibal med neoislamskimi vrtno-arhitekturnimi elementi in se po serpentinasti makadamski poti (ali stopniščih) povzpel do Laščakove vile na pobočju griča ter se nato zvezno spuščal mimo ruševine vile Palm ponovno do vhodne točke.

Glavni razlog za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega (propadajočega) stanja in problematike na območju Rafutskega parka, saj je stanje naravnega in kulturnega spomenika, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino, precej problematično, degradirano in neurejeno. Rafutski park je ne vzdrževan, opuščen in propada. Iz navedenega izhaja tudi osnovni namen projekt t.j. revitalizacija degradiranega urbanega okolja MO Nova Gorica z obnovo oziroma ureditvijo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. S tem se bo izboljšalo bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti mestnega okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila skladen kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. Z ureditvijo oziroma obnovo Rafutskega parka se bo prispevalo tudi k reševanju tako fizične in funkcionalne degradacije ter tudi k reševanju socialne degradacije območja.

Glavni cilj projekta je urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega parka v skupni površini 55.383,0 m2 z namenom preprečitve njegovega nadaljnjega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednosti državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 55.383,0 m2 urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju t.j. na območju naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) in kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

Stanje projekta

V preteklem obdobju je bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. Dela so v izvajanju, ter bodo v l.2023 zaključena.

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile 99.426 €

Namen in cilj

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki je sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija/obnova Laščakove vile in Vhodnega objekta z namenom preprečitve nadaljnjega pospešenega propadanja objektov z vidika gospodarnega ravnanja in ohranitve naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917) ter revitalizacije degradiranega urbanega obmejnega območja. S predmetnim projektom se bo spodbudilo obisk nepremičnega premoženja v državni lasti.

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt/vratarnico, ki bosta skupaj z revitaliziranim Rafutskim parkom javno dostopna vsem obiskovalcem in turistom. S tem se bo zagotovilo ohranitev, revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika ter z njegovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in širše se bo pripomoglo k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, z izboljšanjem njegove dostopnosti ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in programov pripomoči k pospeševanju kulturnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. S tem se bo spodbudilo nadaljnji razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov na območju mestne občine in širše.

Glavni cilj projekta je rekonstruirati/obnoviti dva objekta kulturne dediščine, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt, na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutski park z vilo, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine pod evidenčno številko dediščine (EŠD) 7917, skupne notranje površine 785,38 m2, ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena ter izboljšati njihovo funkcionalnost, varnost in kakovost, z njihovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo območja dvigniti kakovost storitev in doživetij ter konkurenčnost, prepoznavnost in dodano vrednost območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 785,38 m2 rekonstruirane/obnovljene skupne notranje površine Laščakove vile in Vhodnega objekta

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje projektiranja.

OB084-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030 61.500 €

Namen in cilj

Glavni razlog in namen projekta

Namen projekta je ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena s kakovostno obnovo in rednim vzdrževanjem ter zagotavljanje spomeniku primerne rabe in dostopnosti za obiskovalce. V letu 2013 je bila podpisana Pogodba o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk (EŠD 40) med Republiko Slovenijo in Mestno občino Nova Gorica. V letih od prenosa lastništva na Mestno občina Nova Gorica je stabilizirano in bistveno izboljšano stanje kompleksa ter v določenih delih že obnovljeni deli gradu v okviru finančnih zmožnosti.

Za zagotovitev formalnih pogojev za možnost nadaljnje postopne prenove je morala Mestna občina Nova Gorica urediti sklenitev aneksa k osnovni pogodbi o brezplačnem prenosu, s katerim se je podaljšal rok za izvedbo celovite prenove iz leta 2023 na leto 2030.

Glavni razlogi za izvedbo obravnavanega investicijskega projekta so sledeči:

• preprečiti nadaljnje propadanje kulturnega spomenika državnega pomena ter oplemenititi že vložena sredstva v njegovo obnovo in revitalizacijo;

• trajno ohraniti kulturne, arheološke, arhitekturne, krajinske in zgodovinske vrednote gradu kot javno dobro;

• omogočiti razvoj programov in dejavnosti v gradu ter s tem grad izkoristiti kot izjemno razvojno priložnost in kot spodbujevalca trajnostnega razvoja kraja, občine in regije;

• povečati dostopnost izjemnega državnega kulturnega spomenika širši javnosti.

Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva celovito obnovo in revitalizacijo notranjih in zunanjih površin grajskega kompleksa.

S tem projektom bo/bodo:

• izvedena postopna celovita obnova grajskega kompleksa za izvajanje kulturnih, umetniških, turističnih, naravovarstvenih in sorodnih programov in vsebin;

• ohranjena in zavarovana najpomembnejša kulturna in naravna dediščina;

• omogočen reden obisk obiskovalcev za gradu ter predstavljanje kulturne in naravne dediščine gradu – v Sloveniji in v tujini;

• zagotovljeni prostorski pogoji za izvedbo programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica leta 2025.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

Obnova in revitalizacija okoli 8.000 m2 notranjih in zunanjih površin grajskega kompleksa – s primerno rabo, ki upošteva kulturne, naravovarstvene, turistične in druge potrebe.

Stanje projekta

Projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti za prenovo in revitalizacijo gradu Rihemberk, izvedene v letih 2016-2022. Obsežno in finančno zahtevno delo obnove in revitalizacije gradu Rihemberk se bo nadaljevalo tudi v letu 2023 in naprej do 2030, ko je načrtovan zaključek celovite obnove grajskega kompleksa.

Predvideni koraki obnove po posameznih letih so bili v 2022 definirani v DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo do leta 2030. Osnova za načrtovanje je v letu 2017 definirana vsebina za vse dele grajskega kompleksa, leta 2018 izdelan Konservatorski načrt za grad Rihemberk, leta 2019 izdelana idejna zasnova ureditve celotnega kompleksa ter druga dokumentacija izdelana v preteklih letih.

OB084-23-0004 Projekt SPACES4DESIGN (Bauhaus) 0 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica bo skupaj z Občino Postojna, Občino Log Dragomer, organizacijami Zavod Znanje, Pina in Ljudje.si partnerica projekta Spaces4design, ki bo prijavljen na razpis EUI Bauhaus, s skupnim ciljem ohranjanja in razvoja kulturne dediščine ter spodbujanjem participacije zlasti mladih prebivalcev in obiskovalcev vseh treh mest.

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt, ter izvesti participativni proces z mladimi skozi dialoge na temo trajnostnega razvoja.

Osnovni cilj projekta je izvesti investicijsko-vzdrževalna in restavratorska dela na objektu kulturne dediščine (Laščakova vila z vhodnim objektom) oziroma prenovo njegovega plašča s komponento aktivne vključenosti mladih od samega začetka procesa renovacije. Prenova bo predstavljala nekakšen učni laboratorij za mlade, saj se bodo ti na tak način seznanili s pomenom restavriranja in posledičnega ohranjanja kulturne dediščine, s spoznavanjem rastlinskih in živalskih vrst v pripadajočem parku pa bi obogatili tudi svoje vedenje o naravi.

Vključevanje bo potekalo na način izvajanja aktivnih terenskih arhitekturnih in restavratorskih ter naravoslovnih delavnic za mladino. Pomembna komponenta niza delavnic bo tudi na medkulturnem ozaveščanju in sodelovanju, saj objekt s svojo podobo nakazuje sožitje vzhodne in zahodne kulture ter zgodovinsko multikulturno naravo tega območja.

Specifični cilj projekta so:

- izvesti vzdrževalna in konservatorsko-restavratorska dela na ovoju dveh objektov kulturne dediščine, in sicer Laščakove vile in vhodnega objekta;

- izvesti restavratorske delavnice z mladimi;

- izvesti participatorni proces vključevanja zlasti mladih v oživljanje območja s pomočjo priznanih NVO-jev s področja sodelovanja z javnostjo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnovljena ovoja dveh stavb kulturne dediščine, t.j. Laščakove vile in vhodnega objekta.

- izvedene restavratorske delavnice z mladino.

- uspešno izveden participatorni proces z mladimi.

Stanje projekta

Rok za prijavo projekta je 19. 1. 2022. V primeru potrjenega projekta za sofinanciranje je začetek izvajanja predviden v letu 2024. Projekt bo trajal 3,5 let.

18029002 Premična kulturna dediščina 4.000 €

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del 4.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko slovenskih in tujih umetnikov.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za nabavo umetniških del in nadgrajuje umetniško zbirko.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na predloge in razpoložljiva finančna sredstva.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 0 €

OB084-23-0035 Sofinanciranje nakupa bibliobusa 0 €

Namen in cilj

Glavni namen investicije je nabava sodobnega bibliobusa z ustrezno opremo in nadomestitev dotrajanega in zastarelega vozila in tehnologije.

Splošni cilji investicije/izvedbe projekta so:

- usklajen razvoj knjižnične dejavnosti,

- širjenje knjižnične mreže tudi v kraje z manjšim številom prebivalcev in na odročnejša območja,

- spodbujanje vseživljenjskega učenja, smotrne izrabe prostega časa ter razvoja informacijske pismenosti in neformalnega izobraževanja,

- izboljšanje vsestranske informiranosti državljanov,

- krepitev in razvoj bralne kulture in različnih vrst pismenosti,

- povečanje obiska knjižnice,

- ohranjanje slovenskega jezika, kulture in s tem narodne identitete tudi v zamejstvu,

- povečanje dostopnosti kulturnih dobrin, informacij in storitev za vse ciljne skupine tudi na odročnejših območjih,

- izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,

- opolnomočenje ranljivih skupin (predvsem starejših).

Posebni cilji:

- nabava novega bibliobusa

- nabava opreme bibliobusa

- poslikava bibliobusa

- nabava RFID čipov/nalepk in oprema knjižničnega gradiva z njimi

Kazalniki: nakup bibliobusa

Stanje projekta

Investitor bibliobusa je Goriška knjižnica Franceta Bevka.

Viri za financiranje:

- Ministrstvo za kulturo,

- Mestna občina Nova Gorica,

- občine sofinancerke.

Pripravljen je dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo.

18039005 Drugi programi v kulturi 4.146.566 €

OB084-13-0106 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakup nujno potrebne opreme oziroma investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakup nujno potrebne opreme oziroma investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025 2.800.000 €

Namen in cilj

Javni zavod GO!2025 je upravljavska struktura za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025, ki omogoča:

- finančni tok sredstev, potrebnih za upravljanje projekta in izvedbo dela projektnih aktivnosti,

- zagotavljanje kadra za izvedbo aktivnosti,

- vzpostavljanje mreže izvajalcev aktivnosti EPK 2025,

- koordinirano upravljanje projekta na čezmejnem območju.

Javni zavod GO! 2025 vodi, koordinira in izvaja aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025 skladno s prijavno knjigo. Zavod z izvedbo projekta zasleduje predvsem naslednje cilje:

- krepitev kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru,

- spodbujanje medsektorskega sodelovanja med kulturo, gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem ter drugimi področji,

- spodbujanje čezmejnega sodelovanja in sobivanja po načelu vključenosti ter participacije vseh družbenih, še posebej ranljivih, družbenih skupin,

- doseganje celovitih in dolgoročnih razvojnih učinkov za celotno območje, vključeno v aktivnosti EPK 2025,

- razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete.

Delovanje javnega zavoda GO!2025 se financira s strani MO Nova Gorica in RS (preko Ministrstva za kulturo), pričakovana so tudi sredstva s strani drugih občin v regiji ter s pridobitvijo nepovratnih EU sredstev.

Kazalniki (neposredni rezultat projekta):

- uspešna izvedba programov iz prijavne knjige »GO! Borderlesss", skladno z letnimi programi dela in finančnimi načrti.

Stanje projekta

Javni zavod GO!2025 je bil ustanovljen novembra 2021.

OB084-22-0001 Projekt FARO 10.474 €

Namen in cilj

Glavni razlog in namen projekta

Proračunska postavka Projekt FARO - Disonantna dediščina v evropskih mestih - participacija državljanov pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah je bila odprta v letu 2022 z namenom izvajanja projektnih aktivnosti skladno z načrtovanim v prijavnici. MONG je vključena kot projektni partner ter na podlagi dogovora o sodelovanju z ZRC SAZU in zunanjimi strokovnjaki. Projekt se izvaja v okviru programa Evropa za državljane 2.

Cilj projekta

Udeležba in sodelovanje predstavnikov Nove Gorice na mednarodnih dogodkih partnerjev projekta FARO ter organizacija mednarodnega dogodka v Novi Gorici v 20923 - za prepoznavanje lastne disonantne dediščine, oblikovanje programov za njeno prezentiranje domači in tuji publiki, posredovanje dokumentov in znanj med partnerji v zvezi s temo, javno predstavljanje disonantne dediščine Nove Gorice, kot uvod in napovednik osrednjega dela vsebine Evropske prestolnice kulture 2025.

Kazalnik

Realizirano število potovanj na mednarodne 2-dnevne dogodke partnerjev projekta FARO v drugih državah ter izveden 1 mednarodni 2-dnevni dogodek (simpozij) v Novi Gorici skladno s predpisanim programom.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila izvedena večina predvidenih aktivnosti. V januarju 2023 je bil uspešno izveden 2-dnevni mednarodni dogodek v Novi Gorici, organiziran s strani MONG, v sodelovanju z ZRC SAZU, Xcentrom in zavodom GO! 2025. V februarju 2023 bo izveden zaključni dogodek (simpozij) projekta v Romuniji ter izdelana predvidena študijska in promocijska gradiva.

OB084-22-0006 Revitalizacija Trga Evrope 704.418 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica in Občina Gorica sta se odločili za izvedbo projekta »Revitalizacija Trga Evrope«, s katerim bi pospešili povezovanje dveh mest z oblikovanjem skupnega čezmejnega prostora. Območje Trga Evrope je predvideno kot eno izmed glavnih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025.

Osnovni namen projekta je preureditev obmejnega območja med Novo Gorico in Gorico ter s tem prispevati k povečanju povezanosti med državama preko dviga kakovosti življenja prebivalcem samih mest in okolice, k integraciji potenciala dveh sosednjih s kulturno ponudbo, ki naj bi pritegnila obiskovalce, povečala lokalni gospodarski razvoj in naložbe ipd. S prenovo trga in postavitvijo "objekta na meji", katerega glavni namen je ustvarjanje stičišča v obmejnem prostoru s spodbujanjem čezmejnega druženja z namenom ponovnega odkrivanja skupnega tolmačenja razdeljene preteklosti in zamišljanja o skupni prihodnosti v teh prostorih polnih življenja.

Namen projekta ustvariti povezan čezmejni javni prostor za vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Glavni cilj projekta je prenoviti Trg Evrope, skupne površine cca 5.000 m2, ter na sedanjih zelenih površinah južno od Trga Evrope, v njegovi neposredni bližini, ter postavitev "objekta na meji". Cilj je ustvariti skupno urbano območje, ki je jasno prepoznavno in z natančno definirano identiteto, ki povezuje dve urbani entiteti z ustvarjanjem fizičnega in simbolnega prostora, ki spodbuja širše medkulturno sodelovanje. Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2023 je predviden začetek projektiranja. Zadevo kot edini pooblaščenec vodi EZTS.

OB084-22-0010 Vzpostavitev goriškega knjižnega središča 511.674 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica (MONG) v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vzpostavlja Goriško knjižno središče (GKS) v Novi Gorici. Glavni namen projekta je ureditev ustreznih prostorov na Delpinovi ulici v Novi Gorici, v katerih se bo vzpostavilo GKS. ZRC SAZU bo tako v sodelovanju z MONG in različnimi izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi organizaciji v občini in regiji skrbel za promocijo znanosti, popularizacijo znanosti, prenos znanja in s tem povezano širjenje bralne kulture z aktivnostmi: diseminacija rezultatov raziskovalnih projektov, srečanja partnerjev na raziskovalnih projektih, promocija znanstvenoraziskovalnega dela, delavnice, prenos znanj, organizacija znanstvenih simpozijev, tiskovne konference, pogovori z avtorji/raziskovalci, predstavitve novih publikacij, javna predavanja, sodelovanje pri knjižnih festivalih, sodelovanje pri etnoloških prireditvah, projekti EPK, izbor knjige meseca, okrepitev prisotnosti in instituta ZRC SAZU v Novi Gorici....

GKS je potrebno razumeti tudi kot nadgradnjo obstoječe Raziskovalne postaje Nova Gorica, ki deluje v istem objektu, v katerem je predvideno GKS. Ambicija je, da se v GKS pritegne tudi mlade, učitelje in druge potencialne uporabnike, da vstopijo v ta prostor, kjer se srečajo z znanostjo in posledično tudi vključijo znanost v svoje življenje. Proces, ki je običajno ločen na različne (raziskovalne in izobraževalne) ustanove in različne partnerje (inštitute, občine, založbe, tiskarne, galerije, muzeje...), se združi pod streho javnega prostora in bo predstavljal tudi zatočišče srednješolcev in študentov, učiteljev ter umetnikov. MONG bo svoj javni interes v prostorih izražala preko navedenih dogodkov za širšo javnost ter s tem skrbela tudi za revitalizacijo prvotnega centra Nove Gorice, mestotvornost ter spodbudo vzpostavitvi knjižnih središč po Sloveniji z namenom dviga bralne kulture.

Kazalniki:

- ureditev prostorov za GKS in vzpostavitev delovanja GKS,

- število dogodkov v GKS.

Stanje projekta

Izdelan in potrjen je DIIP Vzpostavitev Goriškega knjižnega središča ter dogovorjeno sofinanciranje izvedbe projekta med ZRC SAZU, MIZŠ in MONG. Zaključek projekta (dokončanje investicije) je predviden v letu 2023, sledi pričetek delovanja GKS.

OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov 90.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica z letošnjim letom uvaja večletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Pravilnik podrobno ureja:

- način v postopkih izbire kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa,

- postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov in projektov in

- način izvajanja nadzora nad pogodbami iz prejšnje alinee.

V Novi Gorici kultura zavzema posebno mesto in ima posebno veljavo. S pridobitvijo naziva Evropska prestolnica kulture so izzivi na tem področju še toliko večji. Eden večjih izzivov, pri katerem mora MONG prevzeti proaktivno vlogo, je tudi izboljšanje pogojev za delovanje nevladnega sektorja. S ciljem izboljšanja pogojev za delo in ustvarjanje izvajalcev, ki pomembno prispevajo h kulturni ponudbi in razvoju družbe nasploh, z letom 2023 uvajamo večletni javni razpis za sofinanciranje kakovostnih kulturnih programov po vzoru drugih mestnih občin. Prav tako bo vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov.

Stanje projekta

Objavljen bo javni razpis za sofinanciranje večletnih kulturnih programov, prav tako pa bomo vsako leto objavili javni razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov. V pripravi je razpisna dokumentacija, ki bo natančno določala vse potrebno za izvedbo javnih razpisov (upravičenci za prijavo na posamezni javni razpis, pogoji, merila za ocenjevanje, postopek dodelitve sredstev, nadzor nad odobrenimi sredstvi...).

18059001 Programi športa 321.041 €

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in sodobno infrastrukturo za izvajanje športnih programov društev, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo.

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za:

- montažo led razsvetljave v telovadnici Balon v športnem parku,

- menjavo zastarele plinske peči v kajak centru,

- montažni - servisni objekt v športnem parku,

- nakup osnovnih sredstev, delovnih strojev in opreme,

- sanacija teniškega balona v športnem parku.

Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2023. Gre za vsakoletno redno investicijsko vzdrževanje prostorov, ki jih ima javni zavod v upravljanju in v katerem se odvija veliko število športnih aktivnosti od rekreacije do vrhunskega športa.

S sprotnim investicijskim vzdrževanjem se zagotavlja primerne in dobre vadbene pogoje za vse uporabnike športnih objektov.

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 25.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje otroških igrišč v mestu.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in brezskrbno preživljanje prostega časa otrok.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo igral.

Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Predvsem imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo. Vsekakor pa igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti. V letu 2023 načrtujemo nadaljevanje vzdrževalnih del na obstoječih otroških igriščih v mestu, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica ter postavitev enega novega otroškega igrišča. del sredstev je namenjenih za pokrivanje stroškov najemov zemljišč (Lijak - padalci, smučišče Lokve).

Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2023, ki upravlja otroška športna igrišča na območju mesta. Gre za vsakoletno redno vzdrževanje igrišč. Poleg vzdrževanja pa mestna občina postavi letno eno do dve novi otroški igrišči.

S sprotnim vzdrževanjem se zagotavlja primerno igralno okolje za otroke.

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega 201.581 €

Namen in cilj

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 je eden izmed prioritetnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje športnega parka v Novi Gorici. Ključno težavo športnega parka predstavlja, da se je širil in dopolnjeval dokaj nenačrtno, glede na trenutne potrebe po zagotoviti posameznih vrst športnih površin. Posebej dotrajan, nevzdrževan ter neestetsko urejen je osrednji prehod ter tlakovana teniška igrišča, ki ne izpolnjujejo standardov kvalitetnih športnih površin. Območje športnega parka nima jasno izraženega javnega značaja, ki bi jo, glede na osrednje mestno območje moral izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez območje.

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let, vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve sofinanciranja operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in kohezijsko dne 24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi katerega lahko mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje.

V letu 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI dokumentacija za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50\*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00\*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. Izdelana je bila tudi sprememba in dopolnitev PZI projektne dokumentacije za umestitev dvižnega dna in za dosego pogojev za skoraj nič energetsko stavbo. Zato je potrebno izdelati spremembo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, objekt pa smo prijavili tudi na razpis EKO sklada za nepovratna sredstva za skoraj nič energetske stavbe in s tem pridobili sofinanciranje v višini 740 tisoč EUR. Po prejeti PZI dokumentaciji smo naročili recenzijo projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč EUR. Zaradi vsej teh postopkov se aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta 2020. Ocenjena vrednost GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost opreme znaša 291.378,70 eur z DDV.

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena, s pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 2021. Ureditev zajema ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za druženje, kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. Zaključek del je predviden v začetku leta 2023. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41 eur z DDV.

Kazalniki:

Izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50\*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00\*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta in rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka

Stanje projekta

Objekt Zimskega bazena in se je zaključil v maju 2022, poteka poskusna doba v skladu s pogodbo za odpravo pomanjkljivosti, ki se zaključi v maju 2023. Ureditev športnega parka je v izvedbi in se zaključi predvidoma v februarju 2023.

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena 4.460 €

Namen in cilj

Na postavki so predvidena sredstva za sanacijo letnega bazena, ki zajema rekonstrukcijo obbazenske ploščadi z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, ureditve pomičnih tribun, sanitarij za obiskovalce, revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjava cevi in celovito sanacijo bazenske školjke z novimi zaključnimi sloji.

Kazalniki:

Rekonstrukcija obbazenske ploščadi in bazenske školjke.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacije PZI. Urediti je potrebno lastniške deleže.

OB084-23-0007 Sanacija atletske steze 70.000 €

Namen in cilj

Atletska steza postaja vse bolj dotrajana in nujna je sanacija tudi iz vidika organizacij atletskih tekmovanj saj obstaja nevarnost, da bo stadion ostal brez licence. Investicija je prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport.

Stanje projekta

Na podlagi pripravljenega DIIP-a je Javni zavod za šport Nova Gorica prijavil investicijo na Fundacijo za šport. Čakamo na odločitev fundacije.

19029001 Vrtci 532.194 €

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 160.000 €

Namen in cilj

- Glavni namen je ustvarjanje prijaznega okolja za otroke, ki jim bo poleg izvajanja predšolske vzgoje zagotavljal tudi kvaliteten prostor za druženje in igro.

Skladno z veljavno zakonodajo, je prioritetna naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

- Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

- Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževani in opremljeni objekti, skladno z veljavnimi standardi in normativi.

Stanje projekta

V letu 2023 pričakujemo, da se bodo izvedla prioritetna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.

Javni zavodi v Mestni občini Nova Gorica vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol ter predstavniki Službe za investicije in Oddelka za družbene dejavnosti so si 18. in 20. 10. 2022 ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje. Na osnovi meril in kriterijev se bodo določile prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.

OB084-13-0156 Vrtec Grgar 372.194 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica je na lokaciji obstoječega vrtca zgradila novo stavbo, ki bo zadovoljila sodobne potrebe po izvajanju vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti (predšolske vzgoje) v naselju Grgar. Novogradnja predstavlja gradnjo 3 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, zunanjimi površinami ter ustrezno komunalno in prometno ureditvijo.

Osnovni namen projekta je nadomestiti star in dotrajan vrtec z novim ter s tem ustvariti prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi kvaliteten prostor za druženje in igro. S tem se želi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene (predšolske) dejavnosti ter tako omogočiti vpis v vrtec vsem otrokom na območju naselja in šolskega okoliša Grgar in posledično občine, saj si MO Nova Gorica stalno prizadeva za razvijanje in ohranjanje kakovostnega javnega vrtca. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena dejavnost v vrtcu kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo strokovnega oseba. S tem se bo nudilo ustrezno pomoč družinam otrok vključenih v vrtec pri njihovi vzgoji in varstvu.

Glavni cilj projekta je stvarne narave, in sicer v načrtovanem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi v naselju Grgar zgraditi nov (večji) energetsko varčen 3-oddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in zunanjimi površinami, notranje površine cca 500 m2 in zunanje površine cca 1.000 m2. Z izvedbo projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti, izboljšalo funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja enote vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske učinkovitosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 500 m2 notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca

- 1.000 m2 urejenih zunanjih površin vrtca

Stanje projekta

Gradnja je bila zaključena in objekt predan v uporabo v letu 2022 in s tem izpolnjeni cilji investicije. V letu 2023 se bo izvedel samo še končni obračun.

19039001 Osnovno šolstvo 1.335.765 €

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 270.000 €

Namen in cilj

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami). Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je ustvariti učencem in zaposlenim prijazno in kakovostno okolje za izobraževanje, delo, druženje ter različne obšolske in prostočasne dejavnosti.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in potrebno opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. Na ta način bo zagotovljeno izvajanje procesa osnovnošolskega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter izboljšani pogoji za delo zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta) v letu 2023 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

Stanje projekta

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni iz občinske uprave (Služba za investicije in Oddelek za družbene dejavnosti), so si v oktobru ogledali vse objekte na področju osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Seznam predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme še ni dokončen, sredstva pa se bodo med šole razdelila na podlagi izračuna glede na površino in število učencev. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v času poletnih počitnic.

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 464.450 €

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za pripravo in izvedbo projekta/operacije predvidene za sofinanciranje s sredstvi celotnih teritorialnih naložb (CTN) v revitalizacije degradiranih območij mestnih območij ter sredstvi Ministrstva za infrastrukturo za celovite energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja (natančen obseg bo določen po izvedenih preveritvah izvedljivosti glede na lastništvo zemljišč) ter prenova fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke štrukelj. Namen operacije je odprava fizične in funkcionalne degradacije na območju DUO ter izvedba energetske prenove objekta.

Kazalniki:

Obnovljeni prostori OŠ Milojke Štrukelj v skupni kvadraturi 4.720,00 m2 in zunanje površine šolskega kareja.

Stanje projekta

Objekt se je zaključil v Decembru 2022. Izdeluje se končni obračun izvedenih del, v teku je odprava pomanjkljivosti.

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 189.315 €

Namen in cilj

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

Stanje projekta

Izveden je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega bo pripravljen dokončni seznam napak. V letu 2023 je predvidena odprava napak in vračilo preostanka sredstev unovčene garancije.

OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara 0 €

Namen in cilj

Trenutno stanje

Investicijsko vzdrževanje objekta se je izvajalo v premajhnem obsegu, pojavljajo se okvare, ki terjajo stalna intervencijska popravila. Pojavlja se zamakanje zaradi puščanja strehe in ob oknih, zaradi česar je že poškodovan omet in tlaki na določenih mestih. Objekt je zelo slabo izoliran. Zaradi potreb učnih procesov sta dve učilnici premajhni.

Osnovni cilj investicije je izvedba investicijsko vzdrževalnih del v taki meri, da bo omogočeno nemoteno izvajanje programov ter zagotovljeni ustrezni bivalni pogoji za otroke in zaposlene.

Učilnice v pritličju se zasteklijo na zunanji liniji strehe (zasteklitev lož). Atriji so dotrajani in nujno potrebujejo posodobitev. Objekt telovadnice je v slabem stanju zaradi zamakanja.

Splošni cilji

Osnovni cilj investicije je izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v taki meri, da bo ustrezala veljavnim standardom in omogočala ustrezno in nemoteno izvajanje programov ter zagotavljala ustrezne bivalne pogoje za otroke in za zaposlene.

Namen

- Zvišati kvaliteto bivanja ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo otrok in zaposlenih.

- Zagotoviti prostore za izvajanje programov po današnjih veljavnih standardih.

1.Na obstoječih površinah atrijev je potrebno porušiti betonske ovire, umestiti vgrajeno opremo ter zamenjati dotrajane tlake, ograje in opremo, ki bo primerna tudi za gibalno ovirane osebe (za pomično opremo se predvidi shrambne omare). Izvesti je potrebno ustrezno senčenje in zazelenitev, pri čemer se v večji meri ohranja obstoječa drevesa z vgradnjo talnih rešetk.

Ob objektu se predvidi ustrezna oblika senčenja.

Višino tlaka se uskladi z višino tlaka učilnic tako, da ne bo več arhitektonskih ovir, v delu atrija, ki bo namenjen igri, se predvidi zaključni tlak iz dvoslojnega EPDM.

Izvede se ustrezno meteorno odvodnjo.

Izvede se umestitev premičnih pregradnih sten med atriji posameznih učilnic in zunanji umivalnik s priklopom tople in mrzle vode za atrij vsake učilnice (3 kos).

Na zelenici izven ograje atrija se predvidi peskovnik in vadbeno opremo, primerno tudi za gibalno ovirane osebe.

Obseg zunanjih površin cca. 300,00m2.

2. V objektu telovadnice je potrebno izvesti vsa investicijsko vzdrževalna dela na ovoju objekta, notranjih tlakih, ometih in zaključnih delih ter instalacijah, po potrebi je potrebno dotrajane instalacije zamenjati z ustreznimi, izvesti je potrebno možnost sistemov prisilnega prezračevanja z rekuperacijo. Izdelati je potrebno statične izračune za montažo vseh športnih rekvizitov.

Tlorisna površina posega je cca. 369,20m2.

Streha je bila obnovljena v letu 2009, je toplotno izolirana in prekrita z Sika folijo, ki pa je na določenih mestih že poškodovana. Predvidi se sanacija in ponovno prekritje s folijo.

Objekt je potrebno izolirati z notranje strani. Ob obodnih zidovih se predvidi odkop ter hidro in toplotno izolacijo pod terenom ter izvedbo obodne drenaže.

Dotrajane in namočene notranje omete je potrebno odstraniti in predvideti sanacijske omete.

Notranji tlak je dotrajan, zato se predvidi izvedbo novega športnega poda iz umetne mase.

Izvede se zamenjavo stavbnega pohištva za doseganje ustrezne toplotne prevodnosti, kakor tudi za boljšo osvetlitev, skladno s izdanimi projektnimi pogoji

Za potrebe doseganja ustreznih odmevnih časov je potrebno izdelati elaborat akustike in izvesti ustrezne ukrepe.

Izvede se premična zavesa na sredini prostora, ki bo omogočala ločen pouk v obeh delih (hkrati omogoča boljše akustične lastnosti).

Izvede se zaščita obodnih zidov z oblazinjenjem in namestitev blazin tudi na obstoječe, izvede se plezalna stena. Ripstole se zamenja površina blazin se predvidi v tkani obliki z večjim faktorjem absorpcije zvoka.

Svetila se zamenja z ustreznimi, namesti se ustrezne zaščitene električne vtičnice.

Izvede se prisilno prezračevanje z rekuperacijo.

Vzpostavi se prehode skladno z zahtevami požarnega varovanja objekta.

3. Razširitev učilnic

Izvede se rušenje obstoječih parapetov in stavbnega pohištva ter razširitev prostorov dveh učilnic do linije zunanje nosilne konstrukcije (zasteklitev lož), izvedba fasadne stene in stavbnega pohištva z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon ter pomičnimi senčili.

Izvede se nova toplotna in hidro izolacija, zamanjava estrihov in finalnih tlakov (ustrezna PVC obloga ali talna guma) celotne površine učilnic.

Predvidi se doseganje ustreznih odmevnih časov z akustičnimi oblogami.

Izvede se namestitev dodatnih svetil in vtičnic ter po potrebi namestitev novih grelnih teles ali umestitve talnega ogrevanja.

Tlorisna površina posega je cca. 112,40 m2

Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za celoten objekt in PZI dokumentacija za Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara v Novi Gorici ter zasteklitev lož.

Pridobljena so potrebna soglasja.

OB084-23-0008 Rekonstrukcija OŠ Fran Erjavca 100.000 €

Namen in cilj

- Glavni razlog/namen projekta:

Glavni razlog za izvedbo projekta je energetska in statična sanacija stavbe, sanacija glede ukrepov požarne varnosti ter funkcionalna prilagoditev obstoječih prostorov v smislu zadostitve pravilnikom in standardom ter obnova dotrajanih sklopov.

- Cilj projekta/operacije

Z izvedbo investicije bo izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne in električne energije in s tem tudi povečanje prihrankov ter zmanjševanje onesnaževanja okolja. Posledično bo omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev učencev.

- Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

Energetsko in funkcionalno obnovljena šola v skupni kvadraturi 8.800 m2.

Stanje projekta

V letu 2023 bo naročena izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), v letu 2024 pričakujemo, da bo dokumentacija dokončana in da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2025 in 2026 pričakujemo izvedbo. Zaključek projekta se predvideva v letu 2026.

OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas 0 €

Namen in cilj

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic na OŠ Šempas, zato je bila izdelana IDZ, DGD in PZI projektna dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas.

Kazalniki:

Prizidani prostori OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m2.

Stanje projekta

Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza 262.000 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ Čepovan z umestitvijo dveh dodatnih učilnic vrtca in pomožnih prostorov ter nato preselitev obstoječega oddelka, izvedba drugega prizidka z umestitvijo šolske kuhinje, jedilnice in knjižnice.. Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje

Izvedba del za II. fazo je previdena po izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca - predvidoma v poletnih počitnicah 2023, zaključek gradnje pa pred začetkom šolskega leta 2024 - v Avgustu 2024. Izvedba del za III. fazo je predvidena v letih 2025 in 2026.

Kazalniki:

Izvedba 2. faze - prizidava in ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in 3. faze.- prizidava dveh učilnic za vrtec in knjižnice

Stanje projekta

Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V pripravi je Javno naročilo za izbiro izvajalca.

OB084-23-0038 Rekonstukcija in prizidava OŠ Solkan 50.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče. Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost). Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem, pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrtca se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.

Kazalniki:

Rekonstrukcija in dozidava prostorov OŠ Solkan v skupni kvadraturi 1.184,00 m2

Stanje projekta

Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za rekonstrukcijo in dozidavo povezovalnega trakta. Določiti je potrebno izhodiščne parametre.

19039002 Glasbeno šolstvo 30.000 €

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica 30.000 €

Namen in cilj

Glavni namen izvedbe projekta je izvesti drugo fazo celovitega projekta, ki zajema rekonstrukcijo in dozidavo stavbe Glasbene šole Nova Gorica, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta 2007. Prva faza, ki je zajemala dozidavo stavbe k obstoječi stavbi glasbene šole, je bila že izvedena. Z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in izboljšanja same energetske učinkovitosti stare stavbe glasbene šole ter s tem zaključek celovitega projekta, je v okviru projekta predvidena izvedba druge faze projekta t.j. rekonstrukcija in energetska sanacija stare stavbe glasbene šole. Cilj projekt je rekonstruirati celotno staro stavbo glasbene šole in jo ustrezno energetsko sanirati ter s tem omogočiti kakovostno izvajanje izobraževalnega (glasbenega) procesa. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrt dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.023 m2 rekonstruiranih neto tlorisnih površin stare stavbe glasbene šole

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Preverjena je bila izvedljivost obsega načrtovane prenove, glede na obstoječe gradbeno dovoljenje. V letu 2023 se bo izvedlo naročilo novelacije obstoječe PZI dokumentacije za drugo fazo – rekonstrukcijo stare glasbene šole in gradnjo požarnega stopnišča.

20049003 Socialno varstvo starih 4.600 €

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane 4.600 €

Namen in cilj

Namen in cilj

V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica je bila izpeljana prijava na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo. Dom upokojencev je na razpisu bil uspešen in je zato prevzel vlogo investitorja.

Glavni namen vzpostavitve Dnevnega centra za starejše občane je zagotavljati dnevno varstvo, druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem starostnikom. Programu DC se lahko ločeno in neodvisno pridružujejo tudi druge javne vsebine namenjene medgeneracijskim aktivnostim. V nadstropju se z nadstropno nadzidavo uredi tri stanovanja (dve garsonjeri in eno petsobno stanovanje) in tako omogoči bivanje šestim osebam.

Stanje projekta

V letu 2021 je bila izdela projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. V letu 2022 je kot nosilec pravice do sofinanciranja s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve investicijo prevzel Dom upokojencev Nova Gorica in izvedel javno naročilo gradnje. V letu 2023 je predvidena celotna izvedba investicije.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.815 €

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide 3.815 €

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje življenja in dela invalidov v lokalni skupnosti. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 21.11.2019 sprejel Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, katerega namen je:

- da se vsem uporabnikom (ne glede na morebitno posameznikovo funkcionalno oviranost) omogoči dostop do storitev javnega značaja, s tem da se opredeli prilagoditve na dostopnih poteh, v objektih in v zvezi z javnim prevozom,

- da ima občina pregled nad izvajanjem prilagoditev in jih izvaja tam, kjer so nujne in smiselne ter spodbudi k izvajanju tudi državne institucije in zasebne investitorje na območjih, ki niso v občinski lasti in upravljanju,

- da spodbudi vse deležnike javnega servisa na območju občine, ki lahko na svojih delovnih mestih vplivajo na to, da izboljšajo dostopnost prostora, informacij in storitev v javnih objektih,

- da so lahko uporabniki z oviranostmi vključeni pri sprejemanju odločitev v zvezi z dostopom do javnih storitev in lahko nadzorujejo ter spodbujajo izvajanje dogovorjenih rešitev v praksi.

Stanje projekta

Na podlagi sprejetega Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica je bil sprejet akcijski načrt izvajanja ukrepov za prihodnja štiri leta.

Mestna občina Nova Gorica sicer že od leta 2012 aktivno izvaja aktivnosti za izboljšanje življenja in dela invalidov v okviru projekta Občina po meri invalidov.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 82.000 €

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 82.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj je zagotavljanje hitrega in primernega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah ter pretečih nevarnosti na območju mestne občine. V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno naslednje:

- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;

- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;

- izvajanje interventne sanacije plazov, usadov in podorov;

- odstranjevanje nevarnih dreves;

- zavarovanje, sanacija in odstranjevanje nevarnih objektov

- urejanje intervencijskih površin za gasilce;

- izdelava geoloških, geomehanskih in statičnih poročil ter izvajanje geodetskih storitev.

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno ukrepanje na celotnem območju Mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je njihova izvedba stalna naloga občine.

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 4.200 €

04029001 Informacijska infrastruktura 4.200 €

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr 4.200 €

Namen in cilj

Namen je nakup računalnikov - strojne in programske opreme in doseči cilj potrebne informatizacije Medobčinske uprave, z zagotovitvijo ustrezne informacijske tehnologije za uspešno delo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu s predvideno realizacijo. Strojna in programska oprema se posodablja za doseganje želenih in planiranih ciljev. Tudi v času epidemije smo zagotovili potrebno informacijsko programsko in strojno opremo za delo nadzornih organov (medobčinskega redarstva in medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva).

21 KS BANJŠICE 4.857 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.857 €

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice 4.857 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Banjšice ima v lasti večnamenski objekt in igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan večnamenski objekt v lasti krajevne skupnosti

- urejeno in vzdrževano igrišče

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

22 KS BRANIK 40.197 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.197 €

OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik 30.857 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Branik ima v lasti dvorano kulturnega doma Branik, stavbo bivše osnovne šole v Sp. Branici ter dom Preserje kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejene in vzdrževane nepremičnine v lasti krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-22-0014 LAS - ENOTOUR 2 - KS Branik 9.340 €

Namen in cilj

Krajevna skupnost Branik sodeluje v projektu LAS, kot projektna partnerica z aktivnostjo Ureditve tematske točke v Braniku.

Tematska točka bo urejena v objektu bivše vratarnice industrijskega objekta, ki je v lasti Krajevne skupnosti Branik in je locirana v središču Branika, tik ob regionalni cesti. Lokacija je izhodišče za ogled znamenitosti in je ns stičišču različnih pohodnih in tematskih poti.

Objekt, ki sodi med nezahtevne objekte bo gradbeno prenovljen in urejen za namen kratkega postanka in informiranja obiskovalcev o lokalni ponudbi, ponudnikih ter naravnih in kulturnih znamenitosti Vipavske doline.

V projektu so sredstva za izvedbo vzdrževalnih del in nakup opreme ter grafičnih pripomočkov za informiranje in usmerjanje obiskovalcev. Lokacija sodi v mrežo info točk na območju Braniške oziroma Vipavske doline. Izvedba ureditve lokacije bo potekala od marca do junija.

Stanje projekta

V letu 2023 sledi nadaljevanje ureditve info točke Branik.

23 KS ČEPOVAN 3.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.000 €

OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan 3.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 1.450 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.450 €

OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče 1.450 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Gradišče ima v lasti dom krajevne skupnosti ter stavbo Gradišče 41, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- pridobljeno uporabno dovoljenje

- obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče

- ureditev lastništva stavba Gradišče 41

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

26 KS GRGAR 12.738 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.738 €

OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar 12.738 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgar ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejene in vzdrževane nepremičnine v lasti krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Aktivnosti v okviru adaptacija I. nadstropja kulturnega doma Grgar je v zaključevanju, v letu 2022 je predvideno še finančno zaključevanje projekta. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 4.960 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.960 €

OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate 4.960 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate ima v lasti večnamensko dvorano, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejena in vzdrževana večnamenska dvorana v lasti krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

28 KS KROMBERK - LOKE 7.313 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.313 €

OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke 7.313 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Kromberk ima v lasti kulturni dom in športno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

- urejeno in vzdrževano igrišče

- urejen spominski park

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

29 KS LOKOVEC 8.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.000 €

OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec 8.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokovec ima v lasti dom krajevne skupnosti v Gornjem Lokovcu, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

30 KS LOKVE - LAZNA 1.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 €

OB084-23-0005 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokve 1.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokve-Lazna je pridobila v upravljanje stavbo bivše osnovne šole na Lokvah, kjer ima krajevna skupnost urejene tudi prostore KS. V stavbi se pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan objekt stara šola Lokve-Lazna

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

31 KS NOVA GORICA 77.342 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 77.342 €

OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica 77.342 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Nova Gorica ima v lasti več objektov, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

- sanirana stavba bivšega doma krajevne skupnosti na Pristavi.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

32 KS OSEK - VITOVLJE 500 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 500 €

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj 500 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Osek-Vitovlje ima v upravljanju novozgrajeni kulturni dom, ki ga je potrebno stalno tekoče vzdrževati. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

- urejena okolica novozgrajenega kulturnega doma Osek-Vitovlje

- urejena okolica prireditvenega prostora v Vitovljah

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

33 KS OZELJAN 66.630 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 66.630 €

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan 66.630 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ozeljan ima v lasti prostor krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan prostor krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

34 KS PRVAČINA 19.335 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 19.335 €

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina 19.335 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Prvačina ima v lasti Sokolski dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zaključen postopek pridobivanja dokumentacije DGD za obnovo Sokolskega doma v lasti krajevne skupnosti

- urejen in vzdrževan Sokolski dom v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

35 KS RAVNICA 1.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000 €

OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica 1.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ravnica ima v lasti stavbo krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan objekt v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

36 KS ROŽNA DOLINA 4.500 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.500 €

OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina 4.500 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Rožna Dolina ima v lasti dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini, dom krajanov v Stari Gori, dve športni igrišči (v Rožni Dolini in Stari Gori) ter otroško igrišče na Ajševici, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini

- urejen dom krajanov v Stari Gori.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

37 KS SOLKAN 40.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.000 €

OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan 40.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti in upravljanju krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Solkan ima v lasti stavbo na ulici IX. Korpus 46 v Solkanu, stavbi na ulici Soška 29 in Soška 31 v Solkanu, Kotalkališče in Karavlo. Poleg navedenega ima krajevna skupnost v upravljanju tudi poslovno stavbo KS Solkan na Trgu Jožeta Srebrnica 007 v Solkanu. V vseh teh nepremičninah se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti ter upravljanju krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževane nepremičnine v lasti in upravljanju krajevne skupnosti

- urejeno in vzdrževano Kotalkališče v lasti krajevne skupnosti

- urejena in vzdrževana Karavla v lasti krajevne skupnosti

- urejena okolica poslovne stavbe v upravljanju krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

38 KS ŠEMPAS 56.212 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 56.212 €

OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas 56.212 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Šempas ima v lasti kulturni dom v Šempasu in objekt stare šole ter nogometno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

- urejeni prostori stare šole

- urejen podporni zid in tribune na nogometnem igrišču v Šempasu

- urejena okolica Kulturnega doma Šempas

- urejene površine prireditvenega prostora.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

39 KS TRNOVO 17.620 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 17.620 €

OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo 17.620 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Trnovo ima v lasti kulturni dom Trnovo in stavbo sedeža Krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti

- urejena in vzdrževana stavba sedež KS Trnovo (zamenjava kritine)

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.